## خلاصه کل اختلافات
گزارش جامع اختلافات پیمانکار و کارفرما
تعداد کل اختلافات: 234
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 20357111576 | 100% | 20357111576 | 0% | 0 | 20357111576 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است
2 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
3 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | تجهیز کارگاه اولیه | 1221426694.56 | 100% | 1221426694.56 | 0% | 0 | 1221426694.56
4 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
5 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
6 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 1832140041.84 | 100% | 1832140041.84 | 0% | 0 | 1832140041.84
7 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 610713347.28 | 100% | 610713347.28 | 0% | 0 | 610713347.28
8 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
9 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
10 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | تجهیز کارگاه اولیه | 1424997810.32 | 100% | 1424997810.32 | 0% | 0 | 1424997810.32
11 | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
12 | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | تجهیز کارگاه مستمر | 27541974485 | 100% | 27541974485 | 0% | 0 | 27541974485 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد
13 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه مستمر | 1377098724.25 | 100% | 1377098724.25 | 0% | 0 | 1377098724.25
14 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه مستمر | 8262592345.5 | 100% | 8262592345.5 | 0% | 0 | 8262592345.5
15 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | تجهیز کارگاه مستمر | 6885493621.25 | 100% | 6885493621.25 | 0% | 0 | 6885493621.25
16 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | تجهیز کارگاه مستمر | 2754197448.5 | 100% | 2754197448.5 | 0% | 0 | 2754197448.5
17 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | تجهیز کارگاه مستمر | 2754197448.5 | 100% | 2754197448.5 | 0% | 0 | 2754197448.5
18 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | تجهیز کارگاه مستمر | 4131296172.75 | 100% | 4131296172.75 | 0% | 0 | 4131296172.75
19 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
20 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | تجهیز کارگاه مستمر | 550839489.7 | 100% | 550839489.7 | 0% | 0 | 550839489.7
21 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
22 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
23 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 20955850152 | 100% | 20955850152 | 0% | 0 | 20955850152 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
24 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 4191170030.4 | 100% | 4191170030.4 | 0% | 0 | 4191170030.4
25 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 838234006.08 | 100% | 838234006.08 | 0% | 0 | 838234006.08
26 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
27 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
28 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
29 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
30 | 1.4.1.7.1 | بالاست | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
31 | 1.4.1.7.2 | تراورس | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
32 | 1.4.1.7.3 | پابند | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
33 | 1.4.1.7.4 | ریل | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
34 | 1.4.1.7.5 | سوزن | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
35 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
36 | 1.4.1.8.1 | بالاست | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
37 | 1.4.1.8.2 | تراورس | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
38 | 1.4.1.8.3 | پابند | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
39 | 1.4.1.8.4 | ریل | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
40 | 1.4.1.8.5 | سوزن | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
41 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
42 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
43 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
44 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
45 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
46 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 359243145.4629 | 100% | 359243145.4629 | 0% | 0 | 359243145.4629
47 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
48 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
49 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
50 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
51 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
52 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
53 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 2993692878.8571 | 0% | 2993692878.8571 | 0% | 0 | 2993692878.8571
54 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
55 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
56 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
57 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
58 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
59 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
60 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
61 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
62 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
63 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
64 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
65 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 38918007425 | 98% | 38139647276.5042 | 0% | 0 | 38139647276.5042 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است
66 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 13651239527.6748 | 100% | 13651239527.6748 | 0% | 0 | 13651239527.6748
67 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 8981078636.49 | 100% | 8981078636.49 | 0% | 0 | 8981078636.49
68 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 778360148.4958 | 100% | 778360148.4958 | 0% | 0 | 778360148.4958
69 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 3472683739.4428 | 100% | 3472683739.4428 | 0% | 0 | 3472683739.4428
70 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 7783601484.958 | 100% | 7783601484.958 | 0% | 0 | 7783601484.958
71 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 3472683739.4428 | 100% | 3472683739.4428 | 0% | 0 | 3472683739.4428
72 | 1.5 | خدمات تامین | خدمات تامین | 460789207909 | 27.24% | 125541982550.7959 | 0% | 0 | 125541982550.7959
73 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | خدمات تامین | 215543367784.0001 | 0% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2
74 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | خدمات تامین | 107771683892.0001 | 0% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2
75 | 1.5.1.1.۱ | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | خدمات تامین | 64663010335.2 | 100% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2 | قرارداد تامین ریل
76 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | خدمات تامین | 71850861189 | 0% | 25147801416.15 | 0% | 0 | 25147801416.15
77 | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | خدمات تامین | 10777629178.35 | 100% | 10777629178.35 | 0% | 0 | 10777629178.35 | قرارداد خرید سوزن
78 | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | خدمات تامین | 14370172237.8 | 100% | 14370172237.8 | 0% | 0 | 14370172237.8 | قرارداد خرید سوزن
79 | 1.5.3 | تراورس | خدمات تامین | 116874574694 | 0% | 35731170799.4459 | 0% | 0 | 35731170799.4459
80 | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار
81 | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | تایید طراحی مشاور
82 | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده
83 | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده
84 | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | خدمات تامین | 94013907883.8536 | 13.69% | 12870503989.2995 | 0% | 0 | 12870503989.2995 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99
85 | 1.6 | خدمات اجرایی | خدمات اجرایی | 601373025499.3649 | 72.81% | 437868705244.6551 | 0% | 0 | 437868705244.6551 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد
86 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | خدمات اجرایی | 156941355479.8488 | 73.78% | 115799144927.6079 | 0% | 0 | 115799144927.6079
87 | 1.6.1.1 | زیرسازی | خدمات اجرایی | 58068301527.5201 | 100% | 58068301527.5201 | 0% | 0 | 58068301527.5201
88 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
89 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
90 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
91 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
92 | 1.6.1.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
93 | 1.6.1.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
94 | 1.6.1.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
95 | 1.6.1.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
96 | 1.6.1.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
97 | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406644 | 0% | 47082406644 | 0% | 0 | 47082406644
98 | 1.6.1.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801826 | 100% | 1600801826 | 0% | 0 | 1600801826
99 | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
100 | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
101 | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
102 | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066 | 100% | 470824066 | 0% | 0 | 470824066
103 | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483320 | 100% | 847483320 | 0% | 0 | 847483320 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است.
104 | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772 | 100% | 2636614772 | 0% | 0 | 2636614772
105 | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158 | 100% | 3954922158 | 0% | 0 | 3954922158
106 | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386 | 100% | 1318307386 | 0% | 0 | 1318307386
107 | 1.6.1.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120332 | 100% | 2354120332 | 0% | 0 | 2354120332
108 | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 20.56% | 10648436756.0879 | 0% | 0 | 10648436756.0879
109 | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
110 | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 99.86% | 5120095899.8076 | 0% | 0 | 5120095899.8076
111 | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 99.86% | 2068725616.0839 | 0% | 0 | 2068725616.0839
112 | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.38% | 587564893.713 | 0% | 0 | 587564893.713
113 | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | خدمات اجرایی | 2589532365.4164 | 45.48% | 1177719319.7914 | 0% | 0 | 1177719319.7914
114 | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.48% | 588859659.8957 | 0% | 0 | 588859659.8957
115 | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.38% | 587564893.713 | 0% | 0 | 587564893.713
116 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | خدمات اجرایی | 27645661259.8436 | 0% | 17191313046.8764 | 0% | 0 | 17191313046.8764
117 | 1.6.2.1 | زیرسازی | خدمات اجرایی | 15205113692.914 | 0% | 15205113692.914 | 0% | 0 | 15205113692.914
118 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 760255684.6457 | 100% | 760255684.6457 | 0% | 0 | 760255684.6457
119 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1520511369.2914 | 100% | 1520511369.2914 | 0% | 0 | 1520511369.2914
120 | 1.6.2.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1520511369.2914 | 100% | 1520511369.2914 | 0% | 0 | 1520511369.2914
121 | 1.6.2.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3041022738.5828 | 100% | 3041022738.5828 | 0% | 0 | 3041022738.5828
122 | 1.6.2.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2280767053.9371 | 100% | 2280767053.9371 | 0% | 0 | 2280767053.9371
123 | 1.6.2.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1368460232.3623 | 100% | 1368460232.3623 | 0% | 0 | 1368460232.3623
124 | 1.6.2.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 912306821.5748 | 100% | 912306821.5748 | 0% | 0 | 912306821.5748
125 | 1.6.2.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3041022738.5828 | 100% | 3041022738.5828 | 0% | 0 | 3041022738.5828
126 | 1.6.2.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 760255684.6457 | 100% | 760255684.6457 | 0% | 0 | 760255684.6457
127 | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12440547566.9296 | 0% | 1986199353.9624 | 0% | 0 | 1986199353.9624
128 | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124405475.6693 | 100% | 124405475.6693 | 0% | 0 | 124405475.6693
129 | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3072815249.0316 | 33.33% | 1024169322.5022 | 0% | 0 | 1024169322.5022
130 | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1169411471.2914 | 33.33% | 389764843.3814 | 0% | 0 | 389764843.3814
131 | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 447859712.4095 | 100% | 447859712.4095 | 0% | 0 | 447859712.4095
132 | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | خدمات اجرایی | 156941355479.5488 | 0% | 112475174571.4768 | 0% | 0 | 112475174571.4768
133 | 1.6.3.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 58068301527.6201 | 0% | 58068301527.6201 | 0% | 0 | 58068301527.6201
134 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
135 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
136 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
137 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
138 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
139 | 1.6.3.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
140 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
141 | 1.6.3.1.8 | تهیه و اجراي لايه هاي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
142 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.476 | 100% | 2903415076.476 | 0% | 0 | 2903415076.476
143 | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406643.6 | 0% | 47082406643.6 | 0% | 0 | 47082406643.6
144 | 16.3.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801826 | 100% | 1600801826 | 0% | 0 | 1600801826
145 | 16.3.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
146 | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
147 | 16.3.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
148 | 16.3.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066 | 100% | 470824066 | 0% | 0 | 470824066
149 | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483320 | 100% | 847483320 | 0% | 0 | 847483320
150 | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772 | 100% | 2636614772 | 0% | 0 | 2636614772
151 | 16.3.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158 | 100% | 3954922158 | 0% | 0 | 3954922158
152 | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386 | 100% | 1318307386 | 0% | 0 | 1318307386
153 | 16.3.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120331.6 | 100% | 2354120331.6 | 0% | 0 | 2354120331.6
154 | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 0% | 7324466400.2567 | 0% | 0 | 7324466400.2567
155 | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
156 | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 94.55% | 4847837645.9725 | 0% | 0 | 4847837645.9725
157 | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 94.55% | 1958722281.201 | 0% | 0 | 1958722281.201
158 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | خدمات اجرایی | 27702849792.654 | 0% | 17649112991.2911 | 0% | 0 | 17649112991.2911
159 | 1.6.4.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 15231849332 | 0% | 15231849332 | 0% | 0 | 15231849332
160 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 761828369 | 100% | 761828369 | 0% | 0 | 761828369
161 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1523656739 | 100% | 1523656739 | 0% | 0 | 1523656739
162 | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1523656739 | 100% | 1523656739 | 0% | 0 | 1523656739
163 | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3047313477 | 100% | 3047313477 | 0% | 0 | 3047313477
164 | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2285485108 | 100% | 2285485108 | 0% | 0 | 2285485108
165 | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1368460232 | 100% | 1368460232 | 0% | 0 | 1368460232
166 | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 912306822 | 100% | 912306822 | 0% | 0 | 912306822
167 | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3047313477 | 100% | 3047313477 | 0% | 0 | 3047313477
168 | 1.6.4.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 761828369 | 100% | 761828369 | 0% | 0 | 761828369
169 | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12471000460.654 | 0% | 2417263659.2911 | 0% | 0 | 2417263659.2911
170 | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124754834 | 100% | 124754834 | 0% | 0 | 124754834
171 | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3076961450.654 | 33.33% | 1025551251.503 | 0% | 0 | 1025551251.503
172 | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1172695441 | 33.33% | 390859390.4853 | 0% | 0 | 390859390.4853
173 | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 449117403 | 100% | 449117403 | 0% | 0 | 449117403
174 | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | خدمات اجرایی | 636249654 | 67.11% | 426980780.3029 | 0% | 0 | 426980780.3029
175 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | خدمات اجرایی | 156941355479.9488 | 0% | 110063543079.9645 | 0% | 0 | 110063543079.9645
176 | 1.6.5.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 58068301527.5201 | 0% | 58068301527.5201 | 0% | 0 | 58068301527.5201
177 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
178 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
179 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
180 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
181 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
182 | 1.6.5.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
183 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
184 | 1.6.5.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
185 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
186 | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406644.1 | 0% | 47082406644.1 | 0% | 0 | 47082406644.1
187 | 1.6.5.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801825.89 | 100% | 1600801825.89 | 0% | 0 | 1600801825.89
188 | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
189 | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
190 | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
191 | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066.44 | 100% | 470824066.44 | 0% | 0 | 470824066.44
192 | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483319.59 | 100% | 847483319.59 | 0% | 0 | 847483319.59
193 | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772.06 | 100% | 2636614772.06 | 0% | 0 | 2636614772.06
194 | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158.09 | 100% | 3954922158.09 | 0% | 0 | 3954922158.09
195 | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386.03 | 100% | 1318307386.03 | 0% | 0 | 1318307386.03
196 | 1.6.5.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120332 | 100% | 2354120332 | 0% | 0 | 2354120332
197 | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 0% | 4912834908.3444 | 0% | 0 | 4912834908.3444
198 | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
199 | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 61.05% | 3130200827.9917 | 0% | 0 | 3130200827.9917
200 | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 61.05% | 1264727607.2694 | 0% | 0 | 1264727607.2694
201 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | خدمات اجرایی | 27723296475.521 | 0% | 17213265095.4384 | 0% | 0 | 17213265095.4384
202 | 1.6.6.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 15247813061.5365 | 0% | 15247813061.5365 | 0% | 0 | 15247813061.5365
203 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 762390653.0768 | 100% | 762390653.0768 | 0% | 0 | 762390653.0768
204 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1524781306.1537 | 100% | 1524781306.1537 | 0% | 0 | 1524781306.1537
205 | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1524781306.1537 | 100% | 1524781306.1537 | 0% | 0 | 1524781306.1537
206 | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3049562612.3073 | 100% | 3049562612.3073 | 0% | 0 | 3049562612.3073
207 | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2287171959.2305 | 100% | 2287171959.2305 | 0% | 0 | 2287171959.2305
208 | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1372303175.5383 | 100% | 1372303175.5383 | 0% | 0 | 1372303175.5383
209 | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 914868783.6922 | 100% | 914868783.6922 | 0% | 0 | 914868783.6922
210 | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3049562612.3073 | 100% | 3049562612.3073 | 0% | 0 | 3049562612.3073
211 | 1.6.6.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 762390653.0768 | 100% | 762390653.0768 | 0% | 0 | 762390653.0768
212 | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12475483413.9844 | 0% | 1965452033.9019 | 0% | 0 | 1965452033.9019
213 | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124754834.1398 | 100% | 124754834.1398 | 0% | 0 | 124754834.1398
214 | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3081444403.2542 | 32.86% | 1012564079.1882 | 0% | 0 | 1012564079.1882
215 | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1172695440.9145 | 32.86% | 385348273.0514 | 0% | 0 | 385348273.0514
216 | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 449117402.9034 | 98.59% | 442784847.5225 | 0% | 0 | 442784847.5225
217 | 1.6.7 | کارهای اضافی | خدمات اجرایی | 47477151532 | 100% | 47477151532 | 0% | 0 | 47477151532 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد.
218 | 1.7 | اختتاميه پروژه | اختتامیه | 14369725818.384 | 100% | 14369725818.384 | 0% | 0 | 14369725818.384
219 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | اختتامیه | 5987385757.66 | 100% | 5987385757.66 | 0% | 0 | 5987385757.66
220 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | اختتامیه | 3592431454.596 | 100% | 3592431454.596 | 0% | 0 | 3592431454.596
221 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | اختتامیه | 4789908606.128 | 100% | 4789908606.128 | 0% | 0 | 4789908606.128
222 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | بیمه نامه ها | 7184862909.192 | 100% | 7184862909.192 | 0% | 0 | 7184862909.192 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است
223 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
224 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
225 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
226 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | بیمه نامه ها | 3592431454.596 | 100% | 3592431454.596 | 0% | 0 | 3592431454.596
227 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 5987385758 | 100% | 5987385758 | 0% | 0 | 5987385758
228 | 1.3.1.2 | تشکیل دفتر و سازمان کلیدی پروژه | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 419117003.3762 | 100% | 419117003.3762 | 0% | 0 | 419117003.3762
229 | 1.3.1.3 | تهیه و اعلام چارت سازمانی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‏ها و شرایط احراز تیم پروژه | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 898107863.649 | 100% | 898107863.649 | 0% | 0 | 898107863.649
230 | 1.3.1.4 | تشکیل و تعریف نظام مدیریت پروژه، تهیه و ارسال ویرایش اول برنامه زمان‏بندی و ساختار شکست هزینه و سایر مدارک مرتبط برنامه‏ریزی | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 1556720296.9916 | 100% | 1556720296.9916 | 0% | 0 | 1556720296.9916
231 | 1.3.1.5 | برنامه‏ریزی و تعیین مشخصات و فهرست کامل اقدامات تجهیز کارگاه به همراه نقشه جانمایی | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 598738575.766 | 100% | 598738575.766 | 0% | 0 | 598738575.766
232 | 1.3.1.6 | تهیه و ارسال گردش فعالیتها و روابط بین مشارکت، مشاور و کارفرما (Coordination Procedure) | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 359243145.4596 | 100% | 359243145.4596 | 0% | 0 | 359243145.4596
233 | 1.3.1.7 | تهیه و ارسال روش‏های اجرایی و دستورالعمل‏های کاری شامل: QA ،QC ،HSE ،5S و … | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 1796215727.298 | 100% | 1796215727.298 | 0% | 0 | 1796215727.298
234 | 1.3.1.8 | تهیه و ارسال لیست کامل مدارک پیمانکار | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 359243145.4596 | 100% | 359243145.4596 | 0% | 0 | 359243145.4596 | لیست مدارک به مشاور ارسال شده است
جمع کل | [5 empty] | 2.3735e+12 |  | 0 | 2.3735e+12

## تجهیز کارگاه اولیه
اختلافات - تجهیز کارگاه اولیه
تعداد کل اختلافات: 11
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 20357111576 | 100% | 20357111576 | 0% | 0 | 20357111576 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است
2 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
3 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | تجهیز کارگاه اولیه | 1221426694.56 | 100% | 1221426694.56 | 0% | 0 | 1221426694.56
4 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
5 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
6 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 1832140041.84 | 100% | 1832140041.84 | 0% | 0 | 1832140041.84
7 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 610713347.28 | 100% | 610713347.28 | 0% | 0 | 610713347.28
8 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
9 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | تجهیز کارگاه اولیه | 3053566736.4 | 100% | 3053566736.4 | 0% | 0 | 3053566736.4
10 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | تجهیز کارگاه اولیه | 1424997810.32 | 100% | 1424997810.32 | 0% | 0 | 1424997810.32
11 | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | تجهیز کارگاه اولیه | 2035711157.6 | 100% | 2035711157.6 | 0% | 0 | 2035711157.6
جمع کل | [5 empty] | 40714223152 |  | 0 | 40714223152

## تجهیز کارگاه مستمر
اختلافات - تجهیز کارگاه مستمر
تعداد کل اختلافات: 11
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | تجهیز کارگاه مستمر | 27541974485 | 100% | 27541974485 | 0% | 0 | 27541974485 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد
2 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه مستمر | 1377098724.25 | 100% | 1377098724.25 | 0% | 0 | 1377098724.25
3 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | تجهیز کارگاه مستمر | 8262592345.5 | 100% | 8262592345.5 | 0% | 0 | 8262592345.5
4 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | تجهیز کارگاه مستمر | 6885493621.25 | 100% | 6885493621.25 | 0% | 0 | 6885493621.25
5 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | تجهیز کارگاه مستمر | 2754197448.5 | 100% | 2754197448.5 | 0% | 0 | 2754197448.5
6 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | تجهیز کارگاه مستمر | 2754197448.5 | 100% | 2754197448.5 | 0% | 0 | 2754197448.5
7 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | تجهیز کارگاه مستمر | 4131296172.75 | 100% | 4131296172.75 | 0% | 0 | 4131296172.75
8 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
9 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | تجهیز کارگاه مستمر | 550839489.7 | 100% | 550839489.7 | 0% | 0 | 550839489.7
10 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
11 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | تجهیز کارگاه مستمر | 275419744.85 | 100% | 275419744.85 | 0% | 0 | 275419744.85
جمع کل | [5 empty] | 55083948970 |  | 0 | 55083948970

## خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
اختلافات - خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
تعداد کل اختلافات: 42
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 20955850152 | 100% | 20955850152 | 0% | 0 | 20955850152 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
2 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 4191170030.4 | 100% | 4191170030.4 | 0% | 0 | 4191170030.4
3 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 838234006.08 | 100% | 838234006.08 | 0% | 0 | 838234006.08
4 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
5 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
6 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
7 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
8 | 1.4.1.7.1 | بالاست | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
9 | 1.4.1.7.2 | تراورس | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
10 | 1.4.1.7.3 | پابند | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
11 | 1.4.1.7.4 | ریل | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
12 | 1.4.1.7.5 | سوزن | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
13 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
14 | 1.4.1.8.1 | بالاست | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
15 | 1.4.1.8.2 | تراورس | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
16 | 1.4.1.8.3 | پابند | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
17 | 1.4.1.8.4 | ریل | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
18 | 1.4.1.8.5 | سوزن | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
19 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
20 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
21 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
22 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
23 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
24 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 359243145.4629 | 100% | 359243145.4629 | 0% | 0 | 359243145.4629
25 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 0% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
26 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
27 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
28 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
29 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
30 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 239495430.3086 | 100% | 239495430.3086 | 0% | 0 | 239495430.3086
31 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 2993692878.8571 | 0% | 2993692878.8571 | 0% | 0 | 2993692878.8571
32 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
33 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
34 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
35 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
36 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
37 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1197477151.5429 | 100% | 1197477151.5429 | 0% | 0 | 1197477151.5429
38 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
39 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
40 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
41 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 598738575.7714 | 100% | 598738575.7714 | 0% | 0 | 598738575.7714
42 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 419117003.04 | 100% | 419117003.04 | 0% | 0 | 419117003.04
جمع کل | [5 empty] | 48497824637.4857 |  | 0 | 48497824637.4857

## خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
اختلافات - خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
تعداد کل اختلافات: 7
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 38918007425 | 98% | 38139647276.5042 | 0% | 0 | 38139647276.5042 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است
2 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 13651239527.6748 | 100% | 13651239527.6748 | 0% | 0 | 13651239527.6748
3 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 8981078636.49 | 100% | 8981078636.49 | 0% | 0 | 8981078636.49
4 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 778360148.4958 | 100% | 778360148.4958 | 0% | 0 | 778360148.4958
5 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 3472683739.4428 | 100% | 3472683739.4428 | 0% | 0 | 3472683739.4428
6 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 7783601484.958 | 100% | 7783601484.958 | 0% | 0 | 7783601484.958
7 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 3472683739.4428 | 100% | 3472683739.4428 | 0% | 0 | 3472683739.4428
جمع کل | [5 empty] | 76279294553.0084 |  | 0 | 76279294553.0084

## خدمات تامین
اختلافات - خدمات تامین
تعداد کل اختلافات: 13
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.5 | خدمات تامین | خدمات تامین | 460789207909 | 27.24% | 125541982550.7959 | 0% | 0 | 125541982550.7959
2 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | خدمات تامین | 215543367784.0001 | 0% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2
3 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | خدمات تامین | 107771683892.0001 | 0% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2
4 | 1.5.1.1.۱ | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | خدمات تامین | 64663010335.2 | 100% | 64663010335.2 | 0% | 0 | 64663010335.2 | قرارداد تامین ریل
5 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | خدمات تامین | 71850861189 | 0% | 25147801416.15 | 0% | 0 | 25147801416.15
6 | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | خدمات تامین | 10777629178.35 | 100% | 10777629178.35 | 0% | 0 | 10777629178.35 | قرارداد خرید سوزن
7 | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | خدمات تامین | 14370172237.8 | 100% | 14370172237.8 | 0% | 0 | 14370172237.8 | قرارداد خرید سوزن
8 | 1.5.3 | تراورس | خدمات تامین | 116874574694 | 0% | 35731170799.4459 | 0% | 0 | 35731170799.4459
9 | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار
10 | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | تایید طراحی مشاور
11 | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده
12 | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | خدمات تامین | 5715166702.5366 | 100% | 5715166702.5366 | 0% | 0 | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده
13 | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | خدمات تامین | 94013907883.8536 | 13.69% | 12870503989.2995 | 0% | 0 | 12870503989.2995 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99
جمع کل | [5 empty] | 441288957987.588 |  | 0 | 441288957987.588

## خدمات اجرایی
اختلافات - خدمات اجرایی
تعداد کل اختلافات: 133
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.6 | خدمات اجرایی | خدمات اجرایی | 601373025499.3649 | 72.81% | 437868705244.6551 | 0% | 0 | 437868705244.6551 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد
2 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | خدمات اجرایی | 156941355479.8488 | 73.78% | 115799144927.6079 | 0% | 0 | 115799144927.6079
3 | 1.6.1.1 | زیرسازی | خدمات اجرایی | 58068301527.5201 | 100% | 58068301527.5201 | 0% | 0 | 58068301527.5201
4 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
5 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
6 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
7 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
8 | 1.6.1.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
9 | 1.6.1.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
10 | 1.6.1.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
11 | 1.6.1.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
12 | 1.6.1.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
13 | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406644 | 0% | 47082406644 | 0% | 0 | 47082406644
14 | 1.6.1.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801826 | 100% | 1600801826 | 0% | 0 | 1600801826
15 | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
16 | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
17 | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
18 | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066 | 100% | 470824066 | 0% | 0 | 470824066
19 | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483320 | 100% | 847483320 | 0% | 0 | 847483320 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است.
20 | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772 | 100% | 2636614772 | 0% | 0 | 2636614772
21 | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158 | 100% | 3954922158 | 0% | 0 | 3954922158
22 | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386 | 100% | 1318307386 | 0% | 0 | 1318307386
23 | 1.6.1.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120332 | 100% | 2354120332 | 0% | 0 | 2354120332
24 | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 20.56% | 10648436756.0879 | 0% | 0 | 10648436756.0879
25 | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
26 | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 99.86% | 5120095899.8076 | 0% | 0 | 5120095899.8076
27 | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 99.86% | 2068725616.0839 | 0% | 0 | 2068725616.0839
28 | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.38% | 587564893.713 | 0% | 0 | 587564893.713
29 | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | خدمات اجرایی | 2589532365.4164 | 45.48% | 1177719319.7914 | 0% | 0 | 1177719319.7914
30 | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.48% | 588859659.8957 | 0% | 0 | 588859659.8957
31 | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | خدمات اجرایی | 1294766182.7082 | 45.38% | 587564893.713 | 0% | 0 | 587564893.713
32 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | خدمات اجرایی | 27645661259.8436 | 0% | 17191313046.8764 | 0% | 0 | 17191313046.8764
33 | 1.6.2.1 | زیرسازی | خدمات اجرایی | 15205113692.914 | 0% | 15205113692.914 | 0% | 0 | 15205113692.914
34 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 760255684.6457 | 100% | 760255684.6457 | 0% | 0 | 760255684.6457
35 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1520511369.2914 | 100% | 1520511369.2914 | 0% | 0 | 1520511369.2914
36 | 1.6.2.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1520511369.2914 | 100% | 1520511369.2914 | 0% | 0 | 1520511369.2914
37 | 1.6.2.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3041022738.5828 | 100% | 3041022738.5828 | 0% | 0 | 3041022738.5828
38 | 1.6.2.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2280767053.9371 | 100% | 2280767053.9371 | 0% | 0 | 2280767053.9371
39 | 1.6.2.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1368460232.3623 | 100% | 1368460232.3623 | 0% | 0 | 1368460232.3623
40 | 1.6.2.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 912306821.5748 | 100% | 912306821.5748 | 0% | 0 | 912306821.5748
41 | 1.6.2.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3041022738.5828 | 100% | 3041022738.5828 | 0% | 0 | 3041022738.5828
42 | 1.6.2.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 760255684.6457 | 100% | 760255684.6457 | 0% | 0 | 760255684.6457
43 | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12440547566.9296 | 0% | 1986199353.9624 | 0% | 0 | 1986199353.9624
44 | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124405475.6693 | 100% | 124405475.6693 | 0% | 0 | 124405475.6693
45 | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3072815249.0316 | 33.33% | 1024169322.5022 | 0% | 0 | 1024169322.5022
46 | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1169411471.2914 | 33.33% | 389764843.3814 | 0% | 0 | 389764843.3814
47 | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 447859712.4095 | 100% | 447859712.4095 | 0% | 0 | 447859712.4095
48 | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | خدمات اجرایی | 156941355479.5488 | 0% | 112475174571.4768 | 0% | 0 | 112475174571.4768
49 | 1.6.3.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 58068301527.6201 | 0% | 58068301527.6201 | 0% | 0 | 58068301527.6201
50 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
51 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
52 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
53 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
54 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
55 | 1.6.3.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
56 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
57 | 1.6.3.1.8 | تهیه و اجراي لايه هاي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
58 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.476 | 100% | 2903415076.476 | 0% | 0 | 2903415076.476
59 | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406643.6 | 0% | 47082406643.6 | 0% | 0 | 47082406643.6
60 | 16.3.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801826 | 100% | 1600801826 | 0% | 0 | 1600801826
61 | 16.3.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
62 | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
63 | 16.3.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
64 | 16.3.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066 | 100% | 470824066 | 0% | 0 | 470824066
65 | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483320 | 100% | 847483320 | 0% | 0 | 847483320
66 | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772 | 100% | 2636614772 | 0% | 0 | 2636614772
67 | 16.3.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158 | 100% | 3954922158 | 0% | 0 | 3954922158
68 | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386 | 100% | 1318307386 | 0% | 0 | 1318307386
69 | 16.3.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120331.6 | 100% | 2354120331.6 | 0% | 0 | 2354120331.6
70 | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 0% | 7324466400.2567 | 0% | 0 | 7324466400.2567
71 | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
72 | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 94.55% | 4847837645.9725 | 0% | 0 | 4847837645.9725
73 | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 94.55% | 1958722281.201 | 0% | 0 | 1958722281.201
74 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | خدمات اجرایی | 27702849792.654 | 0% | 17649112991.2911 | 0% | 0 | 17649112991.2911
75 | 1.6.4.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 15231849332 | 0% | 15231849332 | 0% | 0 | 15231849332
76 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 761828369 | 100% | 761828369 | 0% | 0 | 761828369
77 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1523656739 | 100% | 1523656739 | 0% | 0 | 1523656739
78 | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1523656739 | 100% | 1523656739 | 0% | 0 | 1523656739
79 | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3047313477 | 100% | 3047313477 | 0% | 0 | 3047313477
80 | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2285485108 | 100% | 2285485108 | 0% | 0 | 2285485108
81 | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1368460232 | 100% | 1368460232 | 0% | 0 | 1368460232
82 | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 912306822 | 100% | 912306822 | 0% | 0 | 912306822
83 | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3047313477 | 100% | 3047313477 | 0% | 0 | 3047313477
84 | 1.6.4.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 761828369 | 100% | 761828369 | 0% | 0 | 761828369
85 | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12471000460.654 | 0% | 2417263659.2911 | 0% | 0 | 2417263659.2911
86 | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124754834 | 100% | 124754834 | 0% | 0 | 124754834
87 | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3076961450.654 | 33.33% | 1025551251.503 | 0% | 0 | 1025551251.503
88 | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1172695441 | 33.33% | 390859390.4853 | 0% | 0 | 390859390.4853
89 | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 449117403 | 100% | 449117403 | 0% | 0 | 449117403
90 | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | خدمات اجرایی | 636249654 | 67.11% | 426980780.3029 | 0% | 0 | 426980780.3029
91 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | خدمات اجرایی | 156941355479.9488 | 0% | 110063543079.9645 | 0% | 0 | 110063543079.9645
92 | 1.6.5.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 58068301527.5201 | 0% | 58068301527.5201 | 0% | 0 | 58068301527.5201
93 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
94 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
95 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 5806830152.752 | 100% | 5806830152.752 | 0% | 0 | 5806830152.752
96 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 11613660305.504 | 100% | 11613660305.504 | 0% | 0 | 11613660305.504
97 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
98 | 1.6.5.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 6677854675.6648 | 100% | 6677854675.6648 | 0% | 0 | 6677854675.6648
99 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 4935805629.8392 | 100% | 4935805629.8392 | 0% | 0 | 4935805629.8392
100 | 1.6.5.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 8710245229.128 | 100% | 8710245229.128 | 0% | 0 | 8710245229.128
101 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2903415076.376 | 100% | 2903415076.376 | 0% | 0 | 2903415076.376
102 | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | خدمات اجرایی | 47082406644.1 | 0% | 47082406644.1 | 0% | 0 | 47082406644.1
103 | 1.6.5.2.1 | پي كني | خدمات اجرایی | 1600801825.89 | 100% | 1600801825.89 | 0% | 0 | 1600801825.89
104 | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
105 | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | خدمات اجرایی | 16949666392 | 100% | 16949666392 | 0% | 0 | 16949666392
106 | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | خدمات اجرایی | 8474833196 | 100% | 8474833196 | 0% | 0 | 8474833196
107 | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | خدمات اجرایی | 470824066.44 | 100% | 470824066.44 | 0% | 0 | 470824066.44
108 | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | خدمات اجرایی | 847483319.59 | 100% | 847483319.59 | 0% | 0 | 847483319.59
109 | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | خدمات اجرایی | 2636614772.06 | 100% | 2636614772.06 | 0% | 0 | 2636614772.06
110 | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | خدمات اجرایی | 3954922158.09 | 100% | 3954922158.09 | 0% | 0 | 3954922158.09
111 | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | خدمات اجرایی | 1318307386.03 | 100% | 1318307386.03 | 0% | 0 | 1318307386.03
112 | 1.6.5.2.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 2354120332 | 100% | 2354120332 | 0% | 0 | 2354120332
113 | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | خدمات اجرایی | 51790647308.3287 | 0% | 4912834908.3444 | 0% | 0 | 4912834908.3444
114 | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 517906473.0833 | 100% | 517906473.0833 | 0% | 0 | 517906473.0833
115 | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | خدمات اجرایی | 5127274083.5245 | 61.05% | 3130200827.9917 | 0% | 0 | 3130200827.9917
116 | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | خدمات اجرایی | 2071625892.3331 | 61.05% | 1264727607.2694 | 0% | 0 | 1264727607.2694
117 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | خدمات اجرایی | 27723296475.521 | 0% | 17213265095.4384 | 0% | 0 | 17213265095.4384
118 | 1.6.6.1 | زیر سازی | خدمات اجرایی | 15247813061.5365 | 0% | 15247813061.5365 | 0% | 0 | 15247813061.5365
119 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | خدمات اجرایی | 762390653.0768 | 100% | 762390653.0768 | 0% | 0 | 762390653.0768
120 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | خدمات اجرایی | 1524781306.1537 | 100% | 1524781306.1537 | 0% | 0 | 1524781306.1537
121 | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1524781306.1537 | 100% | 1524781306.1537 | 0% | 0 | 1524781306.1537
122 | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 3049562612.3073 | 100% | 3049562612.3073 | 0% | 0 | 3049562612.3073
123 | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 2287171959.2305 | 100% | 2287171959.2305 | 0% | 0 | 2287171959.2305
124 | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 1372303175.5383 | 100% | 1372303175.5383 | 0% | 0 | 1372303175.5383
125 | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | خدمات اجرایی | 914868783.6922 | 100% | 914868783.6922 | 0% | 0 | 914868783.6922
126 | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | خدمات اجرایی | 3049562612.3073 | 100% | 3049562612.3073 | 0% | 0 | 3049562612.3073
127 | 1.6.6.1.10 | حمل آب | خدمات اجرایی | 762390653.0768 | 100% | 762390653.0768 | 0% | 0 | 762390653.0768
128 | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | خدمات اجرایی | 12475483413.9844 | 0% | 1965452033.9019 | 0% | 0 | 1965452033.9019
129 | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | خدمات اجرایی | 124754834.1398 | 100% | 124754834.1398 | 0% | 0 | 124754834.1398
130 | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | خدمات اجرایی | 3081444403.2542 | 32.86% | 1012564079.1882 | 0% | 0 | 1012564079.1882
131 | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | خدمات اجرایی | 1172695440.9145 | 32.86% | 385348273.0514 | 0% | 0 | 385348273.0514
132 | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | خدمات اجرایی | 449117402.9034 | 98.59% | 442784847.5225 | 0% | 0 | 442784847.5225
133 | 1.6.7 | کارهای اضافی | خدمات اجرایی | 47477151532 | 100% | 47477151532 | 0% | 0 | 47477151532 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد.
جمع کل | [5 empty] | 1.6565e+12 |  | 0 | 1.6565e+12

## اختتامیه
اختلافات - اختتامیه
تعداد کل اختلافات: 4
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.7 | اختتاميه پروژه | اختتامیه | 14369725818.384 | 100% | 14369725818.384 | 0% | 0 | 14369725818.384
2 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | اختتامیه | 5987385757.66 | 100% | 5987385757.66 | 0% | 0 | 5987385757.66
3 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | اختتامیه | 3592431454.596 | 100% | 3592431454.596 | 0% | 0 | 3592431454.596
4 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | اختتامیه | 4789908606.128 | 100% | 4789908606.128 | 0% | 0 | 4789908606.128
جمع کل | [5 empty] | 28739451636.768 |  | 0 | 28739451636.768

## بیمه نامه ها
اختلافات - بیمه نامه ها
تعداد کل اختلافات: 5
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | بیمه نامه ها | 7184862909.192 | 100% | 7184862909.192 | 0% | 0 | 7184862909.192 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است
2 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
3 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
4 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | بیمه نامه ها | 1197477151.532 | 100% | 1197477151.532 | 0% | 0 | 1197477151.532
5 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | بیمه نامه ها | 3592431454.596 | 100% | 3592431454.596 | 0% | 0 | 3592431454.596
جمع کل | [5 empty] | 14369725818.384 |  | 0 | 14369725818.384

## سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
اختلافات - سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
تعداد کل اختلافات: 8
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت | برگه کاری | هزینه کامل (ریال) | درصد پیشرفت پیمانکار | مبلغ ادعای پیمانکار (ریال) | درصد پیشرفت کارفرما | مبلغ تایید کارفرما (ریال) | مبلغ اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات مشاور/کارفرما
1 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 5987385758 | 100% | 5987385758 | 0% | 0 | 5987385758
2 | 1.3.1.2 | تشکیل دفتر و سازمان کلیدی پروژه | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 419117003.3762 | 100% | 419117003.3762 | 0% | 0 | 419117003.3762
3 | 1.3.1.3 | تهیه و اعلام چارت سازمانی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‏ها و شرایط احراز تیم پروژه | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 898107863.649 | 100% | 898107863.649 | 0% | 0 | 898107863.649
4 | 1.3.1.4 | تشکیل و تعریف نظام مدیریت پروژه، تهیه و ارسال ویرایش اول برنامه زمان‏بندی و ساختار شکست هزینه و سایر مدارک مرتبط برنامه‏ریزی | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 1556720296.9916 | 100% | 1556720296.9916 | 0% | 0 | 1556720296.9916
5 | 1.3.1.5 | برنامه‏ریزی و تعیین مشخصات و فهرست کامل اقدامات تجهیز کارگاه به همراه نقشه جانمایی | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 598738575.766 | 100% | 598738575.766 | 0% | 0 | 598738575.766
6 | 1.3.1.6 | تهیه و ارسال گردش فعالیتها و روابط بین مشارکت، مشاور و کارفرما (Coordination Procedure) | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 359243145.4596 | 100% | 359243145.4596 | 0% | 0 | 359243145.4596
7 | 1.3.1.7 | تهیه و ارسال روش‏های اجرایی و دستورالعمل‏های کاری شامل: QA ،QC ،HSE ،5S و … | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 1796215727.298 | 100% | 1796215727.298 | 0% | 0 | 1796215727.298
8 | 1.3.1.8 | تهیه و ارسال لیست کامل مدارک پیمانکار | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 359243145.4596 | 100% | 359243145.4596 | 0% | 0 | 359243145.4596 | لیست مدارک به مشاور ارسال شده است
جمع کل | [5 empty] | 11974771516 |  | 0 | 11974771516