## فروش كالا و خدمات
شماره سریال:
تاریخ :
صورتحساب فروش کالا و خدمات
مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی / حقوقی : |  |  | شرکت تکنیک |  |  |  | شماره اقتصادی : | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | شماره ثبت / شماره ملی : | 0 | 2 | 0 | 3
نشانی کامل : استان : تهران شهرستان : تهران شهر : تهران | [6 empty] | کدپستی 10 رقمی : |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | شماره تلفن / نمابر : 02188335750/02188335760
نشانی : تهران - ابتدای مسیر جنوب به شمال اتوبان کردستان - نبش خیابان سی و سوم جهان ارا (شهید حسین پور) - پلاک 64 - شرکت تکنیک
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی / حقوقی : |  |  | راه آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  | شماره اقتصادی : | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | شماره ثبت / شماره ملی : | 4 | 4 | 6 | 0 | 7
نشانی کامل : استان : تهران شهرستان : تهران شهر : تهران | [6 empty] | کدپستی 10 رقمی : |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | شماره تلفن / نمابر : 55128159
نشانی : میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا ، ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  | 11
ردیف | کد کالا | شرح کالا و یا خدمات |  | تعداد/ مقدار | واحد اندازه گیری | مبلغ واحد (ریال) | مبلغ کل (ریال) | مبلغ تخفیف | [5 empty] | مبلغ کل پس از تخفیف (ریال) | [5 empty] | جمع مالیات و عوارض (ریال) |  |  | جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض ( ریال)
نحوه محاسبه براساس شماره ستون ← | [6 empty] | (4*6) | [6 empty] | (7-8) | [5 empty] | (9*9%) |  |  | (9+10)
1 | -- | صورت وضعیت قطعی قرارداد طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان ش قرارداد 400/6موقت 6891/ی مورخ 93/11/20 |  | -- | -- | --
2
جمع کل: | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
شرایط و نحوه فروش : نقدی : □ غیر نقدی : □ صورتحساب فصلی : □
توضیحات:
مهر و امضاء فروشنده: | [6 empty] | مهر و امضاء خریدار:

## summary (hidden)
پروژه رفع گلوگاه هاي ظرفيتي در امور زيربنايي راه آهن ج.ا.ا
« جدول خلاصه صورت وضعيت ها »
شماره صورت وضعيت |  | دوره کارکرد |  | تجمعی صورت وضعیت شده پيمانکار (ریال) | تجمعی تایید شده توسط مشاور(ریال) | تجمعی تایید شده توسط کارفرما (ریال)
ارسالي | تاييد شده

## summary-2
پروژه رفع گلوگاه هاي ظرفيتي در امور زيربنايي راه آهن ج.ا.ا
« خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت قطعی به تفکیک فصول مرتبط »
کارفرما: |  | شرکت راه آهن ج.ا.ا |  |  | مشاور: |  | مهندسین مشاور صحن بوستان |  | پيمانکار: |  | مشارکت تكنيك پل رود كنكاوان معدن شيراز
عنوان قرارداد: |  | پروژه احداث خط دوم راه آهن محور مشك - سيستان به روش EPC غيرصنعتي |  |  | شماره قرارداد: |  | 400/66891/ي |  | تاریخ قرارداد: |  | 1393/11/20
فهرست بهای رشته: |  | راه، راه آهن و باند فرودگاه |  |  | صورت وضعیت از تاريخ: |  | 1396/12/11 |  | تا تاريخ: |  | 1399/06/02
فصل | شرح فصل |  |  | مبلغ کارکرد (ريال) | [5 empty] | کارکرد |  | ملاحظات
|  |  |  | تا دوره قبل -کارکرد 15 |  | اين دوره قطعی |  | تجمعي تاکنون
مهندسي | خدمات مهندسي و طراحي |  |  | 52156117335.3553 |  | 6939380093.1489 |  | 59095497428.5042 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 38974588220.4938 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
بيمه | بيمه نامه ها |  |  | 7184862909.192 |  | 0 |  | 7184862909.192 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 5295842703 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | کارهای اضافه |  |  | 28486290919 |  | 18990860613 |  | 47477151532 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
- | تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | 45144888612.5 |  | 6346628903.096 |  | 51491517515.596 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 34458003773.734 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | تحويل موقت و بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده |  |  | 0 |  |  |  | 10777294363.788 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | تأیید مشاور
تأیید کارفرما
- | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي |  |  | 5980200895.0908 |  | 7184862.9092 |  | 5987385758 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 5879612814.3621 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
تأیید کارفرما
1 | عملیات تخریب |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
2 | عملیات خاکی با دست |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
3 | عملیات خاکی با ماشین |  |  | 140083740936.2957 |  | 145170753.8238 |  | 140228911690.1195 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 139972626456.6157 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
6 | عملیات بنایی با سنگ |  |  | 2542449959.59 |  | 0 |  | 2542449959.59 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 2483126127.19 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
8 | قالب بندی و چوب بست |  |  | 25424499588 |  | 0 |  | 25424499588 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 25255002924.08 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50848999176 |  | 0 |  | 50848999176 |  | درخواست پیمانکار
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50510005848.16 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
11 | کارهای فولادی سبک |  |  | 6327875452.83 |  | 1581968863.23 |  | 7909844316.06 |  | درخواست پیمانکار
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 527322954.406 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
12 | بتن درجا |  |  | 16102183072.4 |  | 0 |  | 16102183072.4 |  | درخواست پیمانکار
| بتن درجا |  |  | 16068283739.616 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| بتن درجا |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
13 | بتن پیش ساخته |  |  | 88591328056.0585 |  | -43537840741.0126 |  | 45053487315.0459 |  | درخواست پیمانکار
| بتن پیش ساخته |  |  | 50850167571.3811 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| بتن پیش ساخته |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 166789417297.2883 |  | -46072723836.8338 |  | 120716693460.4545 |  | درخواست پیمانکار
| زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 108825638005.6264 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| زیراساس، اساس و بالاست |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
16 | عایق کاری |  |  | 1412472198.44 |  | 0 |  | 1412472198.44 |  | درخواست پیمانکار
| عایق کاری |  |  | 1403055717.12 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| عایق کاری |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
19 | کارهای متفرقه |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
20 | حمل و نقل |  |  | 3954922158.03 |  | 0 |  | 3954922158.03 |  | درخواست پیمانکار
| حمل و نقل |  |  | 3928556010.31 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| حمل و نقل |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
21 | کارهای دستمزدی |  |  | 1927634563.059 |  | 0 |  | 1927634563.059 |  | درخواست پیمانکار
| حمل و نقل |  |  | 5179064.7308 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| حمل و نقل |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 188627057387.3501 |  | -98389264855.6972 |  | 90237792531.6529 |  | درخواست پیمانکار
| ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 86170530929.93 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| ریل، سوزن و ملحقات |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
23 | اجرای روسازی راه آهن |  |  | 5654943147.5119 |  | 3918703087.0874 |  | 9573646234.5993 |  | درخواست پیمانکار
| اجرای روسازی راه آهن |  |  | 155371941.925 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| اجرای روسازی راه آهن |  |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
جمع کل |  |  |  | 837239883663.9916 |  | -139292637893.4603 |  | 697947245770.5312 |  | درخواست پیمانکار |  |  | 745424397302.5312
|  |  |  | 570762914802.6809 |  | 0 |  |  |  | تأیید مشاور |  |  | 28486290919.2
[6 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما |  |  | 865726174583.1915
مهر و امضای پیمانکار |  |  |  |  | مهر و امضا مشاور زیر بنایی |  |  |  | مهر و امضا کارفرما
|  |  |  | 528078903629 |  | 42684011173.6809 |  | 570762914802.6809
بابت بالاست |  |  |  | 528078903629 |  | 72861865321.8303 |  | 600940768950.8303
|  |  |  | 0 |  | 30177854148.1494 |  | 30177854148.1494
|  |  |  | 528078903629 |  | 78015728879.9708 |  | 606094632508.9708
تراورس+ بالاست |  |  |  | 0 |  | 35331717706.2899 |  | 35331717706.2899
بالاست |  |  |  | 0 |  | 5153863558.1405 |  | 5153863558.1405

## summary-Adjustment
پروژه رفع گلوگاه هاي ظرفيتي در امور زيربنايي راه آهن ج.ا.ا
Rev |  | Volume | Doc. No |  |  | Doc. Type |  | Stu. Gro | Sub. Proj | Proj |  | کد مدرک
00 |  | 01 | 025 |  |  | ST |  | ECO | 18 | 95210 |  | صفحه 4 از 24
« خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت قطعی به تفکیک فصول - مشمول تعديل »
کارفرما: |  | شرکت راه آهن ج.ا.ا |  |  | مشاور: |  |  | مهندسین مشاور صحن بوستان |  | پيمانکار: |  |  | مشارکت تكنيك پل رود كنكاوان معدن شيراز
عنوان قرارداد: |  | پروژه احداث خط دوم راه آهن محور مشك - سيستان به روش EPC غيرصنعتي |  |  | شماره قرارداد: |  |  | 400/66891/ي |  | تاریخ قرارداد: |  |  | 1393/11/20
فهرست بهای رشته: |  | راه، راه آهن و باند فرودگاه |  |  | صورت وضعیت از تاريخ: |  |  | 1396/12/11 |  | تا تاريخ: |  |  | 1399/06/02
فصل | شرح فصل |  |  | مبلغ کارکرد (ريال) | [6 empty] | کارکرد |  |  | تعديل با استفاده از شاخص
|  |  |  | تا دوره قبل-کارکرد 15 |  |  | اين دوره قطعی |  | تجمعي تاکنون
- | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي +کارهای اضافه |  |  | 5980200895.0908 |  |  | 47484336394.9092 |  | 53464537290 |  | درخواست پیمانکار |  |  | رشته اي فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 5879612814.3621 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | 45144888612.5 |  |  | 12334014660.756 |  | 57478903273.256 |  | درخواست پیمانکار |  |  | ميانگين رشته اي فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه و فهرست بهاي ابنيه
|  |  |  | 34458003773.734 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
1 | عملیات تخریب | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل يك فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
2 | عملیات خاکی با دست | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل دو فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
3 | عملیات خاکی با ماشین |  |  | 140083740936.2957 |  |  | 145170753.8238 |  | 140228911690.1195 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل سه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 139972626456.6157 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
6 | عملیات بنایی با سنگ |  |  | 2542449959.59 |  |  | 0 |  | 2542449959.59 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل شش فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 2483126127.19 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
8 | قالب بندی و چوب بست |  |  | 25424499588 |  |  | 0 |  | 25424499588 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل هشت فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 25255002924.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50848999176 |  |  | 0 |  | 50848999176 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل نه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50510005848.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
9 | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
11 | کارهای فولادی سبک |  |  | 6327875452.83 |  |  | 1581968863.23 |  | 7909844316.06 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل یازده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
12 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 527322954.406 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
12 | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
12 | بتن درجا |  |  | 16102183072.4 |  |  | 0 |  | 16102183072.4 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل دوازده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
12 | بتن درجا |  |  | 16068283739.616 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
12 | بتن درجا | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
13 | بتن پیش ساخته |  |  | 88591328056.0585 |  |  | -43537840741.0126 |  | 45053487315.0459 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل سيزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
13 | بتن پیش ساخته |  |  | 50850167571.3811 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
13 | بتن پیش ساخته | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 166789417297.2883 |  |  | -46072723836.8338 |  | 120716693460.4545 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل چهارده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 108825638005.6264 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
14 | زیراساس، اساس و بالاست | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
16 | عایق کاری |  |  | 1412472198.44 |  |  | 0 |  | 1412472198.44 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل شانزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
16 | عایق کاری |  |  | 1403055717.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
16 | عایق کاری | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
19 | کارهای متفرقه | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل نوزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
20 | حمل و نقل |  |  | 3954922158.03 |  |  | 0 |  | 3954922158.03 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | حمل و نقل |  |  | 3928556010.31 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
20 | حمل و نقل | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
21 | کارهای دستمزدی |  |  | 1927634563.059 |  |  | 0 |  | 1927634563.059 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و یک فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | حمل و نقل |  |  | 5179064.7308 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
20 | حمل و نقل | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 188627057387.3501 |  |  | -98389264855.6972 |  | 90237792531.6529 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و دو فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 86170530929.93 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
22 | ریل، سوزن و ملحقات | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
23 | اجرای روسازی راه آهن |  |  | 5654943147.5119 |  |  | 3918703087.0874 |  | 9573646234.5993 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و سه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
23 | اجرای روسازی راه آهن |  |  | 155371941.925 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
23 | اجرای روسازی راه آهن | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
مهر و امضای پیمانکار |  |  |  |  | مهر و امضا مشاور زیر بنایی |  |  |  |  | مهر و امضا کارفرما
[7 empty] | تعدیل نمیگیرد-طراحی |  | 59095497428.5042
[7 empty] | تعدیل نمیگیرد-بیمه |  | 11974771515.32
[7 empty] | جمع ردیف های تعدیل میگیرد |  | 626876976826.7072
[7 empty] | جمع صورت کارکرد |  | 697947245770.5312

## خلاصه متره کارکرد
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [5 empty] | عنوان قرارداد: | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [5 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
خلاصه متره کارکرد قطعی
ردیف | شرح | کیلومتر شروع | کیلومتر پایان | طول(m) | تعداد تراورس مورد نیاز | بالاست مرحله اول اجراشده | تعداد تراورس اجراشده | طول ریل ریسه شده (m) | درصد بالاست اجرا شده | درصد تراورس اجرا شده | درصد ریل ریسه شده | توضیحات
1 | بلاک خیر آباد-سیستان | 509330 | 524412 | 15082 | 25137 | 9207 | 0 |  | 61.0463 | 0 | 0
2 | ایستگاه خیر آباد | 524412 | 525828 | 1416 | 2360 | 1396 | 0 |  | 98.5876 | 0 | 0
3 | بلاک هرند-خیر آباد | 525828 | 540260 | 14432 | 24053 | 13645 | 0 |  | 94.5468 | 0 | 0
4 | ایستگاه هرند | 540260 | 541629 | 1369 | 2282 | 1369 | 0 | 2625 | 100 | 0 | 95.8729 | یکصد پنج شاخه 25 متری در ایستگاه هرند دپو شده بود
5 | بلاک مشک -هرند | 541629 | 556118 | 14489 | 24148 | 14469 | 10982 | 13150 | 99.862 | 45.4779 | 45.3793 | چیدمان تراورس هرند به سمت مشک
6 | ایستگاه مشک | 556118 | 557478 | 1360 | 2267 | 1360 | 0 |  | 100 | 0 | 0
| جمع | 509330 | 557478 | 48148 | 80247 | 41446 | 10982 | 15775 | 86.0804 | 13.6852 | 16.3818
با توجه به تطویل مدت پیمان تا تاریخ 1399/06/02 (بیش از 3/5 سال مازاد بر مدت اولیه پیمان) هزینه خدمات مستمر قید شده در ساختار شکست چندین برابر هزینه پیش بینی شده صورت گرفته است لذا درصد منظور شده در کارکرد با توجه به ساختار شکست پروژه 100% منظور شده است بنابراین درصد اعمال خدمات سازمان دهی وبرنامه ریزی،بیمه نامه ها،تجهیز اولیه کارگاه، تجهیز مستمر کارگاه ،خدمات طراحی ومهندسی پیش از اجرا وحین اجرا واختتامیه پروژه 100% منظور شده است .در مورد خدمات اجرایی فعالیت زیرسازی پروژه به صورت 100% انجام شده در خصوص آیتم کار اضافه در ساختار شکست این ردیف تخفیفی بود که پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد به کارفرما داده بود به این شکل در صورتی که کارفرما کار اضافه ای در چارچوب قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید پیمانکار مکلف است تا این سقف نسبت به انجام آن اقدام نماید (بدون دریافت هیچ مبلغی ) در غیر اینصورت مبلغ فوق باید به پیمانکار پرداخت گردد با توجه به عدم ابلاغ کار اضافه در زمان قرارداد لذا مبلغ فوق باید به پیمانکار پرداخت گردد ،فعالیت های مربوط به روسازی براساس متره فوق انجام گرفته است (بر اساس برداشت کارگاهی مورخ 99/06/20 ) در خصوص خدمات تامین درصد مربوطه با توجه به انجام فعالیت براساس ساختار شکست منظور شده است.مدارک مربوطه در پیوست مدارک پشتیبان ارائه شده است.

## خلاصه مالي صورت وضعیت
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  | عنوان قرارداد: | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی |  | مبلغ قرارداد (ریال): | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت |  |  | تایید شده قبلی (کارکرد 15) | پیمانکار-قطعی | مشاور کارفرما | توضیحات
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشک–سیستان |  |  | 570762914802.6809 | 697947245770.5312 | 0
2 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه |  |  | 45633459291.0961 | 61071334728.192 | 0
3 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي |  |  | 5879612814.3621 | 5987385758 | 0
4 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها |  |  | 5295842703 | 7184862909.192 | 0
5 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه |  |  | 18759078317.284 | 20357111576 | 0
6 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه |  |  | 15698925456.45 | 27541974485 | 0
7 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی |  |  | 38974588220.4938 | 59095497428.5042 | 0
8 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا |  |  | 19214419004.3688 | 20955850152 | 0
9 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا |  |  | 19760169216.125 | 38139647276.5042 | 0
10 | 1.5 | خدمات تامین |  |  | 127833979316.8471 | 125541982550.7959 | 0
11 | 1.5.1 | ريل |  |  | 58196709301.68 | 64663010335.2 | 0
12 | 1.5.2 | سوزن |  |  | 25147801416.15 | 25147801416.15 | 0
13 | 1.5.3 | تراورس |  |  | 41663448386.9171 | 35731170799.4459 | 0
14 | 1.5.4 | ملحقات |  |  | 2826020212.1 | 0 | 0
15 | 1.6 | عملیات اجرایی |  |  | 358320887974.2439 | 437868705244.6551 | 0
16 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند |  |  | 102655340619.425 | 115799144927.6079 | 0
17 | 1.6.2 | ایستگاه مشک |  |  | 15819676742.7203 | 17191313046.8764 | 0
18 | 1.6.3 | بلوک هرند-خیرآباد |  |  | 104331317354.3094 | 112475174571.4768 | 0
19 | 1.6.4 | ایستگاه هرند |  |  | 15847241622.1308 | 17649112991.2911 | 0
20 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد-سیستان |  |  | 103803209693.471 | 110063543079.9645 | 0
21 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد |  |  | 15864101942.1874 | 17213265095.4384 | 0
22 | 1.6.7 | کارهای اضافی |  |  | 0 | 47477151532 | 0
23 | 1.7 | اختتامیه پروژه |  |  | 0 | 14369725818.384 | 0
24 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه |  |  | 0 | 5987385757.66 | 0
25 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه |  |  | 0 | 3592431454.596 | 0
26 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده |  |  | 0 | 4789908606.128 | 0
[5 empty] | 1197477151532 | 1197477151532 | مبلغ پروژه
[5 empty] | 47477151532 | 47477151532 | کار اضافه
[5 empty] | 1150000000000 | 1150000000000
[5 empty] | 23563649908.6373 | 28814388825.0344 | مبلغ کار اضافه این کارکرد

## جمع بندي صورت وضعیت (hidden)
[7 empty] | کارفرما: | راه آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  | عنوان قرارداد: | طراحی،تامین و اجرای دوخطه کردن راه آهن(زیرسازی،پل سازی و روسازی)محور ساسان شبنم
[7 empty] | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
[7 empty] | مشارکت: | اهورامهرگستران-جهادنصرحمزه طرح نوانديشان-گمانه كاو |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: | 400/71523/ي مورخ 93/12/10
[7 empty] | صورت وضعبت شماره: | 2 |  |  | مبلغ قرارداد: | 768000000000
[7 empty] | تاریخ صورت وضعیت: | 94/0.5/17
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | واحد | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیر بنایی |  |  | کارفرما
[6 empty] | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال) | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال) | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال)
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور ساسان – شبنم | 768000000000 | 100 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.1 | آغاز | 0 | 0
3 | 1.2 | تحویل زمین | 0 | 0
4 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه ریزی و تجهيز كارگاه | 36096000000 | 4.7 |  | 100% | 4.7 | 36096000000 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 1.3.1 | سازماندهي و برنامه ریزی پروژه | 3840000000 | 0.5 |  | 100% | 0.005 | 5987385758 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
6 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 4608000000 | 0.6 |  | 100% | 0.006 | 7184862909.192 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
7 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 9216000000 | 1.2 |  | 100% | 0.017 | 20357111576 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
8 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 18432000000 | 2.4 |  | 100% | 0.023 | 27541974485 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
9 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 81403491022 | 10.5994 |  | 98.7% | 10.4616 | 80345245638.7197 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 28491221857.7 | 3.7098 |  | 100% | 0.0175 | 20955850152 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
11 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 52912269164.3 | 6.8896 |  | 98% | 0.03185 | 38139647276.5042 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
12 | 1.5 | خدمات تامین | 268804508978 | 35.0006 |  | 27.24% | 0.10484 | 125541982550.7959 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
13 | 1.6 | عملیات اجرایی | 369408000000 | 48.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 12288000000 | 1.6 |  | 100% | 0.012 | 14369725818.384 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
15 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 6144000000 | 0.8 |  | 100% | 0.005 | 5987385757.66 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
16 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3072000000 | 0.4 |  | 100% | 0.003 | 3592431454.596 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
17 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 3072000000 | 0.4 |  | 100% | 0.004 | 4789908606.128 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
18 | 1.8 | پایان | 0 | 0
[6 empty] | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | تایید کارفرما | تایید کارفرما | تایید کارفرما

## سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | 5987385758 | 0.5% |  | -98.2% | 0.491% | 5879612814.3621 | 100% | 0.5% | 5987385758 |  | 0% | 0% | 0
2 | 1.3.1.1 | انتصاب و معرفی نماینده مشارکت (مدیر پروژه) | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
3 | 1.3.1.2 | تشکیل دفتر و سازمان کلیدی پروژه | 419117003.3762 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.3762 | 100% | 0.035% | 419117003.3762 |  |  | 0% | 0
4 | 1.3.1.3 | تهیه و اعلام چارت سازمانی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‏ها و شرایط احراز تیم پروژه | 898107863.649 | 0.075% |  | 100% | 0.075% | 898107863.649 | 100% | 0.075% | 898107863.649 |  |  | 0% | 0
5 | 1.3.1.4 | تشکیل و تعریف نظام مدیریت پروژه، تهیه و ارسال ویرایش اول برنامه زمان‏بندی و ساختار شکست هزینه و سایر مدارک مرتبط برنامه‏ریزی | 1556720296.9916 | 0.13% |  | 100% | 0.13% | 1556720296.9916 | 100% | 0.13% | 1556720296.9916 |  |  | 0% | 0
6 | 1.3.1.5 | برنامه‏ریزی و تعیین مشخصات و فهرست کامل اقدامات تجهیز کارگاه به همراه نقشه جانمایی | 598738575.766 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.766 | 100% | 0.05% | 598738575.766 |  |  | 0% | 0
7 | 1.3.1.6 | تهیه و ارسال گردش فعالیتها و روابط بین مشارکت، مشاور و کارفرما (Coordination Procedure) | 359243145.4596 | 0.03% |  | 100% | 0.03% | 359243145.4596 | 100% | 0.03% | 359243145.4596 |  |  | 0% | 0
8 | 1.3.1.7 | تهیه و ارسال روش‏های اجرایی و دستورالعمل‏های کاری شامل: QA ،QC ،HSE ،5S و … | 1796215727.298 | 0.15% |  | 100% | 0.15% | 1796215727.298 | 100% | 0.15% | 1796215727.298 |  |  | 0% | 0
9 | 1.3.1.8 | تهیه و ارسال لیست کامل مدارک پیمانکار | 359243145.4596 | 0.03% |  | 70% | 0.021% | 251470201.8217 | 100% | 0.03% | 359243145.4596 | لیست مدارک به مشاور ارسال شده است |  | 0% | 0
10 | 1.3.1.9 | پایان سازمان‏دهی و برنامه‏ریزی مقدماتی پروژه | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0

## بیمه نامه ها
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 0.6% |  | 73.71% | 0.4423% | 5295842703 | 100% | 0.6% | 7184862909.192 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است | 0% | 0% | 0
2 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 0.1% |  | 56% | 0.056% | 670587204.8579 | 100% | 0.1% | 1197477151.532 |  |  | 0% | 0
3 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 0.1% |  | 70% | 0.07% | 838234006.0724 | 100% | 0.1% | 1197477151.532 |  |  | 0% | 0
4 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 1197477151.532 | 0.1% |  | 61.25% | 0.06125% | 733454755.6631 | 100% | 0.1% | 1197477151.532 |  |  | 0% | 0
5 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 3592431454.596 | 0.3% |  | 85% | 0.255% | 3053566736.4066 | 100% | 0.3% | 3592431454.596 |  |  | 0% | 0

## تجهیز کارگاه اولیه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 1.7% |  | 92.15% | 1.567% | 18759078317.284 | 100% | 1.7% | 20357111576 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است | 0% | 0% | 0
2 | 1.3.3.1 | آغاز عمليات تجهيز كارگاه | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
3 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4 |  |  | 0% | 0
4 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | 1221426694.56 | 0.102% |  | 100% | 0.102% | 1221426694.56 | 100% | 0.102% | 1221426694.56 |  |  | 0% | 0
5 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4 |  |  | 0% | 0
6 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | 2035711157.6 | 0.17% |  | 100% | 0.17% | 2035711157.6 | 100% | 0.17% | 2035711157.6 |  |  | 0% | 0
7 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | 1832140041.84 | 0.153% |  | 100% | 0.153% | 1832140041.84 | 100% | 0.153% | 1832140041.84 |  |  | 0% | 0
8 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | 610713347.28 | 0.051% |  | 100% | 0.051% | 610713347.28 | 100% | 0.051% | 610713347.28 |  |  | 0% | 0
9 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | 2035711157.6 | 0.17% |  | 100% | 0.17% | 2035711157.6 | 100% | 0.17% | 2035711157.6 |  |  | 0% | 0
10 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4 |  |  | 0% | 0
11 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | 1424997810.32 | 0.119% |  | 95% | 0.113% | 1353747919.804 | 100% | 0.119% | 1424997810.32 |  |  | 0% | 0
12 | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | 2035711157.6 | 0.17% |  | 25% | 0.0425% | 508927789.4 | 100% | 0.17% | 2035711157.6 |  |  | 0% | 0
13 | 1.3.3.12 | پايان تجهيز اوليه كارگاه | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0

## تجهیز کارگاه مستمر
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | 27541974485 | 2.3% |  | 57% | 1.311% | 15698925456.45 | 100% | 2.3% | 27541974485 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد | 0% | 0% | 0
2 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 1377098724.25 | 0.115% |  | 57% | 0.06555% | 784946272.8225 | 100% | 0.115% | 1377098724.25 |  |  | 0% | 0
3 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 8262592345.5 | 0.69% |  | 57% | 0.3933% | 4709677636.935 | 100% | 0.69% | 8262592345.5 |  |  | 0% | 0
4 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 6885493621.25 | 0.575% |  | 57% | 0.3277% | 3924731364.1125 | 100% | 0.575% | 6885493621.25 |  |  | 0% | 0
5 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 2754197448.5 | 0.23% |  | 57% | 0.1311% | 1569892545.645 | 100% | 0.23% | 2754197448.5 |  |  | 0% | 0
6 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 2754197448.5 | 0.23% |  | 57% | 0.1311% | 1569892545.645 | 100% | 0.23% | 2754197448.5 |  |  | 0% | 0
7 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 4131296172.75 | 0.345% |  | 57% | 0.1966% | 2354838818.4675 | 100% | 0.345% | 4131296172.75 |  |  | 0% | 0
8 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | 275419744.85 | 0.023% |  | 57% | 0.01311% | 156989254.5645 | 100% | 0.023% | 275419744.85 |  |  | 0% | 0
9 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 550839489.7 | 0.046% |  | 57% | 0.02622% | 313978509.129 | 100% | 0.046% | 550839489.7 |  |  | 0% | 0
10 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 275419744.85 | 0.023% |  | 57% | 0.01311% | 156989254.5645 | 100% | 0.023% | 275419744.85 |  |  | 0% | 0
11 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | 275419744.85 | 0.023% |  | 57% | 0.01311% | 156989254.5645 | 100% | 0.023% | 275419744.85 |  |  | 0% | 0

## خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 20955850152 | 1.75% |  | 91.69% | 1.605% | 19214419004.3688 | 100% | 1.75% | 20955850152 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  | 0% | 0
2 | 1.4.1.1 | آغاز مطالعات مهندسي و طراحي | 0 | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
3 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | 4191170030.4 | 0.35% |  |  |  |  | 100% | 0.35% | 4191170030.4 |  |  | 0% | 0
4 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | 838234006.08 | 0.07% |  |  |  |  | 100% | 0.07% | 838234006.08 |  |  | 0% | 0
5 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  |  |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  | 0% | 0
6 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
7 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
8 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | 1197477151.5429 | 0.1% | [5 empty] | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  |  | 0
9 | 1.4.1.7.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
10 | 1.4.1.7.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
11 | 1.4.1.7.3 | پابند | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
12 | 1.4.1.7.4 | ریل | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
13 | 1.4.1.7.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
14 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | 1197477151.5429 | 0.1% | [5 empty] | 0.1% | 1197477151.5429 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  |  | 0
15 | 1.4.1.8.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
16 | 1.4.1.8.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
17 | 1.4.1.8.3 | پابند | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
18 | 1.4.1.8.4 | ریل | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
19 | 1.4.1.8.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
20 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  |  |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  | 0% | 0
21 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
22 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
23 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
24 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  |  |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  | 0% | 0
25 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | 359243145.4629 | 0.03% |  |  |  |  | 100% | 0.03% | 359243145.4629 |  |  | 0% | 0
26 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | 1197477151.5429 | 0.1% | [5 empty] | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  |  | 0
27 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
28 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
29 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
30 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  | 0% | 0
31 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | 239495430.3086 | 0.02% |  |  |  |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  |  | 0% | 0
32 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | 2993692878.8571 | 0.25% | [5 empty] | 0.25% | 2993692878.8571 |  |  |  | 0
33 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
34 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
35 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
36 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
37 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
38 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  |  |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 |  |  | 0% | 0
39 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
40 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
41 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
42 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | 598738575.7714 | 0.05% |  |  |  |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  |  | 0% | 0
43 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  |  |  |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 |  |  | 0% | 0
44 | 1.4.1.23 | پايان خدمات طراحي و مهندسي پيش از اجرا | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0

## خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38918007425 | 3.25% |  | 50.77% | 1.65% | 19760169216.125 | 98% | 3.185% | 38139647276.5042 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است | 0% | 0% | 0
2 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 13651239527.6748 | 1.14% |  | 57% | 0.6498% | 7781206530.7746 | 100% | 1.14% | 13651239527.6748 |  |  | 0% | 0
3 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 8981078636.49 | 0.75% |  | 57% | 0.4275% | 5119214822.7993 | 100% | 0.75% | 8981078636.49 |  |  | 0% | 0
4 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 778360148.4958 | 0.065% |  | 57% | 0.03705% | 443665284.6426 | 100% | 0.065% | 778360148.4958 |  |  | 0% | 0
5 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 3472683739.4428 | 0.29% |  | 57% | 0.1653% | 1979429731.4824 | 100% | 0.29% | 3472683739.4428 |  |  | 0% | 0
6 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 7783601484.958 | 0.65% |  | 57% | 0.3705% | 4436652846.4261 | 100% | 0.65% | 7783601484.958 |  |  | 0% | 0
7 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 3472683739.4428 | 0.29% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.29% | 3472683739.4428 |  |  | 0% | 0
8 | 1.4.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 778360148.4958 | 0.065% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0

## خدمات مهندسي حين اجرا (hidden)
|  |  | کارفرما: | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | [5 empty] | صورت وضعبت شماره: |  | تاریخ صورت وضعیت:
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان | [5 empty] | عنوان قرارداد:
|  |  | پیمانکار: | [6 empty] | تاریخ قرارداد: |  | شماره قرارداد:
[10 empty] | مبلغ قرارداد: | 768000000000
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیر بنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.1.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 52912269164.3 | 6.8896 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 1.4.1.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 18519294207.505 | 2.4114 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 1.4.1.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 12169821907.789 | 1.5846 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 1.4.1.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 1058245383.286 | 0.13779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 1.4.1.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 4762104224.787 | 0.62007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 1.4.1.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 10582453832.86 | 1.3779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 1.4.1.2.6 | تهيه نقشه هاي چون ساخت | 4762104224.787 | 0.62007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1.4.1.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 1058245383.286 | 0.13779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 1.4.1.2.11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 1.4.1.2.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 1.4.1.2.13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 1.4.1.2.14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 1.4.1.2.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 1.4.1.2.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 1.4.1.2.17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 1.4.1.2.18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 1.4.1.2.19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 1.4.1.2.20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 1.4.1.2.21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 1.4.1.2.22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 1.4.1.2.23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 1.4.1.2.24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 1.4.1.2.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
مهر و امضإ گروه مشارکت شرکت مشاور مشاور | [5 empty] | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان |  |  |  |  | کارفرما

## خدمات تامین
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان صورت وضعیت
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.5 | خدمات تامین | 460789207909 | 38.48% |  | 27.74% | 10.68% | 127833979316.8471 | 27.24% | 10.48% | 125541982550.7959 |  | 0% | 0% | 0
2 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 215543367784.0001 | 18% |  | 27% | 4.86% | 58196709301.68 |  | 5.4% | 64663010335.2 |  | 0% | 0% | 0
3 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 107771683892.0001 | 9% |  | 0% | 4.86% | 58196709301.68 |  | 5.4% | 64663010335.2 |  |  | 0% | 0
4 | 1.5.1.1.۱ | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | 64663010335.2 | 5.4% | 22 | 90% | 4.86% | 58196709301.68 | 100% | 5.4% | 64663010335.2 | قرارداد تامین ریل |  | 0% | 0 |  | صفحه 1 تا 8
5 | 1.5.1.1.۲ | پرداخت پیش پرداخت | 43108673556.8 | 3.6% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
6 | 1.5.1.2 | حمل و تخلیه ریل در محل کارگاه | 107771683892 | 9% |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
7 | 1.5.1.2.1 | ارائه اسناد حمل خارجی | 64663010335.2 | 5.4% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
8 | 1.5.1.2.۲ | تخلیه و دپوی ریل در کارگاه | 43108673556.8 | 3.6% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
9 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 71850861189 | 6% |  | 35% | 2.1% | 25147801416.15 |  | 2.1% | 25147801416.15 |  | 0% | 0% | 0
10 | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | 10777629178.35 | 0.9% | 22 | 100% | 0.9% | 10777629178.35 | 100% | 0.9% | 10777629178.35 | قرارداد خرید سوزن |  | 0% | 0 |  | صفحه 9تا15
11 | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | 14370172237.8 | 1.2% | 22 | 100% | 1.2% | 14370172237.8 | 100% | 1.2% | 14370172237.8 | قرارداد خرید سوزن |  | 0% | 0 |  | صفحه 9تا15
12 | 1.5.2.3 | حمل خارجی | 25147801416.15 | 2.1% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
13 | 1.5.2.4 | ترخیص از گمرگ، بارگیری، حمل داخلی، تخلیه و دپو در محل کارگاه | 21555258356.7 | 1.8% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
14 | 1.5.3 | تراورس | 116874574694 | 9.76% |  | 35.65% | 3.479% | 41663448386.9171 |  | 2.984% | 35731170799.4459 |  | 0% | 0% | 0
15 | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | 5715166702.5366 | 0.4773% | 13 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار |  | 0% | 0 |  | صفحه 16 تا 18
16 | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | 5715166702.5366 | 0.4773% | 13 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | تایید طراحی مشاور |  | 0% | 0 |  | صفحه 16 تا 18
17 | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | 5715166702.5366 | 0.4773% | 13 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده |  | 0% | 0 |  | صفحه 19 تا 24
18 | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | 5715166702.5366 | 0.4773% | 13 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | قرارداد با سازنده |  | 0% | 0 |  | صفحه 19 تا 24
19 | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | 94013907883.8536 | 7.851% | 13 | 20% | 1.57% | 18802781576.7707 | 13.69% | 1.075% | 12870503989.2996 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99 |  | 0% | 0 |  | صفحه 25 تا 30
20 | 1.5.4 | تهیه و حمل ادوات و ملحقات (هر 5 کیلومتر 0.472%) | 56520404242 | 4.72% | 22 | 5% | 0.236% | 2826020212.1 | 0% | 0% | 0 | علی رغم پی گیری وودریافت پرفرفورما از شرکت ترکیه ای وایرانی با توجه به ساختار شکست در کارکرد قطعی منظور نشده است
0
|  |  | 1108243.2204 | [11 empty] | 0
692652.0128
346326.0064
|  |  | 1212141.0223 | 2424282.0447
|  |  | 1030319.869 | 2060639.738
|  |  | 3000000 | 3000001

## خدمات اجرایی
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.6 | خدمات اجرایی | 601373025499.3649 | 50.22% |  | 59.58% | 29.92% | 358320887974.2439 | 72.81% | 32.6% | 437868705244.6551 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد | 0% | 0% | 0 |  | صفحه 25 تا 30
2 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | 156941355479.8488 | 13.11% |  | 65.41% | 8.573% | 102655340619.425 | 73.78% | 9.67% | 115799144927.6079 |  | 0% | 0% | 0
3 | 1.6.1.1 | زیرسازی | 58068301527.5201 | 4.849% |  | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 |  | 0% | 0% | 0
4 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  |  | 0% | 0
5 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
6 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
7 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  |  | 0% | 0
8 | 1.6.1.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
9 | 1.6.1.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  |  | 0% | 0
10 | 1.6.1.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  |  | 0% | 0
11 | 1.6.1.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
12 | 1.6.1.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  |  | 0% | 0
13 | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644 | 3.932% |  | 92.52% | 3.638% | 43561584275.2 |  | 3.932% | 47082406644 |  | 0% | 0% | 0
14 | 1.6.1.2.1 | پي كني | 1600801826 | 0.1337% | 3 | 96% | 0.1283% | 1536769752.96 | 100% | 0.1337% | 1600801826 |  |  | 0% | 0
15 | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 98% | 0.6936% | 8305336532.08 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
16 | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 98% | 1.387% | 16610673064.16 | 100% | 1.415% | 16949666392 |  |  | 0% | 0
17 | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 98% | 0.6936% | 8305336532.08 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
18 | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 0.03932% | 16 | 98% | 0.03853% | 461407584.68 | 100% | 0.03932% | 470824066 |  |  | 0% | 0
19 | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 0.07077% | 6 | 93% | 0.06582% | 788159487.6 | 100% | 0.07077% | 847483320 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است. |  | 0% | 0
20 | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 0.2202% | 11 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.2202% | 2636614772 |  |  | 0% | 0
21 | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158 | 100% | 0.3303% | 3954922158 |  |  | 0% | 0
22 | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 0.1101% | 20 | 98% | 0.1079% | 1291941238.28 | 100% | 0.1101% | 1318307386 |  |  | 0% | 0 |  | صفحه 31 تا 34
23 | 1.6.1.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 0.1966% | 3 | 98% | 0.1927% | 2307037925.36 | 100% | 0.1966% | 2354120332 |  |  | 0% | 0
24 | 1.6.1.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | - | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0
25 | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  | 1.98% | 0.08563% | 1025454816.7049 | 20.56% | 0.8892% | 10648436756.0878 |  | 0% | 0% | 0
26 | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 |  |  | 0% | 0
27 | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 20% | 0.08563% | 1025454816.7049 | 99.86% | 0.4276% | 5120095899.8076 |  |  | 0% | 0
28 | 1.6.1.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
29 | 1.6.1.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
30 | 1.6.1.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
31 | 1.6.1.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
32 | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 99.86% | 0.1728% | 2068725616.0839 |  |  | 0% | 0
33 | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 45.38% | 0.04907% | 587564893.713 |  |  | 0% | 0
34 | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 0% | 0% | 0 | 45.48% | 0.09835% | 1177719319.7914 |  |  | 0% | 0
35 | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 45.48% | 0.04918% | 588859659.8957 |  |  | 0% | 0
36 | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 45.38% | 0.04907% | 587564893.713 |  |  | 0% | 0
37 | 1.6.1.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
38 | 1.6.1.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
39 | 1.6.1.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
40 | 1.6.1.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
41 | 1.6.1.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
42 | 1.6.1.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
43 | 1.6.1.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
44 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | 27645661259.8436 | 2.309% |  | 57.22% | 1.321% | 15819676742.7203 |  | 1.436% | 17191313046.8764 |  | 0% | 0% | 0
45 | 1.6.2.1 | زیرسازی | 15205113692.914 | 1.27% |  | 100% | 1.27% | 15205113692.914 |  | 1.27% | 15205113692.914 |  | 0% | 0% | 0
46 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | 760255684.6457 | 0.06349% | 3 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 |  |  | 0% | 0
47 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1520511369.2914 | 0.127% | 3 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 |  |  | 0% | 0
48 | 1.6.2.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1520511369.2914 | 0.127% | 3 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 |  |  | 0% | 0
49 | 1.6.2.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3041022738.5828 | 0.254% | 14 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 |  |  | 0% | 0
50 | 1.6.2.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2280767053.9371 | 0.1905% | 3 | 100% | 0.1905% | 2280767053.9371 | 100% | 0.1905% | 2280767053.9371 |  |  | 0% | 0
51 | 1.6.2.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232.3623 | 0.1143% | 14 | 100% | 0.1143% | 1368460232.3623 | 100% | 0.1143% | 1368460232.3623 |  |  | 0% | 0
52 | 1.6.2.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306821.5748 | 0.07619% | 3 | 100% | 0.07619% | 912306821.5748 | 100% | 0.07619% | 912306821.5748 |  |  | 0% | 0
53 | 1.6.2.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3041022738.5828 | 0.254% | 14 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 |  |  | 0% | 0
54 | 1.6.2.1.10 | حمل آب | 760255684.6457 | 0.06349% | 3 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 |  |  | 0% | 0
55 | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | 12440547566.9296 | 1.039% |  | 4.94% | 0.05132% | 614563049.8063 |  | 0.1659% | 1986199353.9624 |  | 0% | 0% | 0
56 | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124405475.6693 | 0.01039% | 21 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.01039% | 124405475.6693 |  |  | 0% | 0
57 | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | 3072815249.0316 | 0.2566% | 14 | 20% | 0.05132% | 614563049.8063 | 33.33% | 0.08553% | 1024169322.5022 |  |  | 0% | 0
58 | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | 1169411471.2914 | 0.09766% | 14 | 0% | 0% | 0 | 33.33% | 0.03255% | 389764843.3814 |  |  | 0% | 0
59 | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 447859712.4095 | 0.0374% | 23 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.0374% | 447859712.4095 |  |  | 0% | 0
60 | 1.6.2.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 547384092.9449 | 0.04571% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
61 | 1.6.2.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 634467925.9134 | 0.05298% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
62 | 1.6.2.2.12 | نصب كوپلاژ | 298573141.6063 | 0.02493% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
63 | 1.6.2.2.13 | مونتاژ و نصب سوزن | 2861325940.3938 | 0.2389% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
64 | 1.6.2.2.14 | خط آرایی | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
65 | 1.6.2.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 733992306.4488 | 0.06129% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
66 | 1.6.2.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 733992306.4488 | 0.06129% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
67 | 1.6.2.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 497621902.6772 | 0.04156% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
68 | 1.6.2.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 497621902.6772 | 0.04156% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
69 | 1.6.2.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
70 | 1.6.2.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
71 | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | 156941355479.5488 | 13.11% |  | 66.48% | 8.713% | 104331317354.3094 |  | 9.393% | 112475174571.4768 |  | 0% | 0% | 0
72 | 1.6.3.1 | زیر سازی | 58068301527.6201 | 4.849% |  | 99.75% | 4.837% | 57923130773.7963 |  | 4.849% | 58068301527.6201 |  | 0% | 0% | 0
73 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  |  | 0% | 0
74 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
75 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
76 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  |  | 0% | 0
77 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
78 | 1.6.3.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  |  | 0% | 0
79 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  |  | 0% | 0
80 | 1.6.3.1.8 | تهیه و اجراي لايه هاي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
81 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | 2903415076.476 | 0.2425% | 3 | 95% | 0.2303% | 2758244322.6522 | 100% | 0.2425% | 2903415076.476 |  |  | 0% | 0
82 | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406643.6 | 3.932% |  | 0% | 3.734% | 44709453348.8 |  | 3.932% | 47082406643.6 |  |  | 0% | 0
83 | 16.3.2.1 | پي كني | 1600801826 | 0.1337% | 3 | 100% | 0.1337% | 1600801826 | 100% | 0.1337% | 1600801826 |  |  | 0% | 0
84 | 16.3.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
85 | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 100% | 1.415% | 16949666392 | 100% | 1.415% | 16949666392 |  |  | 0% | 0
86 | 16.3.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
87 | 16.3.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 0.03932% | 16 | 100% | 0.03932% | 470824066 | 100% | 0.03932% | 470824066 |  |  | 0% | 0
88 | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 0.07077% | 6 | 100% | 0.07077% | 847483320 | 100% | 0.07077% | 847483320 |  |  | 0% | 0
89 | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 0.2202% | 11 | 10% | 0.02202% | 263661477.2 | 100% | 0.2202% | 2636614772 |  |  | 0% | 0
90 | 16.3.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158 | 100% | 0.3303% | 3954922158 |  |  | 0% | 0
91 | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 0.1101% | 20 | 100% | 0.1101% | 1318307386 | 100% | 0.1101% | 1318307386 |  |  | 0% | 0
92 | 16.3.2.10 | حمل آب | 2354120331.6 | 0.1966% | 3 | 100% | 0.1966% | 2354120331.6 | 100% | 0.1966% | 2354120331.6 |  |  | 0% | 0
93 | 16.3.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
94 | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  | 3.28% | 0.1419% | 1698733231.7132 |  | 0.6117% | 7324466400.2567 |  | 0% | 0% | 0
95 | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 1% | 0.0004325% | 5179064.7308 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 |  |  | 0% | 0
96 | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 30% | 0.1285% | 1538182225.0574 | 94.55% | 0.4048% | 4847837645.9725 |  |  | 0% | 0
97 | 1.6.3.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
98 | 1.6.3.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
99 | 1.6.3.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
100 | 1.6.3.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
101 | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 5% | 0.00865% | 103581294.6167 | 94.55% | 0.1636% | 1958722281.201 |  |  | 0% | 0
102 | 1.6.3.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
103 | 1.6.3.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 2% | 0.004325% | 51790647.3083 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
104 | 1.6.3.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
105 | 1.6.3.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
106 | 1.6.3.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
107 | 1.6.3.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
108 | 1.6.3.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
109 | 1.6.3.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
110 | 1.6.3.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
111 | 1.6.3.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
112 | 1.6.3.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
113 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | 27702849792.654 | 2.313% |  | 57.2% | 1.323% | 15847241622.1308 |  | 1.474% | 17649112991.2911 |  | 0% | 0% | 0
114 | 1.6.4.1 | زیر سازی | 15231849332 | 1.272% |  | 100% | 1.272% | 15231849332 |  | 1.272% | 15231849332 |  | 0% | 0% | 0
115 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 761828369 | 0.06362% | 3 | 100% | 0.06362% | 761828369 | 100% | 0.06362% | 761828369 |  |  | 0% | 0
116 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1523656739 | 0.1272% | 3 | 100% | 0.1272% | 1523656739 | 100% | 0.1272% | 1523656739 |  |  | 0% | 0
117 | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1523656739 | 0.1272% | 3 | 100% | 0.1272% | 1523656739 | 100% | 0.1272% | 1523656739 |  |  | 0% | 0
118 | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3047313477 | 0.2545% | 14 | 100% | 0.2545% | 3047313477 | 100% | 0.2545% | 3047313477 |  |  | 0% | 0
119 | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2285485108 | 0.1909% | 3 | 100% | 0.1909% | 2285485108 | 100% | 0.1909% | 2285485108 |  |  | 0% | 0
120 | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232 | 0.1143% | 14 | 100% | 0.1143% | 1368460232 | 100% | 0.1143% | 1368460232 |  |  | 0% | 0
121 | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306822 | 0.07619% | 3 | 100% | 0.07619% | 912306822 | 100% | 0.07619% | 912306822 |  |  | 0% | 0
122 | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3047313477 | 0.2545% | 14 | 100% | 0.2545% | 3047313477 | 100% | 0.2545% | 3047313477 |  |  | 0% | 0
123 | 1.6.4.1.10 | حمل آب | 761828369 | 0.06362% | 3 | 100% | 0.06362% | 761828369 | 100% | 0.06362% | 761828369 |  |  | 0% | 0
124 | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | 12471000460.654 | 1.041% |  | 4.935% | 0.05139% | 615392290.1308 |  | 0.2019% | 2417263659.2911 |  | 0% | 0% | 0
125 | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834 | 0.01042% | 21 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.01042% | 124754834 |  |  | 0% | 0
126 | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | 3076961450.654 | 0.257% | 14 | 20% | 0.05139% | 615392290.1308 | 33.33% | 0.08564% | 1025551251.503 |  |  | 0% | 0
127 | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | 1172695441 | 0.09793% | 14 | 0% | 0% | 0 | 33.33% | 0.03264% | 390859390.4853 |  |  | 0% | 0
128 | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117403 | 0.03751% | 23 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.03751% | 449117403 |  |  | 0% | 0
129 | 1.6.4.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 548921270 | 0.04584% | 22 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
130 | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 636249654 | 0.05313% | 22 | 0% | 0% | 0 | 67.11% | 0.03566% | 426980780.3029 |  |  | 0% | 0
131 | 1.6.4.2.10 | نصب كوپلاژ | 299411602 | 0.025% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
132 | 1.6.4.2.13 | نصب سوزن | 2869361185 | 0.2396% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
133 | 1.6.4.2.14 | خط آرایی | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
134 | 1.6.4.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 736053521 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
135 | 1.6.4.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 736053521 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
136 | 1.6.4.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 499019337 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
137 | 1.6.4.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 499019337 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
138 | 1.6.4.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
139 | 1.6.4.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
140 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | 156941355479.9488 | 13.11% |  | 66.14% | 8.668% | 103803209693.471 |  | 9.191% | 110063543079.9645 |  | 0% | 0% | 0
141 | 1.6.5.1 | زیر سازی | 58068301527.5201 | 4.849% |  | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 |  | 4.849% | 58068301527.5201 |  | 0% | 0% | 0
142 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  |  | 0% | 0
143 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
144 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  |  | 0% | 0
145 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  |  | 0% | 0
146 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
147 | 1.6.5.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  |  | 0% | 0
148 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  |  | 0% | 0
149 | 1.6.5.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  |  | 0% | 0
150 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  |  | 0% | 0
151 | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644.1 | 3.932% |  | 94.96% | 3.734% | 44709453349.246 |  | 3.932% | 47082406644.1 |  | 0% | 0% | 0
152 | 1.6.5.2.1 | پي كني | 1600801825.89 | 0.1337% | 3 | 100% | 0.1337% | 1600801825.89 | 100% | 0.1337% | 1600801825.89 |  |  | 0% | 0
153 | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
154 | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 100% | 1.415% | 16949666392 | 100% | 1.415% | 16949666392 |  |  | 0% | 0
155 | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 100% | 0.7077% | 8474833196 |  |  | 0% | 0
156 | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | 470824066.44 | 0.03932% | 16 | 100% | 0.03932% | 470824066.44 | 100% | 0.03932% | 470824066.44 |  |  | 0% | 0
157 | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483319.59 | 0.07077% | 6 | 100% | 0.07077% | 847483319.59 | 100% | 0.07077% | 847483319.59 |  |  | 0% | 0
158 | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772.06 | 0.2202% | 11 | 10% | 0.02202% | 263661477.206 | 100% | 0.2202% | 2636614772.06 |  |  | 0% | 0
159 | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | 3954922158.09 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158.09 | 100% | 0.3303% | 3954922158.09 |  |  | 0% | 0
160 | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386.03 | 0.1101% | 20 | 100% | 0.1101% | 1318307386.03 | 100% | 0.1101% | 1318307386.03 |  |  | 0% | 0
161 | 1.6.5.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 0.1966% | 3 | 100% | 0.1966% | 2354120332 | 100% | 0.1966% | 2354120332 |  |  | 0% | 0
162 | 1.6.5.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | - | - |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
163 | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  | 1.98% | 0.08563% | 1025454816.7049 |  | 0.4103% | 4912834908.3444 |  | 0% | 0% | 0
164 | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 |  |  | 0% | 0
165 | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 20% | 0.08563% | 1025454816.7049 | 61.05% | 0.2614% | 3130200827.9917 |  |  | 0% | 0
166 | 1.6.5.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
167 | 1.6.5.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
168 | 1.6.5.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
169 | 1.6.5.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
170 | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 61.05% | 0.1056% | 1264727607.2694 |  |  | 0% | 0
171 | 1.6.5.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
172 | 1.6.5.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
173 | 1.6.5.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
174 | 1.6.5.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
175 | 1.6.5.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
176 | 1.6.5.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
177 | 1.6.5.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
178 | 1.6.5.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
179 | 1.6.5.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
180 | 1.6.5.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
181 | 1.6.5.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
182 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | 27723296475.521 | 2.315% |  | 57.22% | 1.325% | 15864101942.1874 |  | 1.437% | 17213265095.4384 |  | 0% | 0% | 0
183 | 1.6.6.1 | زیر سازی | 15247813061.5365 | 1.273% |  | 100% | 1.273% | 15247813061.5365 |  | 1.273% | 15247813061.5365 |  | 0% | 0% | 0
184 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 762390653.0768 | 0.06367% | 3 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 |  |  | 0% | 0
185 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1524781306.1537 | 0.1273% | 3 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 |  |  | 0% | 0
186 | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1524781306.1537 | 0.1273% | 3 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 |  |  | 0% | 0
187 | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3049562612.3073 | 0.2547% | 14 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 |  |  | 0% | 0
188 | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2287171959.2305 | 0.191% | 3 | 100% | 0.191% | 2287171959.2305 | 100% | 0.191% | 2287171959.2305 |  |  | 0% | 0
189 | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1372303175.5383 | 0.1146% | 14 | 100% | 0.1146% | 1372303175.5383 | 100% | 0.1146% | 1372303175.5383 |  |  | 0% | 0
190 | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 914868783.6922 | 0.0764% | 3 | 100% | 0.0764% | 914868783.6922 | 100% | 0.0764% | 914868783.6922 |  |  | 0% | 0
191 | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3049562612.3073 | 0.2547% | 14 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 |  |  | 0% | 0
192 | 1.6.6.1.10 | حمل آب | 762390653.0768 | 0.06367% | 3 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 |  |  | 0% | 0
193 | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | 12475483413.9844 | 1.042% |  | 4.94% | 0.05147% | 616288880.6508 |  | 0.1641% | 1965452033.9019 |  | 0% | 0% | 0
194 | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834.1398 | 0.01042% | 21 | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.01042% | 124754834.1398 |  |  | 0% | 0
195 | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | 3081444403.2542 | 0.2573% | 14 | 20% | 0.05147% | 616288880.6508 | 32.86% | 0.08456% | 1012564079.1882 |  |  | 0% | 0
196 | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | 1172695440.9145 | 0.09793% | 14 | 0% | 0% | 0 | 32.86% | 0.03218% | 385348273.0514 |  |  | 0% | 0
197 | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117402.9034 | 0.03751% | 23 | 0% | 0% | 0 | 98.59% | 0.03698% | 442784847.5225 |  |  | 0% | 0
198 | 1.6.6.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 548921270.2153 | 0.04584% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
199 | 1.6.6.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 636249654.1132 | 0.05313% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
200 | 1.6.6.2.11 | نصب كوپلاژ | 299411601.9356 | 0.025% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
201 | 1.6.6.2.13 | نصب سوزن | 2869361185.2164 | 0.2396% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
202 | 1.6.6.2.14 | خط آرایی | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
203 | 1.6.6.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 736053521.4251 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
204 | 1.6.6.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 736053521.4251 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
205 | 1.6.6.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 499019336.5594 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
206 | 1.6.6.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 499019336.5594 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
207 | 1.6.6.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
208 | 1.6.6.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
209 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 47477151532 | 3.965% |  | 0% | 0% | 0 | 100% |  | 47477151532 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد.
0

## اختتامیه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | [8 empty] | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | [8 empty] | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | قطعی | [8 empty] | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1399/06/02
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) |  |  | پیمانکار-قطعی |  |  | توضیحات پیمانکار | مشاور کارفرما |  |  | توضیحات مشاور | مدارك پشتيبان
|  |  | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  |  | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.7 | اختتاميه پروژه | 14369725818.384 | 1.2% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 1.2% | 14369725818.384 |  | 0% | 0% | 0
2 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0.5% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.5% | 5987385757.66 |  |  | 0% | 0
3 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0.3% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.3% | 3592431454.596 |  |  | 0% | 0
4 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0.4% |  | 0% | 0% | 0 | 100% | 0.4% | 4789908606.128 |  |  | 0% | 0

## CBS (hidden)
طرح رفع گلوگاه‌های ظرفیتی در امور زیربنایی راه‏آهن ج.ا.ا پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشك-سيستان کاربرگ تعریف فعالیت‏ها و ساختار شکست هزینه‏ها
راه‌آهن ج.ا.ا
ویرایش سوم |  |  | تاريخ: خرداد ماه 1395
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | وزن کامل (%) | ارزش ريالي قراردادي CBS پيشنهادي پيمانكار | رقم قرارداد
1 | 1 | پروژه دو خطه کردن راه‏آهن محور مشك-سيستان (EPC) | 100% | 1.1975e+12 | 1197477151532 | 0
2 | 1.1 | آغاز | 0% | 0
3 | 1.2 | تحويل زمين | 0% | 0
4 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه | 5.1% | 61071334728.192
5 | 1.3.1 | سازماندهي و برنامه‏ریزی پروژه | 0.5% | 5987385758
6 | 1.3.1.1 | انتصاب و معرفي نماينده مشاركت (مدير پروژه) | 0% | 0
7 | 1.3.1.2 | تشكيل دفتر و سازمان كليدي پروژه | 0.035% | 419117003.3762
8 | 1.3.1.3 | تهيه و اعلام چارت سازماني، شرح وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت‌ها و شرايط احراز تيم پروژه | 0.075% | 898107863.649
9 | 1.3.1.4 | تشكيل و تعريف نظام مديريت پروژه، تهيه و ارسال ويرايش اول برنامه زمان‌بندي و ساختار شكست هزينه و ساير مدارك مرتبط برنامه‌ريزي | 0.13% | 1556720296.9916
10 | 1.3.1.5 | برنامه‌ريزي و تعين مشخصات و فهرست كامل اقدامات تجهيز كارگاه به همراه نقشه جانمايي | 0.05% | 598738575.766
11 | 1.3.1.6 | تهيه و ارسال گردش فعاليت‌ها و روابط بين مشاركت، مشاور و كارفرما (Coordination Procedure) | 0.03% | 359243145.4596
12 | 1.3.1.7 | تهيه و ارسال روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري شامل: QA ،QC،HSE و 5S و .... | 0.15% | 1796215727.298
13 | 1.3.1.8 | تهيه و ارسال ليست كامل مدارك پيمانكار | 0.03% | 359243145.4596
14 | 1.3.1.9 | پايان سازمان‌دهي و برنامه‌ريزي مقدماتي پروژه | 0% | 0
15 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 0.6% | 7184862909.192
16 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
17 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
18 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
19 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 0.2% | 2394954303.064 | 0.003
20 | 1.3.2.5 | بيمه تجهيز كارگاه | 0.13% | 1556720296.9916 | 0.17%
21 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 1.7% | 20357111576
22 | 1.3.3.1 | آغاز عمليات تجهيز كارگاه | 0% | 0 | 0
23 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.4% | 4789908606.084 | 0.00255
24 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | 0.1% | 1197477151.532 | 0.00102
25 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | 0.35% | 4191170030.362 | 0.00255
26 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | 0.15% | 1796215727.298 | 0.0017
27 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | 0.15% | 1796215727.298 | 0.00153
28 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | 0.05% | 598738575.766 | 0.00051
29 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | 0.05% | 598738575.766 | 0.0017
30 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | 0.4% | 4789908606.128 | 0.00255
31 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | 0.05% | 598738575.766 | 0.00119
32 | 1.3.3.11 | پايان تجهيز اوليه كارگاه | 0% | 0 | 0%
33 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 2.3% | 27541974485
34 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامتگاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.115% | 1377098724.25
35 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.69% | 8262592345.5
36 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 0.575% | 6885493621.25
37 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 0.23% | 2754197448.5
38 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 0.23% | 2754197448.5
39 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 0.345% | 4131296172.75
40 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5S | 0.023% | 275419744.85
41 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 0.046% | 550839489.7
42 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 0.023% | 275419744.85
43 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و... | 0.023% | 275419744.85
44 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 5% | 59873857577
45 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 1.75% | 20955850152
46 | 1.4.1.1 | آغاز مطالعات مهندسي و طراحي | 0% | 0
47 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | 0.35% | 4191170030.4
48 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | 0.07% | 838234006.08
49 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | 0.1% | 1197477151.5429
50 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | 0.035% | 419117003.04
51 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | 0.035% | 419117003.04
52 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | 0.1% | 1197477151.5429
53 | 1.4.1.7.1 | بالاست | 0.02% | 239495430.3086
54 | 1.4.1.7.2 | تراورس | 0.02% | 239495430.3086
55 | 1.4.1.7.3 | پابند | 0.02% | 239495430.3086
56 | 1.4.1.7.4 | ریل | 0.02% | 239495430.3086
57 | 1.4.1.7.5 | سوزن | 0.02% | 239495430.3086
58 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | 0.1% | 1197477151.5429
59 | 1.4.1.8.1 | بالاست | 0.02% | 239495430.3086
60 | 1.4.1.8.2 | تراورس | 0.02% | 239495430.3086
61 | 1.4.1.8.3 | پابند | 0.02% | 239495430.3086
62 | 1.4.1.8.4 | ریل | 0.02% | 239495430.3086
63 | 1.4.1.8.5 | سوزن | 0.02% | 239495430.3086
64 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | 0.1% | 1197477151.5429
65 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | 0.05% | 598738575.7714
66 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | 0.02% | 239495430.3086
67 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | 0.02% | 239495430.3086
68 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | 0.1% | 1197477151.5429
69 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | 0.03% | 359243145.4629
70 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | 0.1% | 1197477151.5429
71 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 0.02% | 239495430.3086
72 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 0.02% | 239495430.3086
73 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 0.02% | 239495430.3086
74 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 0.02% | 239495430.3086
75 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 0.02% | 239495430.3086
76 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | 0.25% | 2993692878.8571
77 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 0.05% | 598738575.7714
78 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 0.05% | 598738575.7714
79 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 0.05% | 598738575.7714
80 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 0.05% | 598738575.7714
81 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 0.05% | 598738575.7714
82 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | 0.1% | 1197477151.5429
83 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | 0.035% | 419117003.04
84 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | 0.035% | 419117003.04
85 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | 0.035% | 419117003.04
86 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | 0.05% | 598738575.7714
87 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | 0.035% | 419117003.04
88 | 1.4.1.23 | پايان خدمات طراحي و مهندسي پيش از اجرا | 0% | 0
89 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 3.25% | 38918007425
90 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 1.14% | 13651239527.6748
91 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 0.75% | 8981078636.49
92 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌‏گيري | 0.065% | 778360148.4958
93 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 0.29% | 3472683739.4428
94 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 0.65% | 7783601484.958
95 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 0.29% | 3472683739.4428
96 | 1.4.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 0.065% | 778360148.4958
97 | 1.5 | خدمات تامین | 38.48% | 460789207909.0001
98 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 18% | 215543367784.0001
99 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 9% | 107771683892.0001
100 | 1.5.1.1.1 | عقد قرارداد یا گشایش LC یا هر دو | 5.4% | 64663010335.2
101 | 1.5.1.1.2 | پرداخت پیش پرداخت | 3.6% | 43108673556.8
102 | 1.5.1.2 | حمل و تخلیه ریل در محل کارگاه | 9% | 107771683892
103 | 1.5.1.2.1 | ارائه اسناد حمل یا بارنامه حمل داخلی بنام کارفرما | 5.4% | 64663010335.2
104 | 1.5.1.2.2 | تخلیه و دپوی ریل در کارگاه | 3.6% | 43108673556.8
105 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 6% | 71850861189
106 | 1.5.2.1 | تشریفات تامین سوزن، حمل و تخلیه در محل دپو | 6% | 71850861189
107 | 1.5.3 | تراورس | 9.76% | 116874574694
108 | 1.5.3.1 | برپایی کارگاه تولید تراورس | 2.44% | 29218643673.5
109 | 1.5.3.2 | تامین مصالح | 3.904% | 46749829877.6
110 | 1.5.3.3 | تولید تراورس | 1.952% | 23374914938.8
111 | 1.5.3.4 | حمل و تخلیه تراورس در محل کارگاه | 1.464% | 17531186204.1
112 | 1.5.4 | تشریفات تامین ادوات و ملحقات (هر 5 کیلومتر 0.472%) | 4.72% | 56520404242
113 | 1.6 | عملیات اجرایی | 50.22% | 601373025499.4241
114 | 1.6.1 | ایستگاه مشک | 2.309% | 27645661259
115 | 1.6.1.1 | زیرسازی | 1.27% | 15205113694
116 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06349% | 760255685
117 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.127% | 1520511369
118 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.127% | 1520511369
119 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.254% | 3041022739
120 | 1.6.1.1.4 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.1905% | 2280767054
121 | 1.6.1.1.5 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368460232
122 | 1.6.1.1.6 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912306822
123 | 1.6.1.1.7 | تهیه زیر بالاست | 0.127% | 1520511369.5
124 | 1.6.1.1.8 | اجرای زیر بالاست | 0.127% | 1520511369.5
125 | 1.6.1.1.9 | حمل آب | 0.06349% | 760255685
126 | 1.6.1.2 | روسازی | 1.039% | 12440547565
127 | 1.6.1.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01039% | 124405476
128 | 1.6.1.2.2 | تهیه بالاست | 0.2566% | 3072815249
129 | 1.6.1.2.3 | حمل بالاست | 0.09766% | 1169411471
130 | 1.6.1.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.0374% | 447859712
131 | 1.6.1.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04571% | 547384093
132 | 1.6.1.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2389% | 2861325940
133 | 1.6.1.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05298% | 634467926
134 | 1.6.1.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.02493% | 298573142
135 | 1.6.1.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06129% | 733992306
136 | 1.6.1.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06129% | 733992306
137 | 1.6.1.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04156% | 497621903
138 | 1.6.1.2.12 | رلواژ دوم | 0.04156% | 497621903
139 | 1.6.1.2.13 | خط آرایی | 0.02286% | 273692046
140 | 1.6.1.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02286% | 273692046
141 | 1.6.1.2.15 | نصب علائم خط | 0.02286% | 273692046
142 | 1.6.2 | بلاک مشک - هرند | 13.11% | 156941355479
143 | 1.6.2.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
144 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
145 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
146 | 1.6.2.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
147 | 1.6.2.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
148 | 1.6.2.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
149 | 1.6.2.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
150 | 1.6.2.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
151 | 1.6.2.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
152 | 1.6.2.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
153 | 1.6.2.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
154 | 1.6.2.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
155 | 1.6.2.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
156 | 1.6.2.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
157 | 1.6.2.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
158 | 1.6.2.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
159 | 1.6.2.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
160 | 1.6.2.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
161 | 1.6.2.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
162 | 1.6.2.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
163 | 1.6.2.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
164 | 1.6.2.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
165 | 1.6.2.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
166 | 1.6.2.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
167 | 1.6.2.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
168 | 1.6.2.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
169 | 1.6.2.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
170 | 1.6.2.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
171 | 1.6.2.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
172 | 1.6.2.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
173 | 1.6.2.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
174 | 1.6.2.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
175 | 1.6.2.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
176 | 1.6.2.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
177 | 1.6.2.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
178 | 1.6.2.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
179 | 1.6.2.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
180 | 1.6.2.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
181 | 1.6.2.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
182 | 1.6.2.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
183 | 1.6.2.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593 | -4679266.8838
184 | 1.6.3 | ایستگاه هرند | 2.314% | 27707529059.8838
185 | 1.6.3.1 | زیرسازی | 1.272% | 15232045646.8838
186 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06362% | 761838187.7846
187 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.1272% | 1523676376.5692
188 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.1272% | 1523676376.5692
189 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.2545% | 3047352752.1384
190 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.1909% | 2285514564.3538
191 | 1.6.3.1.6 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368477869.3273
192 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912318580.2182
193 | 1.6.3.1.8 | تهیه زیر بالاست | 0.1272% | 1523676376.0692
194 | 1.6.3.1.9 | اجرای زیر بالاست | 0.1272% | 1523676376.0692
195 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | 0.06362% | 761838187.7846
196 | 1.6.3.2 | روسازی | 1.042% | 12475483413
197 | 1.6.3.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01042% | 124754834
198 | 1.6.3.2.2 | تهیه بالاست | 0.2573% | 3081444403
199 | 1.6.3.2.3 | حمل بالاست | 0.09793% | 1172695441
200 | 1.6.3.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.03751% | 449117403
201 | 1.6.3.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04584% | 548921270
202 | 1.6.3.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2396% | 2869361185
203 | 1.6.3.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05313% | 636249654
204 | 1.6.3.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.025% | 299411602
205 | 1.6.3.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06147% | 736053521
206 | 1.6.3.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06147% | 736053521
207 | 1.6.3.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04167% | 499019337
208 | 1.6.3.2.12 | رلواژ دوم | 0.04167% | 499019337
209 | 1.6.3.2.13 | خط آرایی | 0.02292% | 274460635
210 | 1.6.3.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02292% | 274460635
211 | 1.6.3.2.15 | نصب علائم خط | 0.02292% | 274460635
212 | 1.6.4 | بلاک هرند - خیرآباد | 13.11% | 156941355479
213 | 1.6.4.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
214 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
215 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
216 | 1.6.4.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
217 | 1.6.4.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
218 | 1.6.4.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
219 | 1.6.4.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
220 | 1.6.4.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
221 | 1.6.4.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
222 | 1.6.4.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
223 | 1.6.4.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
224 | 1.6.4.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
225 | 1.6.4.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
226 | 1.6.4.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
227 | 1.6.4.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
228 | 1.6.4.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
229 | 1.6.4.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
230 | 1.6.4.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
231 | 1.6.4.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
232 | 1.6.4.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
233 | 1.6.4.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
234 | 1.6.4.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
235 | 1.6.4.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
236 | 1.6.4.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
237 | 1.6.4.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
238 | 1.6.4.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
239 | 1.6.4.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
240 | 1.6.4.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
241 | 1.6.4.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
242 | 1.6.4.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
243 | 1.6.4.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
244 | 1.6.4.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
245 | 1.6.4.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
246 | 1.6.4.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
247 | 1.6.4.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
248 | 1.6.4.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
249 | 1.6.4.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
250 | 1.6.4.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
251 | 1.6.4.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
252 | 1.6.4.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
253 | 1.6.4.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593
254 | 1.6.5 | ایستگاه خیرآباد | 2.315% | 27718617211.5402
255 | 1.6.5.1 | زیرسازی | 1.273% | 15243133798.5402
256 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06367% | 762476971.4354
257 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.1273% | 1524953942.8708
258 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.1273% | 1524953942.8708
259 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.2547% | 3049907885.7417
260 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.191% | 2287430914.3062
261 | 1.6.5.1.6 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368615170.0828
262 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912410114.0553
263 | 1.6.5.1.8 | تهیه زیر بالاست | 0.1273% | 1524953942.8708
264 | 1.6.5.1.9 | اجرای زیر بالاست | 0.1273% | 1524953942.8708
265 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | 0.06367% | 762476971.4354
266 | 1.6.5.2 | روسازی | 1.042% | 12475483413
267 | 1.6.5.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01042% | 124754834
268 | 1.6.5.2.2 | تهیه بالاست | 0.2573% | 3081444403
269 | 1.6.5.2.3 | حمل بالاست | 0.09793% | 1172695441
270 | 1.6.5.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.03751% | 449117403
271 | 1.6.5.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04584% | 548921270
272 | 1.6.5.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2396% | 2869361185
273 | 1.6.5.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05313% | 636249654
274 | 1.6.5.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.025% | 299411602
275 | 1.6.5.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06147% | 736053521
276 | 1.6.5.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06147% | 736053521
277 | 1.6.5.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04167% | 499019337
278 | 1.6.5.2.12 | رلواژ دوم | 0.04167% | 499019337
279 | 1.6.5.2.13 | خط آرایی | 0.02292% | 274460635
280 | 1.6.5.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02292% | 274460635
281 | 1.6.5.2.15 | نصب علائم خط | 0.02292% | 274460635
282 | 1.6.6 | بلاک خیرآباد - سیستان | 13.11% | 156941355479
283 | 1.6.6.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
284 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
285 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
286 | 1.6.6.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
287 | 1.6.6.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
288 | 1.6.6.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
289 | 1.6.6.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
290 | 1.6.6.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
291 | 1.6.6.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
292 | 1.6.6.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
293 | 1.6.6.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5 | #REF!
294 | 1.6.6.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
295 | 1.6.6.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
296 | 1.6.6.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
297 | 1.6.6.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
298 | 1.6.6.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
299 | 1.6.6.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
300 | 1.6.6.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
301 | 1.6.6.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
302 | 1.6.6.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
303 | 1.6.6.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
304 | 1.6.6.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
305 | 1.6.6.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
306 | 1.6.6.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
307 | 1.6.6.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
308 | 1.6.6.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
309 | 1.6.6.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
310 | 1.6.6.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
311 | 1.6.6.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
312 | 1.6.6.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
313 | 1.6.6.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
314 | 1.6.6.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
315 | 1.6.6.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
316 | 1.6.6.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
317 | 1.6.6.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
318 | 1.6.6.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
319 | 1.6.6.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
320 | 1.6.6.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
321 | 1.6.6.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
322 | 1.6.6.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
323 | 1.6.6.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593
324 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 3.965% | 47477151532
325 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 1.2% | 14369725818.384
326 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 0.5% | 5987385757.66
327 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 0.3% | 3592431454.596
328 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 0.4% | 4789908606.128