## summary (hidden)
پروژه رفع گلوگاه هاي ظرفيتي در امور زيربنايي راه آهن ج.ا.ا
« جدول خلاصه صورت وضعيت ها »
شماره صورت وضعيت |  | دوره کارکرد |  | تجمعی صورت وضعیت شده پيمانکار (ریال) | تجمعی تایید شده توسط مشاور(ریال) | تجمعی تایید شده توسط کارفرما (ریال)
ارسالي | تاييد شده

## summary-2
« خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت شماره 16 به تفکیک فصول مرتبط »
کارفرما: |  | شرکت راه آهن ج.ا.ا |  | مشاور: |  | مهندسین مشاور صحن بوستان |  | پيمانکار: |  | مشارکت تكنيك پل رود كنكاوان معدن شيراز
عنوان قرارداد: |  | پروژه احداث خط دوم راه آهن محور مشك - سيستان به روش EPC غيرصنعتي |  | شماره قرارداد: |  | 400/66891/ي |  | تاریخ قرارداد: |  | 1393/11/20
فهرست بهای رشته: |  | راه، راه آهن و باند فرودگاه |  | صورت وضعیت از تاريخ: |  | 1396/12/11 |  | تا تاريخ: |  | 1403/06/10
فصل | شرح فصل |  | مبلغ کارکرد (ريال) | [5 empty] | کارکرد |  | ملاحظات
|  |  | تا دوره قبل |  | اين دوره |  | تجمعي تاکنون
مهندسي | خدمات مهندسي و طراحي |  | 52156117335.3553 |  | 3466696353.7061 |  | 55622813689.0614 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 38974588220.4938 |  | -4741291033.7993 |  | 34233297186.6945 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
بيمه | بيمه نامه ها و بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده |  | 7184862909.192 |  | 0 |  | 7184862909.192 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 5295842703 |  | 0 |  | 5295842703 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | تجهیز و برچیدن کارگاه |  | 45144888612.5 |  | 2754197448.5 |  | 47899086061 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 34458003773.734 |  | -5079099338.179 |  | 29378904435.555 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | تحويل موقت |  | 0 |  |  |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | تأیید مشاور
تأیید کارفرما
- | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي |  | 5980200895.0908 |  | 0 |  | 5980200895.0908 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 5879612814.3621 |  | 107772943.6379 |  | 5987385758 |  | تأیید مشاور
تأیید کارفرما
1 | عملیات تخریب |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
2 | عملیات خاکی با دست |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
3 | عملیات خاکی با ماشین |  | 140083740936.2957 |  | 145170753.8238 |  | 140228911690.1195 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 139972626456.6157 |  | -4866690306.0042 |  | 135105936150.6114 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
6 | عملیات بنایی با سنگ |  | 2542449959.59 |  | 0 |  | 2542449959.59 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 2483126127.19 |  | -350010611.118 |  | 2133115516.072 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
8 | قالب بندی و چوب بست |  | 25424499588 |  | 0 |  | 25424499588 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 25255002924.08 |  | -3923847769.748 |  | 21331155154.332 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 50848999176 |  | 0 |  | 50848999176 |  | درخواست پیمانکار
| کارهای فولادی با میلگرد |  | 50510005848.16 |  | -7847695539.496 |  | 42662310308.664 |  | تأیید مشاور
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
11 | کارهای فولادی سبک |  | 6327875452.83 |  | 0 |  | 6327875452.83 |  | درخواست پیمانکار
| کارهای فولادی با میلگرد |  | 527322954.406 |  | 6109036426.7719 |  | 6636359381.1779 |  | تأیید مشاور
| کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
12 | بتن درجا |  | 16102183072.4 |  | 0 |  | 16102183072.4 |  | درخواست پیمانکار
| بتن درجا |  | 16068283739.616 |  | -2387445259.6452 |  | 13680838479.9708 |  | تأیید مشاور
| بتن درجا |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
13 | بتن پیش ساخته |  | 88591328056.0585 |  | 0 |  | 88591328056.0585 |  | درخواست پیمانکار
| بتن پیش ساخته |  | 50850167571.3811 |  | -28269882243.2781 |  | 22580285328.103 |  | تأیید مشاور
| بتن پیش ساخته |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  | 166789417297.2883 |  | 1759043161.4573 |  | 168548460458.7456 |  | درخواست پیمانکار
| زیراساس، اساس و بالاست |  | 108825638005.6264 |  | 7170694691.0798 |  | 115996332696.7062 |  | تأیید مشاور
| زیراساس، اساس و بالاست |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
16 | عایق کاری |  | 1412472198.44 |  | 0 |  | 1412472198.44 |  | درخواست پیمانکار
| عایق کاری |  | 1403055717.12 |  | -217991542.6031 |  | 1185064174.5169 |  | تأیید مشاور
| عایق کاری |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
19 | کارهای متفرقه |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
20 | حمل و نقل |  | 3954922158.03 |  | 0 |  | 3954922158.03 |  | درخواست پیمانکار
| حمل و نقل |  | 3928556010.31 |  | -610376319.7211 |  | 3318179690.5889 |  | تأیید مشاور
| حمل و نقل |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
21 | کارهای دستمزدی |  | 1927634563.059 |  | 0 |  | 1927634563.059 |  | درخواست پیمانکار
| حمل و نقل |  | 5179064.7308 |  | 637365789.6222 |  | 642544854.353 |  | تأیید مشاور
| حمل و نقل |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  | 188627057387.3501 |  | -3.0518e-05 |  | 188627057387.3501 |  | درخواست پیمانکار
| ریل، سوزن و ملحقات |  | 86170530929.93 |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
| ریل، سوزن و ملحقات |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
23 | اجرای روسازی راه آهن |  | 5654943147.5119 |  | 3761170034.2379 |  | 9416113181.7497 |  | درخواست پیمانکار |  | درصدپیشرفت ریالی
| اجرای روسازی راه آهن |  | 155371941.925 |  | 7489115734.9197 |  | 7644487676.8447 |  | تأیید مشاور
| اجرای روسازی راه آهن |  |  |  | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
جمع کل |  |  | 808753592744.9916 |  | 11886277751.7251 |  | 820639870496.7167 |  | درخواست پیمانکار |  | 37.4%
|  |  | 570762914802.6809 |  | -122950875307.4905 |  | 447812039495.1904 |  | تأیید مشاور
[5 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
مهر و امضای پیمانکار |  |  |  | مهر و امضا مشاور زیر بنایی |  |  |  | مهر و امضا کارفرما

## summary-Adjustment
Rev |  | Volume | Doc. No |  |  | Doc. Type |  | Stu. Gro | Sub. Proj | Proj |  | کد مدرک
00 |  | 01 | 025 |  |  | ST |  | ECO | 18 | 95210 |  | صفحه 4 از 24
« خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت شماره 16 به تفکیک فصول - مشمول تعديل »
کارفرما: |  | شرکت راه آهن ج.ا.ا |  |  | مشاور: |  |  | مهندسین مشاور صحن بوستان |  | پيمانکار: |  |  | مشارکت تكنيك پل رود كنكاوان معدن شيراز
عنوان قرارداد: |  | پروژه احداث خط دوم راه آهن محور مشك - سيستان به روش EPC غيرصنعتي |  |  | شماره قرارداد: |  |  | 400/66891/ي |  | تاریخ قرارداد: |  |  | 1393/11/20
فهرست بهای رشته: |  | راه، راه آهن و باند فرودگاه |  |  | صورت وضعیت از تاريخ: |  |  | 1396/12/11 |  | تا تاريخ: |  |  | 1403/06/10
فصل | شرح فصل |  |  | مبلغ کارکرد (ريال) | [6 empty] | کارکرد |  |  | تعديل با استفاده از شاخص
|  |  |  | تا دوره قبل |  |  | اين دوره |  | تجمعي تاکنون
- | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي |  |  | 5980200895.0908 |  |  | 0 |  | 5980200895.0908 |  | درخواست پیمانکار |  |  | رشته اي فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 5879612814.3621 |  |  | 107772943.6379 |  | 5987385758 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
- | تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | 45144888612.5 |  |  | 2754197448.5 |  | 47899086061 |  | درخواست پیمانکار |  |  | ميانگين رشته اي فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه و فهرست بهاي ابنيه
|  |  |  | 34458003773.734 |  |  | -5079099338.179 |  | 29378904435.555 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  |  |  | تأیید کارفرما
1 | عملیات تخریب | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل يك فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
2 | عملیات خاکی با دست | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل دو فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
3 | عملیات خاکی با ماشین |  |  | 140083740936.2957 |  |  | 145170753.8238 |  | 140228911690.1195 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل سه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 139972626456.6157 |  |  | -4866690306.0042 |  | 135105936150.6114 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
6 | عملیات بنایی با سنگ |  |  | 2542449959.59 |  |  | 0 |  | 2542449959.59 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل شش فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 2483126127.19 |  |  | -350010611.118 |  | 2133115516.072 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
8 | قالب بندی و چوب بست |  |  | 25424499588 |  |  | 0 |  | 25424499588 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل هشت فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
|  |  |  | 25255002924.08 |  |  | -3923847769.748 |  | 21331155154.332 |  | تأیید مشاور
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50848999176 |  |  | 0 |  | 50848999176 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل نه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
9 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 50510005848.16 |  |  | -7847695539.496 |  | 42662310308.664 |  | تأیید مشاور
9 | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
11 | کارهای فولادی سبک |  |  | 6327875452.83 |  |  | 0 |  | 6327875452.83 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل یازده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
12 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  | 527322954.406 |  |  | 6109036426.7719 |  | 6636359381.1779 |  | تأیید مشاور
12 | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
12 | بتن درجا |  |  | 16102183072.4 |  |  | 0 |  | 16102183072.4 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل دوازده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
12 | بتن درجا |  |  | 16068283739.616 |  |  | -2387445259.6452 |  | 13680838479.9708 |  | تأیید مشاور
12 | بتن درجا | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
13 | بتن پیش ساخته |  |  | 88591328056.0585 |  |  | 0 |  | 88591328056.0585 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل سيزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
13 | بتن پیش ساخته |  |  | 50850167571.3811 |  |  | -28269882243.2781 |  | 22580285328.103 |  | تأیید مشاور
13 | بتن پیش ساخته | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 166789417297.2883 |  |  | 1759043161.4573 |  | 168548460458.7456 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل چهارده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
14 | زیراساس، اساس و بالاست |  |  | 108825638005.6264 |  |  | 7170694691.0798 |  | 115996332696.7062 |  | تأیید مشاور
14 | زیراساس، اساس و بالاست | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
16 | عایق کاری |  |  | 1412472198.44 |  |  | 0 |  | 1412472198.44 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل شانزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
16 | عایق کاری |  |  | 1403055717.12 |  |  | -217991542.6031 |  | 1185064174.5169 |  | تأیید مشاور
16 | عایق کاری | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
19 | کارهای متفرقه | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل نوزده فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
20 | حمل و نقل |  |  | 3954922158.03 |  |  | 0 |  | 3954922158.03 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | حمل و نقل |  |  | 3928556010.31 |  |  | -610376319.7211 |  | 3318179690.5889 |  | تأیید مشاور
20 | حمل و نقل | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
21 | کارهای دستمزدی |  |  | 1927634563.059 |  |  | 0 |  | 1927634563.059 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و یک فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
20 | حمل و نقل |  |  | 5179064.7308 |  |  | 637365789.6222 |  | 642544854.353 |  | تأیید مشاور
20 | حمل و نقل | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 188627057387.3501 |  |  | -3.0518e-05 |  | 188627057387.3501 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و دو فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
22 | ریل، سوزن و ملحقات |  |  | 86170530929.93 |  |  | 0 |  | 0 |  | تأیید مشاور
22 | ریل، سوزن و ملحقات | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
23 | اجرای روسازی راه آهن |  |  | 5654943147.5119 |  |  | 3761170034.2379 |  | 9416113181.7497 |  | درخواست پیمانکار |  |  | فصل بيست و سه فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه
23 | اجرای روسازی راه آهن |  |  | 155371941.925 |  |  | 7489115734.9197 |  | 7644487676.8447 |  | تأیید مشاور
23 | اجرای روسازی راه آهن | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | تأیید کارفرما
مهر و امضای پیمانکار |  |  |  |  | مهر و امضا مشاور زیر بنایی |  |  |  |  | مهر و امضا کارفرما

## خلاصه مالي صورت وضعیت
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران | عنوان قرارداد: | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 | مبلغ قرارداد (ریال): | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت |  |  | گروه مشارکت
[6 empty] | مشاور زیر بنایی | کارفرما
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشک–سیستان |  |  | 849126161415.9167 | 447812039495.1904 |  | 0
2 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه |  |  | 61064149865.2828 | 40662132896.555
3 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي |  |  | 5980200895.0908 | 5987385758
4 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها |  |  | 7184862909.192 | 5295842703
5 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه |  |  | 20357111576 | 18830328207.8
6 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه |  |  | 27541974485 | 10548576227.755
7 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی |  |  | 55622813689.0614 | 34233297186.6945
8 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا |  |  | 20955850152 | 20955850152
9 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا |  |  | 34666963537.0614 | 13277447034.6945
10 | 1.5 | خدمات تامین |  |  | 267896068927.8086 | 14929968653.7419
11 | 1.5.1 | ريل |  |  | 107771683892.0001 | 0
12 | 1.5.2 | سوزن |  |  | 61073232010.65 | 0
13 | 1.5.3 | تراورس |  |  | 79269011540.4585 | 14929968653.7419
14 | 1.5.4 | ملحقات |  |  | 19782141484.7 | 0
15 | 1.6 | عملیات اجرایی |  |  | 464543128933.7639 | 357986640758.199
16 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند |  |  | 131900577506.2719 | 105570924427.273
17 | 1.6.2 | ایستگاه مشک |  |  | 20019605601.3157 | 16315826813.328
18 | 1.6.3 | بلوک هرند-خیرآباد |  |  | 127105234389.2931 | 101817619219.2174
19 | 1.6.4 | ایستگاه هرند |  |  | 20055378460.654 | 14424119172.2381
20 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد-سیستان |  |  | 116900216914.2806 | 104577231962.5735
21 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد |  |  | 20075825142.7485 | 15280919163.5689
22 | 1.6.7 | کارهای اضافی |  |  | 28486290919.2 | 0
23 | 1.7 | اختتامیه پروژه |  |  | 0 | 0
24 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه |  |  | 0 | 0
25 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه |  |  | 0 | 0
26 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 1197477151532 | مبلغ پروژه
[5 empty] | 47477151532 | کار اضافه
1150000000000
[5 empty] | 35055731682.8948 | مبلغ کار اضافه این کارکرد

## جمع بندي صورت وضعیت (hidden)
[7 empty] | کارفرما: | راه آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  | عنوان قرارداد: | طراحی،تامین و اجرای دوخطه کردن راه آهن(زیرسازی،پل سازی و روسازی)محور ساسان شبنم
[7 empty] | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
[7 empty] | مشارکت: | اهورامهرگستران-جهادنصرحمزه طرح نوانديشان-گمانه كاو |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: | 400/71523/ي مورخ 93/12/10
[7 empty] | صورت وضعبت شماره: | 2 |  |  | مبلغ قرارداد: | 768000000000
[7 empty] | تاریخ صورت وضعیت: | 94/0.5/17
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | واحد | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیر بنایی |  |  | کارفرما
[6 empty] | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال) | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال) | درصد پیشرفت از (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ(ریال)
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور ساسان – شبنم | 768000000000 | 100 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.1 | آغاز | 0 | 0
3 | 1.2 | تحویل زمین | 0 | 0
4 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه ریزی و تجهيز كارگاه | 36096000000 | 4.7 |  | 0% | 0 | 0 | 63.22% | 2.9715 | 22820736000.2243 | 0% | 0 | 0
5 | 1.3.1 | سازماندهي و برنامه ریزی پروژه | 3840000000 | 0.5 |  | 0% | 0.004994 | 5980200895.0908 | 100% | 0.005 | 5987385758 | 0% | 0 | 0
6 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 4608000000 | 0.6 |  | 0% | 0.006 | 7184862909.192 | 73.71% | 0.0044225 | 5295842703 | 0% | 0 | 0
7 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 9216000000 | 1.2 |  | 0% | 0.017 | 20357111576 | 92.5% | 0.015725 | 18830328207.8 | 0% | 0 | 0
8 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 18432000000 | 2.4 |  | 0% | 0.023 | 27541974485 | 38.3% | 0.008809 | 10548576227.755 | 0% | 0 | 0
9 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 81403491022 | 10.5994 |  | 0% | 0 | 0 | 57.18% | 6.0603 | 46543015816.2776 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 28491221857.7 | 3.7098 |  | 0% | 0.0175 | 20955850152 | 100% | 0.0175 | 20955850152 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 52912269164.3 | 6.8896 |  | 0% | 0.02895 | 34666963537.0614 | 34.12% | 0.011088 | 13277447034.6945 | 0% | 0 | 0
12 | 1.5 | خدمات تامین | 268804508978 | 35.0006 |  | 58.14% | 0.22372 | 267896068927.8086 | 3.24% | 0.012468 | 14929968653.7419 | #REF! | 0 | 0
13 | 1.6 | عملیات اجرایی | 369408000000 | 48.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 12288000000 | 1.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 6144000000 | 0.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3072000000 | 0.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
17 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 3072000000 | 0.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18 | 1.8 | پایان | 0 | 0
[6 empty] | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا گروه مشارکت اهورا مهر گستران | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان | تایید کارفرما | تایید کارفرما | تایید کارفرما

## سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | 5987385758 | 0.5% |  |  | 0.4994% | 5980200895.0908 | 100% | 0.5% | 5987385758
2 | 1.3.1.1 | انتصاب و معرفی نماینده مشارکت (مدیر پروژه) | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0
3 | 1.3.1.2 | تشکیل دفتر و سازمان کلیدی پروژه | 419117003.3762 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.3762 | 100% | 0.035% | 419117003.3762
4 | 1.3.1.3 | تهیه و اعلام چارت سازمانی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‏ها و شرایط احراز تیم پروژه | 898107863.649 | 0.075% |  | 100% | 0.075% | 898107863.649 | 100% | 0.075% | 898107863.649
5 | 1.3.1.4 | تشکیل و تعریف نظام مدیریت پروژه، تهیه و ارسال ویرایش اول برنامه زمان‏بندی و ساختار شکست هزینه و سایر مدارک مرتبط برنامه‏ریزی | 1556720296.9916 | 0.13% |  | 100% | 0.13% | 1556720296.9916 | 100% | 0.13% | 1556720296.9916
6 | 1.3.1.5 | برنامه‏ریزی و تعیین مشخصات و فهرست کامل اقدامات تجهیز کارگاه به همراه نقشه جانمایی | 598738575.766 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.766 | 100% | 0.05% | 598738575.766
7 | 1.3.1.6 | تهیه و ارسال گردش فعالیتها و روابط بین مشارکت، مشاور و کارفرما (Coordination Procedure) | 359243145.4596 | 0.03% |  | 100% | 0.03% | 359243145.4596 | 100% | 0.03% | 359243145.4596
8 | 1.3.1.7 | تهیه و ارسال روش‏های اجرایی و دستورالعمل‏های کاری شامل: QA ،QC ،HSE ،5S و … | 1796215727.298 | 0.15% |  | 100% | 0.15% | 1796215727.298 | 100% | 0.15% | 1796215727.298
9 | 1.3.1.8 | تهیه و ارسال لیست کامل مدارک پیمانکار | 359243145.4596 | 0.03% |  | 98% | 0.0294% | 352058282.5504 | 100% | 0.03% | 359243145.4596
10 | 1.3.1.9 | پایان سازمان‏دهی و برنامه‏ریزی مقدماتی پروژه | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0

## بیمه نامه ها
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 0.6% |  |  | 0.6% | 7184862909.192 | 73.71% | 0.4423% | 5295842703
2 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.532 | 56% | 0.056% | 670587204.8579 | طبق آخرین مبالغ تائیدشده در ص و 15
3 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.532 | 70% | 0.07% | 838234006.0724
4 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 1197477151.532 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.532 | 61.25% | 0.06125% | 733454755.6631
5 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 3592431454.596 | 0.3% |  | 100% | 0.3% | 3592431454.596 | 85% | 0.255% | 3053566736.4066

## تجهیز کارگاه اولیه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 1.7% |  |  | 1.7% | 20357111576 | 92.5% | 1.572% | 18830328207.8
2 | 1.3.3.1 | آغاز عمليات تجهيز كارگاه | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0
3 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4
4 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | 1221426694.56 | 0.102% |  | 100% | 0.102% | 1221426694.56 | 100% | 0.102% | 1221426694.56
5 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4
6 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | 2035711157.6 | 0.17% |  | 100% | 0.17% | 2035711157.6 | 100% | 0.17% | 2035711157.6
7 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | 1832140041.84 | 0.153% |  | 100% | 0.153% | 1832140041.84 | 100% | 0.153% | 1832140041.84
8 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | 610713347.28 | 0.051% |  | 100% | 0.051% | 610713347.28 | 100% | 0.051% | 610713347.28
9 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | 2035711157.6 | 0.17% |  | 100% | 0.17% | 2035711157.6 | 100% | 0.17% | 2035711157.6
10 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | 3053566736.4 | 0.255% |  | 100% | 0.255% | 3053566736.4 | 100% | 0.255% | 3053566736.4
11 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | 1424997810.32 | 0.119% |  | 100% | 0.119% | 1424997810.32 | 100% | 0.119% | 1424997810.32
12 | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | 2035711157.6 | 0.17% |  | 100% | 0.17% | 2035711157.6 | 25% | 0.0425% | 508927789.4 | طبق آخرین مبالغ تائیدشده در ص و 15
13 | 1.3.3.12 | پايان تجهيز اوليه كارگاه | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0

## تجهیز کارگاه مستمر
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | 27541974485 | 2.3% |  |  | 2.3% | 27541974485 | 38.3% | 0.8809% | 10548576227.755
2 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 1377098724.25 | 0.115% |  | 100% | 0.115% | 1377098724.25 | 38.3% | 0.04404% | 527428811.3877 | به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه (باتوجه به عدم پذیرش کیفیت بخشی از ابنیه فنی اجرا شده مسیر) دلیل اختلاف: درصد پیشرفت فیزیکی
3 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 8262592345.5 | 0.69% |  | 100% | 0.69% | 8262592345.5 | 38.3% | 0.2643% | 3164572868.3265
4 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 6885493621.25 | 0.575% |  | 100% | 0.575% | 6885493621.25 | 38.3% | 0.2202% | 2637144056.9387
5 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 2754197448.5 | 0.23% |  | 100% | 0.23% | 2754197448.5 | 38.3% | 0.08809% | 1054857622.7755
6 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 2754197448.5 | 0.23% |  | 100% | 0.23% | 2754197448.5 | 38.3% | 0.08809% | 1054857622.7755
7 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 4131296172.75 | 0.345% |  | 100% | 0.345% | 4131296172.75 | 38.3% | 0.1321% | 1582286434.1632
8 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | 275419744.85 | 0.023% |  | 100% | 0.023% | 275419744.85 | 38.3% | 0.008809% | 105485762.2775
9 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 550839489.7 | 0.046% |  | 100% | 0.046% | 550839489.7 | 38.3% | 0.01762% | 210971524.5551
10 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 275419744.85 | 0.023% |  | 100% | 0.023% | 275419744.85 | 38.3% | 0.008809% | 105485762.2775
11 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | 275419744.85 | 0.023% |  | 100% | 0.023% | 275419744.85 | 38.3% | 0.008809% | 105485762.2775

## خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 20955850152 | 1.75% |  |  | 1.75% | 20955850152 | 100% | 1.75% | 20955850152
2 | 1.4.1.1 | آغاز مطالعات مهندسي و طراحي | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0
3 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | 4191170030.4 | 0.35% |  | 100% | 0.35% | 4191170030.4 | 100% | 0.35% | 4191170030.4
4 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | 838234006.08 | 0.07% |  | 100% | 0.07% | 838234006.08 | 100% | 0.07% | 838234006.08
5 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | 1197477151.5429 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
6 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
7 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
8 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
9 | 1.4.1.7.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
10 | 1.4.1.7.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
11 | 1.4.1.7.3 | پابند | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
12 | 1.4.1.7.4 | ریل | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
13 | 1.4.1.7.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
14 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% |  | 1197477151.5429
15 | 1.4.1.8.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
16 | 1.4.1.8.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
17 | 1.4.1.8.3 | پابند | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
18 | 1.4.1.8.4 | ریل | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
19 | 1.4.1.8.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
20 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | 1197477151.5429 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
21 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 | 100% | 0.05% | 598738575.7714
22 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 | 100% | 0.02% | 239495430.3086
23 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 | 100% | 0.02% | 239495430.3086
24 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
25 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | 359243145.4629 | 0.03% |  | 100% | 0.03% | 359243145.4629 | 100% | 0.03% | 359243145.4629
26 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | 1197477151.5429 | 0.1% |  |  | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
27 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
28 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
29 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
30 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
31 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | 239495430.3086 | 0.02% |  | 100% | 0.02% | 239495430.3086 |  | 0% | 0
32 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | 2993692878.8571 | 0.25% |  |  | 0.25% | 2993692878.8571 | 100% |  | 2993692878.8571
33 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  | 0% | 0
34 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  | 0% | 0
35 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  | 0% | 0
36 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  | 0% | 0
37 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 |  | 0% | 0
38 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 0.1% |  | 100% | 0.1% | 1197477151.5429 | 100% | 0.1% | 1197477151.5429
39 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
40 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
41 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
42 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | 598738575.7714 | 0.05% |  | 100% | 0.05% | 598738575.7714 | 100% | 0.05% | 598738575.7714
43 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | 419117003.04 | 0.035% |  | 100% | 0.035% | 419117003.04 | 100% | 0.035% | 419117003.04
44 | 1.4.1.23 | پايان خدمات طراحي و مهندسي پيش از اجرا | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0

## خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38918007425 | 3.25% |  |  | 2.895% | 34666963537.0614 | 34.12% | 1.109% | 13277447034.6945
2 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 13651239527.6748 | 1.14% |  | 100% | 1.14% | 13651239527.6748 | 38.3% | 0.4366% | 5228424739.0994 | به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه (نظارت بر تامین و اجرای روسازی توسط پیمانکار انجام نگردید) ضمن اینکه طبق مکاتبات موجود عوامل نظارت و کیفیت نظارت نیز مورد تائید نبوده است. نقشه های چون ساخت و كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات، توسط پیمانکار تهیه و ارائه نشده است دلیل اختلاف: درصد پیشرفت در این بخش
3 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 8981078636.49 | 0.75% |  | 100% | 0.75% | 8981078636.49 | 38.3% | 0.2873% | 3439753117.7757
4 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 778360148.4958 | 0.065% |  | 100% | 0.065% | 778360148.4958 | 38.3% | 0.0249% | 298111936.8739
5 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 3472683739.4428 | 0.29% |  | 100% | 0.29% | 3472683739.4428 | 38.3% | 0.1111% | 1330037872.2066
6 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 7783601484.958 | 0.65% |  | 100% | 0.65% | 7783601484.958 | 38.3% | 0.249% | 2981119368.7389
7 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 3472683739.4428 | 0.29% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
8 | 1.4.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 778360148.4958 | 0.065% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0

## خدمات مهندسي حين اجرا (hidden)
|  |  | کارفرما: | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | [5 empty] | صورت وضعبت شماره: |  | تاریخ صورت وضعیت:
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان | [5 empty] | عنوان قرارداد:
|  |  | پیمانکار: | [6 empty] | تاریخ قرارداد: |  | شماره قرارداد:
[10 empty] | مبلغ قرارداد: | 768000000000
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیر بنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت (از 100) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.4.1.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 52912269164.3 | 6.8896 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 1.4.1.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 18519294207.505 | 2.4114 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 1.4.1.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 12169821907.789 | 1.5846 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 1.4.1.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 1058245383.286 | 0.13779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 1.4.1.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 4762104224.787 | 0.62007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 1.4.1.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 10582453832.86 | 1.3779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 1.4.1.2.6 | تهيه نقشه هاي چون ساخت | 4762104224.787 | 0.62007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1.4.1.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 1058245383.286 | 0.13779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 1.4.1.2.11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 1.4.1.2.12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 1.4.1.2.13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 1.4.1.2.14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 1.4.1.2.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 1.4.1.2.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 1.4.1.2.17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 1.4.1.2.18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 1.4.1.2.19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 1.4.1.2.20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 1.4.1.2.21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 1.4.1.2.22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 1.4.1.2.23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 1.4.1.2.24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 1.4.1.2.25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
مهر و امضإ گروه مشارکت شرکت مشاور مشاور | [5 empty] | مهر و امضا مشاور زیر بنایی مهندسین مشاور صحن بوستان |  |  |  |  | کارفرما

## خدمات تامین
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.5 | خدمات تامین | 460789207909 | 38.48% |  | 58.14% | 22.37% | 267896068927.8086 | 3.24% | 1.247% | 14929968653.7419
2 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 215543367784.0001 | 18% | 22 |  | 9% | 107771683892.0001 | 0% | 0% | 0 | 1-اعتبار مدارک ارائه شده ساقط گردیده و قرارداد مجددا جاری و فعال نگردید. 2- ریل پروژه توسط کارفرما تامین و دراختیار پیمانکار قرار گرفت. 3- بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد
3 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 107771683892.0001 | 9% |  |  | 9% | 107771683892.0001 |  | 0% | 0
4 | 1.5.1.1.۱ | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | 64663010335.2 | 5.4% |  | 100% | 5.4% | 64663010335.2 | 0% | 0% | 0
5 | 1.5.1.1.۲ | پرداخت پیش پرداخت | 43108673556.8 | 3.6% |  | 100% | 3.6% | 43108673556.8 | 0% | 0% | 0
6 | 1.5.1.2 | حمل و تخلیه ریل در محل کارگاه | 107771683892 | 9% |  |  | 0% | 0 |  |  | 0
7 | 1.5.1.2.1 | ارائه اسناد حمل خارجی | 64663010335.2 | 5.4% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
8 | 1.5.1.2.۲ | تخلیه و دپوی ریل در کارگاه | 43108673556.8 | 3.6% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
9 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 71850861189 | 6% | 22 |  | 5.1% | 61073232010.65 | 0% | 0% | 0 | 1-قرارداد منعقده با فروشنده به دلیل شرط درج شده در بند7 قرارداد، ارزش حقوقی نداشته و قابل پذیرش نمی باشد. 2-علی رغم پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما در وجه فروشنده، هیچ سوزنی تامین نگردید. 3- ضمن اینکه بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد
10 | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | 10777629178.35 | 0.9% |  | 100% | 0.9% | 10777629178.35 | 0% | 0% | 0
11 | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | 14370172237.8 | 1.2% |  | 100% | 1.2% | 14370172237.8 | 0% | 0% | 0
12 | 1.5.2.3 | حمل خارجی | 25147801416.15 | 2.1% |  | 100% | 2.1% | 25147801416.15 | 0% | 0% | 0
13 | 1.5.2.4 | ترخیص از گمرگ، بارگیری، حمل داخلی، تخلیه و دپو در محل کارگاه | 21555258356.7 | 1.8% |  | 50% | 0.9% | 10777629178.35 | 0% | 0% | 0
14 | 1.5.3 | تراورس | 116874574694 | 9.76% | 13 |  | 6.62% | 79269011540.4585 | 12.77% | 1.247% | 14929968653.7419 | 1- بابت عقد قرارداد و پیش پرداخت در قالب ساختارشکست اصلی قرارداد مدارکی ارائه نشده است لذا باتوجه به تعداد درج شده در گزارش تامین دلیل پروژه 2- بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد
15 | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | 5715166702.5366 | 0.4773% |  | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 12.77% | 0.06097% | 730075467.168
16 | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | 5715166702.5366 | 0.4773% |  | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 12.77% | 0.06097% | 730075467.168
17 | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | 5715166702.5366 | 0.4773% |  | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 12.77% | 0.06097% | 730075467.168
18 | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | 5715166702.5366 | 0.4773% |  | 100% | 0.4773% | 5715166702.5366 | 12.77% | 0.06097% | 730075467.168
19 | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | 94013907883.8536 | 7.851% |  | 60% | 4.711% | 56408344730.3121 | 12.77% | 1.003% | 12009666785.0699
20 | 1.5.4 | تهیه و حمل ادوات و ملحقات (هر 5 کیلومتر 0.472%) | 56520404242 | 4.72% | 22 | 35% | 1.652% | 19782141484.7 | 0% | 0% | 0 | طبق گزارش تامین دلیل هیچ ادواتی تامین نشده است
Note on J17: Mrs Binesh: قرارداد ارسالی به دلیل شرط مندرج در ماده7 قرارداد با فروشنده، مورد تائید نمی باشد. این موضوع بارها به صورت شفاهی و در جلسات و نهایتا طی نامه 12108 مورخ 97/05/22 به پیمانکار اعلام شده است
Note on J18: Mrs Binesh: علی رغم پرئاخت پیش پرداخت توسط کارفرما در قالب ماده 81 (معادل ریالی 4 دستگاه سوزن) ولی باتوجه به اینکه هیچ سوزنی تامین و وارد کارگاه نگردید لذا این آیتم تائید نگردید
Note on J22: Mrs Binesh: علی رغم اینکه هیچ مدرکی ارائه نشده ولی به میزان تراورسهای تامین شده، مدارک مربوطه تائید شد
Note on J23: Mrs Binesh: علی رغم اینکه هیچ مدرکی ارائه نشده ولی به میزان تراورسهای تامین شده، مدارک مربوطه تائید شد
Note on J24: Mrs Binesh: علی رغم اینکه هیچ مدرکی ارائه نشده ولی به میزان تراورسهای تامین شده، مدارک مربوطه تائید شد
Note on J25: Mrs Binesh: علی رغم اینکه هیچ مدرکی ارائه نشده ولی به میزان تراورسهای تامین شده، مدارک مربوطه تائید شد
Note on J26: Mrs Binesh: تعداد ترورسهای تامین شده براساس گزارش تامین دلیل (البته حدود 1000 قطعه تراورس معیوب بوده است که در گزارش کارشناس لحاظ نشده)

## خدمات اجرایی
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.6 | خدمات اجرایی | 601373025499.3649 | 50.22% |  |  | 36.41% | 464543128933.7639 | 59.53% | 29.9% | 357986640758.199 |  | 0% | 0 |  | -106556488175.5648
2 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | 156941355479.8488 | 13.11% |  | 84.04% | 11.01% | 131900577506.2719 | 67.27% | 8.816% | 105570924427.273 |  | 0% | 0
3 | 1.6.1.1 | زیرسازی | 58068301527.5201 | 4.849% |  | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 |  | 0% | 0
4 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  | 0% | 0
5 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0 |  | 219889680669.1107 | 0.50427 | 222905306960.2749
6 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0 |  | 139665251068.47 | 0.32029 | 141580657929.7766
7 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  | 0% | 0 |  | 76501906276.9831 | 0.17544 | 77551074019.6031
8 | 1.6.1.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0 |  | 436056838014.5637 |  | 442037038909.6546
9 | 1.6.1.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  | 0% | 0 |  |  |  | 442037038909.6547
10 | 1.6.1.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  | 0% | 0
11 | 1.6.1.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0
12 | 1.6.1.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  | 0% | 0
13 | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644 | 3.932% |  |  | 3.932% | 47082406644 | 81.51% | 3.205% | 38376869655.5244
14 | 1.6.1.2.1 | پي كني | 1600801826 | 0.1337% | 3 | 100% | 0.1337% | 1600801826 | 81.51% | 0.109% | 1304813568.3726 | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8
15 | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 81.51% | 0.5769% | 6907836538.0596
16 | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 100% | 1.415% | 16949666392 | 81.51% | 1.154% | 13815673076.1192
17 | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 81.51% | 0.5769% | 6907836538.0596
18 | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 0.03932% | 16 | 100% | 0.03932% | 470824066 | 81.51% | 0.03205% | 383768696.1966
19 | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 0.07077% | 6 | 100% | 0.07077% | 847483320 | 81.51% | 0.05769% | 690783654.132
20 | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 0.2202% | 11 | 100% | 0.2202% | 2636614772 | 81.51% | 0.1795% | 2149104700.6572
21 | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158 | 81.51% | 0.2692% | 3223657050.9858
22 | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 0.1101% | 20 | 100% | 0.1101% | 1318307386 | 81.51% | 0.08973% | 1074552350.3286
23 | 1.6.1.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 0.1966% | 3 | 100% | 0.1966% | 2354120332 | 81.51% | 0.1602% | 1918843482.6132
24 | 1.6.1.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | - | 0% |  | 100% | 0% | 0
25 | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  | 51.65% | 2.234% | 26749869334.7518 | 17.62% | 0.7621% | 9125753244.2286 |  | 0% | 0
26 | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 | 33.33% | 0.01442% | 172635491.0278 | براساس گزارش تامین دلیل
27 | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 100% | 0.4282% | 5127274083.5245 | 99.86% | 0.4276% | 5120202712.8615
28 | 1.6.1.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 100% | 0.4325% | 5179064730.8329 |  | 0% | 0
29 | 1.6.1.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 100% | 0.4325% | 5179064730.8329 |  | 0% | 0
30 | 1.6.1.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 100% | 0.346% | 4143251784.6663 |  | 0% | 0
31 | 1.6.1.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 100% | 0.2162% | 2589532365.4164 |  | 0% | 0
32 | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 100% | 0.173% | 2071625892.3331 | 99.86% | 0.1728% | 2068768772.8733
33 | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
34 | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 50% | 0.1081% | 1294766182.7082 | 45.42% | 0.09821% | 1176097511.644
35 | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 50% | 0.05406% | 647383091.3541 | 45.42% | 0.04911% | 588048755.822
36 | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
37 | 1.6.1.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
38 | 1.6.1.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
39 | 1.6.1.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
40 | 1.6.1.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
41 | 1.6.1.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
42 | 1.6.1.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
43 | 1.6.1.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
44 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | 27645661259.8436 | 2.309% |  |  | 1.672% | 20019605601.3157 | 59.02% | 1.363% | 16315826813.328 |  | 0% | 0
45 | 1.6.2.1 | زیرسازی | 15205113692.914 | 1.27% |  |  | 1.27% | 15205113692.914 | 100% | 1.27% | 15205113692.914 |  | 0% | 0
46 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | 760255684.6457 | 0.06349% | 3 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 |  | 0% | 0
47 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1520511369.2914 | 0.127% | 3 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 |  | 0% | 0
48 | 1.6.2.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1520511369.2914 | 0.127% | 3 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 | 100% | 0.127% | 1520511369.2914 |  | 0% | 0
49 | 1.6.2.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3041022738.5828 | 0.254% | 14 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 |  | 0% | 0
50 | 1.6.2.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2280767053.9371 | 0.1905% | 3 | 100% | 0.1905% | 2280767053.9371 | 100% | 0.1905% | 2280767053.9371 |  | 0% | 0
51 | 1.6.2.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232.3623 | 0.1143% | 14 | 100% | 0.1143% | 1368460232.3623 | 100% | 0.1143% | 1368460232.3623 |  | 0% | 0
52 | 1.6.2.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306821.5748 | 0.07619% | 3 | 100% | 0.07619% | 912306821.5748 | 100% | 0.07619% | 912306821.5748 |  | 0% | 0
53 | 1.6.2.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3041022738.5828 | 0.254% | 14 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 | 100% | 0.254% | 3041022738.5828 |  | 0% | 0
54 | 1.6.2.1.10 | حمل آب | 760255684.6457 | 0.06349% | 3 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 | 100% | 0.06349% | 760255684.6457 |  | 0% | 0
55 | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | 12440547566.9296 | 1.039% |  |  | 0.4021% | 4814491908.4018 | 8.928% | 0.09275% | 1110713120.414 |  | 0% | 0
56 | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124405475.6693 | 0.01039% | 21 | 100% | 0.01039% | 124405475.6693 | 33.33% | 0.003463% | 41468491.8898 | براساس گزارش تامین دلیل
57 | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | 3072815249.0316 | 0.2566% | 14 | 100% | 0.2566% | 3072815249.0316 | 17.22% | 0.04418% | 529099161.7169
58 | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | 1169411471.2914 | 0.09766% | 14 | 100% | 0.09766% | 1169411471.2914 | 17.22% | 0.01682% | 201357575.7141
59 | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 447859712.4095 | 0.0374% | 23 | 100% | 0.0374% | 447859712.4095 | 75.65% | 0.02829% | 338787891.0932
60 | 1.6.2.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 547384092.9449 | 0.04571% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
61 | 1.6.2.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 634467925.9134 | 0.05298% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
62 | 1.6.2.2.12 | نصب كوپلاژ | 298573141.6063 | 0.02493% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
63 | 1.6.2.2.13 | مونتاژ و نصب سوزن | 2861325940.3938 | 0.2389% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
64 | 1.6.2.2.14 | خط آرایی | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
65 | 1.6.2.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 733992306.4488 | 0.06129% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
66 | 1.6.2.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 733992306.4488 | 0.06129% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
67 | 1.6.2.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 497621902.6772 | 0.04156% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
68 | 1.6.2.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 497621902.6772 | 0.04156% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
69 | 1.6.2.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
70 | 1.6.2.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 273692046.4725 | 0.02286% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
71 | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | 156941355479.5488 | 13.11% |  |  | 10.61% | 127105234389.2931 | 64.88% | 8.503% | 101817619219.2174 |  | 0% | 0
72 | 1.6.3.1 | زیر سازی | 58068301527.6201 | 4.849% |  |  | 4.849% | 58068301527.6201 | 100% | 4.849% | 58068301527.6201 |  | 0% | 0
73 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  | 0% | 0
74 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0
75 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0
76 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  | 0% | 0
77 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0
78 | 1.6.3.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  | 0% | 0
79 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  | 0% | 0
80 | 1.6.3.1.8 | تهیه و اجراي لايه هاي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0
81 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | 2903415076.476 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.476 | 100% | 0.2425% | 2903415076.476 |  | 0% | 0
82 | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406643.6 | 3.932% |  |  | 3.91% | 46818745166.4 |  | 3.163% | 37873087904.1118
83 | 16.3.2.1 | پي كني | 1600801826 | 0.1337% | 3 | 100% | 0.1337% | 1600801826 | 80.44% | 0.1075% | 1287684988.8344 | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8
84 | 16.3.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 80.44% | 0.5693% | 6817155822.8624
85 | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 100% | 1.415% | 16949666392 | 80.44% | 1.139% | 13634311645.7248
86 | 16.3.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 80.44% | 0.5693% | 6817155822.8624
87 | 16.3.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 0.03932% | 16 | 100% | 0.03932% | 470824066 | 80.44% | 0.03163% | 378730878.6904
88 | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 0.07077% | 6 | 100% | 0.07077% | 847483320 | 80.44% | 0.05693% | 681715582.608
89 | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 0.2202% | 11 | 90% | 0.1982% | 2372953294.8 | 80.44% | 0.1771% | 2120892922.5968
90 | 16.3.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158 | 80.44% | 0.2657% | 3181339383.8952
91 | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 0.1101% | 20 | 100% | 0.1101% | 1318307386 | 80.44% | 0.08856% | 1060446461.2984
92 | 16.3.2.10 | حمل آب | 2354120331.6 | 0.1966% | 3 | 100% | 0.1966% | 2354120331.6 | 80.44% | 0.1581% | 1893654394.739
93 | 16.3.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
94 | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  |  | 1.855% | 22218187695.273 | 11.35% | 0.4907% | 5876229787.4855 |  | 0% | 0
95 | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 | 33.33% | 0.01442% | 172635491.0278 | براساس گزارش تامین دلیل
96 | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 100% | 0.4282% | 5127274083.5245 | 79.23% | 0.3392% | 4062272196.7577
97 | 1.6.3.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 100% | 0.4325% | 5179064730.8329 |  | 0% | 0
98 | 1.6.3.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 50% | 0.2162% | 2589532365.4164 |  | 0% | 0
99 | 1.6.3.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 100% | 0.346% | 4143251784.6663 |  | 0% | 0
100 | 1.6.3.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 50% | 0.1081% | 1294766182.7082 |  | 0% | 0
101 | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 100% | 0.173% | 2071625892.3331 | 79.23% | 0.1371% | 1641322099.7001
102 | 1.6.3.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
103 | 1.6.3.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 50% | 0.1081% | 1294766182.7082 |  | 0% | 0
104 | 1.6.3.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
105 | 1.6.3.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
106 | 1.6.3.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
107 | 1.6.3.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
108 | 1.6.3.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
109 | 1.6.3.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
110 | 1.6.3.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
111 | 1.6.3.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
112 | 1.6.3.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
113 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | 27702849792.654 | 2.313% |  |  | 1.675% | 20055378460.654 | 52.07% | 1.205% | 14424119172.2381 |  | 0% | 0
114 | 1.6.4.1 | زیر سازی | 15231849332 | 1.272% |  |  | 1.272% | 15231849332 | 90.05% | 1.145% | 13715890469.3785 |  | 0% | 0
115 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 761828369 | 0.06362% | 3 | 100% | 0.06362% | 761828369 | 90.05% | 0.05729% | 686006947.5423 | طبق گزارش فصل مشترک تهیه شده، زیرسازی 150متر خط انبار خروجی ایستگاه به سمت خیراباد انجام نشده است.
116 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1523656739 | 0.1272% | 3 | 100% | 0.1272% | 1523656739 | 90.05% | 0.1146% | 1372013895.985
117 | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1523656739 | 0.1272% | 3 | 100% | 0.1272% | 1523656739 | 90.05% | 0.1146% | 1372013895.985
118 | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3047313477 | 0.2545% | 14 | 100% | 0.2545% | 3047313477 | 90.05% | 0.2292% | 2744027791.0696
119 | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2285485108 | 0.1909% | 3 | 100% | 0.1909% | 2285485108 | 90.05% | 0.1719% | 2058020843.5273
120 | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232 | 0.1143% | 14 | 100% | 0.1143% | 1368460232 | 90.05% | 0.1029% | 1232263413.6342
121 | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306822 | 0.07619% | 3 | 100% | 0.07619% | 912306822 | 90.05% | 0.0686% | 821508943.0231
122 | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3047313477 | 0.2545% | 14 | 100% | 0.2545% | 3047313477 | 90.05% | 0.2292% | 2744027791.0696
123 | 1.6.4.1.10 | حمل آب | 761828369 | 0.06362% | 3 | 100% | 0.06362% | 761828369 | 90.05% | 0.05729% | 686006947.5423
124 | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | 12471000460.654 | 1.041% |  |  | 0.4028% | 4823529128.654 | 5.679% | 0.05914% | 708228702.8596 |  | 0% | 0
125 | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834 | 0.01042% | 21 | 100% | 0.01042% | 124754834 | 33.33% | 0.003473% | 41584944.6667 | براساس گزارش تامین دلیل
126 | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | 3076961450.654 | 0.257% | 14 | 100% | 0.257% | 3076961450.654 | 8.184% | 0.02103% | 251819450.7282
127 | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | 1172695441 | 0.09793% | 14 | 100% | 0.09793% | 1172695441 | 8.184% | 0.008015% | 95973747.6598
128 | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117403 | 0.03751% | 23 | 100% | 0.03751% | 449117403 | 70.99% | 0.02663% | 318850559.8049
129 | 1.6.4.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 548921270 | 0.04584% | 22 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
130 | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 636249654 | 0.05313% | 22 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
131 | 1.6.4.2.10 | نصب كوپلاژ | 299411602 | 0.025% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
132 | 1.6.4.2.13 | نصب سوزن | 2869361185 | 0.2396% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
133 | 1.6.4.2.14 | خط آرایی | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
134 | 1.6.4.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 736053521 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
135 | 1.6.4.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 736053521 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
136 | 1.6.4.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 499019337 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
137 | 1.6.4.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 499019337 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
138 | 1.6.4.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
139 | 1.6.4.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 274460635 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
140 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | 156941355479.9488 | 13.11% |  |  | 9.762% | 116900216914.2806 | 66.63% | 8.733% | 104577231962.5735 |  | 0% | 0
141 | 1.6.5.1 | زیر سازی | 58068301527.5201 | 4.849% |  |  | 4.849% | 58068301527.5201 | 100% | 4.849% | 58068301527.5201 |  | 0% | 0
142 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  | 0% | 0
143 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0
144 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 0.4849% | 3 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 | 100% | 0.4849% | 5806830152.752 |  | 0% | 0
145 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 0.9698% | 14 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 | 100% | 0.9698% | 11613660305.504 |  | 0% | 0
146 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 0.7274% | 3 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0
147 | 1.6.5.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 0.5577% | 14 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 | 100% | 0.5577% | 6677854675.6648 |  | 0% | 0
148 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 0.4122% | 3 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 | 100% | 0.4122% | 4935805629.8392 |  | 0% | 0
149 | 1.6.5.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 0.7274% | 14 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 | 100% | 0.7274% | 8710245229.128 |  | 0% | 0
150 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 0.2425% | 3 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 | 100% | 0.2425% | 2903415076.376 |  | 0% | 0
151 | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644.1 | 3.932% |  |  | 3.822% | 45764099258.07 | 89.75% | 3.529% | 42256459963.0797 |  | 0% | 0
152 | 1.6.5.2.1 | پي كني | 1600801825.89 | 0.1337% | 3 | 100% | 0.1337% | 1600801825.89 | 89.75% | 0.12% | 1436719638.7363 | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8
153 | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 0.7077% | 8 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 89.75% | 0.6352% | 7606162793.41
154 | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 1.415% | 9 | 100% | 1.415% | 16949666392 | 89.75% | 1.27% | 15212325586.82
155 | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 0.7077% | 12 و 13 | 100% | 0.7077% | 8474833196 | 89.75% | 0.6352% | 7606162793.41
156 | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | 470824066.44 | 0.03932% | 16 | 100% | 0.03932% | 470824066.44 | 89.75% | 0.03529% | 422564599.6299
157 | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483319.59 | 0.07077% | 6 | 100% | 0.07077% | 847483319.59 | 89.75% | 0.06352% | 760616279.332
158 | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772.06 | 0.2202% | 11 | 50% | 0.1101% | 1318307386.03 | 89.75% | 0.1976% | 2366361757.9239
159 | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | 3954922158.09 | 0.3303% | 3 | 100% | 0.3303% | 3954922158.09 | 89.75% | 0.2964% | 3549542636.8858
160 | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386.03 | 0.1101% | 20 | 100% | 0.1101% | 1318307386.03 | 89.75% | 0.09881% | 1183180878.9619
161 | 1.6.5.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 0.1966% | 3 | 100% | 0.1966% | 2354120332 | 89.75% | 0.1764% | 2112822997.97
162 | 1.6.5.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | - | - |  |  |  | 0
163 | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 51790647308.3287 | 4.325% |  |  | 1.091% | 13067816128.6906 | 8.211% | 0.3551% | 4252470471.9737 |  | 0% | 0
164 | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 0.04325% | 21 | 100% | 0.04325% | 517906473.0833 | 33.33% | 0.01442% | 172635491.0278 | براساس گزارش تامین دلیل
165 | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5127274083.5245 | 0.4282% | 14 | 100% | 0.4282% | 5127274083.5245 | 56.67% | 0.2427% | 2905781749.0191
166 | 1.6.5.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 50% | 0.2162% | 2589532365.4164 |  | 0% | 0
167 | 1.6.5.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 5179064730.8329 | 0.4325% | 14 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
168 | 1.6.5.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 4143251784.6663 | 0.346% | 14 | 100% | 0.346% | 4143251784.6663 |  | 0% | 0
169 | 1.6.5.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 2589532365.4164 | 0.2162% | 14 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
170 | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 33.3% | 0.05761% | 689851422 | 56.67% | 0.09804% | 1174053231.9269 |  |  |  |  | 0.333
171 | 1.6.5.3.8 | حمل ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
172 | 1.6.5.3.9 | حمل تراورس | 2589532365.4164 | 0.2162% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
173 | 1.6.5.3.10 | نصب تراورس | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
174 | 1.6.5.3.11 | نصب ریل | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
175 | 1.6.5.3.12 | جوشکاری ریل | 7768597096.2493 | 0.6487% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
176 | 1.6.5.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
177 | 1.6.5.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 3107438838.4997 | 0.2595% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
178 | 1.6.5.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
179 | 1.6.5.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 2071625892.3331 | 0.173% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
180 | 1.6.5.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 1294766182.7082 | 0.1081% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
181 | 1.6.5.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 1087603593.4749 | 0.09082% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
182 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | 27723296475.521 | 2.315% |  |  | 1.677% | 20075825142.7485 | 55.12% | 1.276% | 15280919163.5689 |  | 0% | 0
183 | 1.6.6.1 | زیر سازی | 15247813061.5365 | 1.273% |  |  | 1.273% | 15247813061.5365 | 93.19% | 1.187% | 14209910978.075 | طبق گزارش تامین دلیل، زیرسازی 161متر خط اتصال به صنعت کانتین انجام نشده است.
184 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 762390653.0768 | 0.06367% | 3 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 | 93.19% | 0.05933% | 710495548.9038
185 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1524781306.1537 | 0.1273% | 3 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 | 93.19% | 0.1187% | 1420991097.8075
186 | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1524781306.1537 | 0.1273% | 3 | 100% | 0.1273% | 1524781306.1537 | 93.19% | 0.1187% | 1420991097.8075
187 | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3049562612.3073 | 0.2547% | 14 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 | 93.19% | 0.2373% | 2841982195.615
188 | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2287171959.2305 | 0.191% | 3 | 100% | 0.191% | 2287171959.2305 | 93.19% | 0.178% | 2131486646.7113
189 | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1372303175.5383 | 0.1146% | 14 | 100% | 0.1146% | 1372303175.5383 | 93.19% | 0.1068% | 1278891988.0268
190 | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 914868783.6922 | 0.0764% | 3 | 100% | 0.0764% | 914868783.6922 | 93.19% | 0.0712% | 852594658.6845
191 | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3049562612.3073 | 0.2547% | 14 | 100% | 0.2547% | 3049562612.3073 | 93.19% | 0.2373% | 2841982195.615
192 | 1.6.6.1.10 | حمل آب | 762390653.0768 | 0.06367% | 3 | 100% | 0.06367% | 762390653.0768 | 93.19% | 0.05933% | 710495548.9038
193 | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | 12475483413.9844 | 1.042% |  |  | 0.4032% | 4828012081.212 | 8.585% | 0.08944% | 1071008185.4939 |  | 0% | 0
194 | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834.1398 | 0.01042% | 21 | 100% | 0.01042% | 124754834.1398 | 33.33% | 0.003473% | 41584944.7133 | براساس گزارش تامین دلیل
195 | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | 3081444403.2542 | 0.2573% | 14 | 100% | 0.2573% | 3081444403.2542 | 16.24% | 0.04179% | 500420831.4947
196 | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | 1172695440.9145 | 0.09793% | 14 | 100% | 0.09793% | 1172695440.9145 | 16.24% | 0.0159% | 190443555.3057
197 | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117402.9034 | 0.03751% | 23 | 100% | 0.03751% | 449117402.9034 | 75.38% | 0.02827% | 338558853.9803
198 | 1.6.6.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 548921270.2153 | 0.04584% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
199 | 1.6.6.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 636249654.1132 | 0.05313% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
200 | 1.6.6.2.11 | نصب كوپلاژ | 299411601.9356 | 0.025% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
201 | 1.6.6.2.13 | نصب سوزن | 2869361185.2164 | 0.2396% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
202 | 1.6.6.2.14 | خط آرایی | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
203 | 1.6.6.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 736053521.4251 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
204 | 1.6.6.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 736053521.4251 | 0.06147% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
205 | 1.6.6.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 499019336.5594 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
206 | 1.6.6.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 499019336.5594 | 0.04167% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
207 | 1.6.6.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
208 | 1.6.6.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 274460635.1077 | 0.02292% | 23 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0
209 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 47477151532 | 3.965% |  | 60% |  | 28486290919.2 |  | 0% | 0 | درصورت پذیرش استفاده از ساختارشکست مصوب قرارداد ، ضرورتا می بایستی شرط مندرج در پیوست شماره یک جهت فعال سازی این آیتم نیز منظور گردد. (این آیتم تنها با ابلاغ کارهای فصل13 و انجام آن توسط پیمانکار، قابل پرداخت خواهدبود.)
|  |  | 653548181275.5542 | [7 empty] | 37074372166.1972
5.6728
| زیرسازی قرارداد |  | 219889680669.1107 | 0.21671 | 222484701263.8698 |  |  |  | زیرسازی انجام شده |  | 217335819723.0276 |  | 219930840317.7868
| ابنیه قرارداد |  | 141247219931.7 | 0.1392 | 142914144198.268 |  |  |  | ابنیه انجام شده |  | 118506417522.716 |  | 120173341789.284 |  | 4261944861.3272
| روسازی قرارداد |  | 653548181275.5542 | 0.64409 | 661261007929.887 |  |  |  | روسازی انجام شده |  | 37074372166.1972 |  | 40930785493.4731
|  |  | 1.0147e+12 | 1 | 1.0267e+12 | [5 empty] | 378903995169.9409 |  | 381034967600.5439
0.62124
Note on J33: Mrs Binesh: برای پوش اول بالاست(برای ریل گذاری و تراورس گذاری هم نقشه برداری نیاز است)
Note on J41: Mrs Binesh: براساس گزارش تامین دلیل
Note on J63: Mrs Binesh: برای پوش اول بالاست(برای ریل گذاری و تراورس گذاری هم نقشه برداری نیاز است)
Note on J66: Mrs Binesh: به نسبت طول خطوط
Note on J122: Mrs Binesh: 150 مترزیرسازی خط انبار انجام نشده
Note on J135: Mrs Binesh: به نسبت طول خطوط
Note on J204: Mrs Binesh: به نسبت طول خطوط

## اختتامیه
|  |  | کارفرما: | راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  | عنوان قرارداد: |  | طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن (زیرسازی، پل‏سازی، روسازی) محور مشك-سيستان
|  |  | مشاور طرح: | مهندسین مشاور صحن بوستان
|  |  | مشارکت: | مشاركت تكنيك-پل‏رود-کنکاوان معدن شیراز |  |  |  |  | شماره و تاریخ ابلاغ قرارداد: |  | 400/66891/ی مورخ 93/11/20
|  |  | صورت‏وضعیت شماره: | موقت 16 |  |  |  |  | مبلغ قرارداد (ریال): |  | 1197477151532
|  |  | تاریخ صورت‏وضعیت: | 1403/06/10
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | هزینه کامل (ريال) | وزن کامل (%) | فصل مرتبط از فهرست بها | گروه مشارکت |  |  | مشاور زیربنایی |  |  | کارفرما |  |  | مدارك پشتيبان
[6 empty] | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت از صد (کل) | درصد پیشرفت وزنی | مبلغ (ریال)
1 | 1.7 | اختتاميه پروژه | 14369725818.384 | 1.2% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 75441060546.576 | 0.063 | 0 | 0 | 0.050994 | 61064149865.2828 | 3.0451 | 0.033957 | 40662132896.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0.5% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0.53899
3 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0.3% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0.4% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
Note on J9: Mrs Binesh: زیرسازی و ابنیه فنی و بخشی از روسازی انجام شده تحویل نشده است

## فصل13ریل
شماره ردیف | موضوع ردیف | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل | ضریب بالاسری | ضریب به هنگام سازی | ضریب پیشنهادی | مبلغ فصل با اعمال ضریب بالاسری
200303 | حمل ریلی | تن-کیلومتر | 142554 | 536 | 76408944 | 1.3 | 1.0637 | 1.0977
220101 | تهیه ریل UIC60 با گرید A900 بارگیری ، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط. | تن | -950.36 | 27160000 | -25811777600 | 1.14 | 1.0637 | 1.0977
جمع کل فصول با اعمال ضریب پیمان : | [8 empty] | 0

## CBS (hidden)
طرح رفع گلوگاه‌های ظرفیتی در امور زیربنایی راه‏آهن ج.ا.ا پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشك-سيستان کاربرگ تعریف فعالیت‏ها و ساختار شکست هزینه‏ها
راه‌آهن ج.ا.ا
ویرایش سوم |  |  | تاريخ: خرداد ماه 1395
ردیف | W.B.S | عنوان فعالیت | وزن کامل (%) | ارزش ريالي قراردادي CBS پيشنهادي پيمانكار | رقم قرارداد
1 | 1 | پروژه دو خطه کردن راه‏آهن محور مشك-سيستان (EPC) | 100% | 1.1975e+12 | 1197477151532 | 0
2 | 1.1 | آغاز | 0% | 0
3 | 1.2 | تحويل زمين | 0% | 0
4 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه | 5.1% | 61071334728.192
5 | 1.3.1 | سازماندهي و برنامه‏ریزی پروژه | 0.5% | 5987385758
6 | 1.3.1.1 | انتصاب و معرفي نماينده مشاركت (مدير پروژه) | 0% | 0
7 | 1.3.1.2 | تشكيل دفتر و سازمان كليدي پروژه | 0.035% | 419117003.3762
8 | 1.3.1.3 | تهيه و اعلام چارت سازماني، شرح وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت‌ها و شرايط احراز تيم پروژه | 0.075% | 898107863.649
9 | 1.3.1.4 | تشكيل و تعريف نظام مديريت پروژه، تهيه و ارسال ويرايش اول برنامه زمان‌بندي و ساختار شكست هزينه و ساير مدارك مرتبط برنامه‌ريزي | 0.13% | 1556720296.9916
10 | 1.3.1.5 | برنامه‌ريزي و تعين مشخصات و فهرست كامل اقدامات تجهيز كارگاه به همراه نقشه جانمايي | 0.05% | 598738575.766
11 | 1.3.1.6 | تهيه و ارسال گردش فعاليت‌ها و روابط بين مشاركت، مشاور و كارفرما (Coordination Procedure) | 0.03% | 359243145.4596
12 | 1.3.1.7 | تهيه و ارسال روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري شامل: QA ،QC،HSE و 5S و .... | 0.15% | 1796215727.298
13 | 1.3.1.8 | تهيه و ارسال ليست كامل مدارك پيمانكار | 0.03% | 359243145.4596
14 | 1.3.1.9 | پايان سازمان‌دهي و برنامه‌ريزي مقدماتي پروژه | 0% | 0
15 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 0.6% | 7184862909.192
16 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
17 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
18 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 0.09% | 1077729436.3788 | 0.001
19 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 0.2% | 2394954303.064 | 0.003
20 | 1.3.2.5 | بيمه تجهيز كارگاه | 0.13% | 1556720296.9916 | 0.17%
21 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 1.7% | 20357111576
22 | 1.3.3.1 | آغاز عمليات تجهيز كارگاه | 0% | 0 | 0
23 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.4% | 4789908606.084 | 0.00255
24 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | 0.1% | 1197477151.532 | 0.00102
25 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | 0.35% | 4191170030.362 | 0.00255
26 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | 0.15% | 1796215727.298 | 0.0017
27 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | 0.15% | 1796215727.298 | 0.00153
28 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | 0.05% | 598738575.766 | 0.00051
29 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | 0.05% | 598738575.766 | 0.0017
30 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | 0.4% | 4789908606.128 | 0.00255
31 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | 0.05% | 598738575.766 | 0.00119
32 | 1.3.3.11 | پايان تجهيز اوليه كارگاه | 0% | 0 | 0%
33 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 2.3% | 27541974485
34 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامتگاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.115% | 1377098724.25
35 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 0.69% | 8262592345.5
36 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 0.575% | 6885493621.25
37 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 0.23% | 2754197448.5
38 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 0.23% | 2754197448.5
39 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 0.345% | 4131296172.75
40 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5S | 0.023% | 275419744.85
41 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 0.046% | 550839489.7
42 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 0.023% | 275419744.85
43 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و... | 0.023% | 275419744.85
44 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 5% | 59873857577
45 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 1.75% | 20955850152
46 | 1.4.1.1 | آغاز مطالعات مهندسي و طراحي | 0% | 0
47 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | 0.35% | 4191170030.4
48 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | 0.07% | 838234006.08
49 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | 0.1% | 1197477151.5429
50 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | 0.035% | 419117003.04
51 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | 0.035% | 419117003.04
52 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | 0.1% | 1197477151.5429
53 | 1.4.1.7.1 | بالاست | 0.02% | 239495430.3086
54 | 1.4.1.7.2 | تراورس | 0.02% | 239495430.3086
55 | 1.4.1.7.3 | پابند | 0.02% | 239495430.3086
56 | 1.4.1.7.4 | ریل | 0.02% | 239495430.3086
57 | 1.4.1.7.5 | سوزن | 0.02% | 239495430.3086
58 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | 0.1% | 1197477151.5429
59 | 1.4.1.8.1 | بالاست | 0.02% | 239495430.3086
60 | 1.4.1.8.2 | تراورس | 0.02% | 239495430.3086
61 | 1.4.1.8.3 | پابند | 0.02% | 239495430.3086
62 | 1.4.1.8.4 | ریل | 0.02% | 239495430.3086
63 | 1.4.1.8.5 | سوزن | 0.02% | 239495430.3086
64 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | 0.1% | 1197477151.5429
65 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | 0.05% | 598738575.7714
66 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | 0.02% | 239495430.3086
67 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | 0.02% | 239495430.3086
68 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | 0.1% | 1197477151.5429
69 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | 0.03% | 359243145.4629
70 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | 0.1% | 1197477151.5429
71 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 0.02% | 239495430.3086
72 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 0.02% | 239495430.3086
73 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 0.02% | 239495430.3086
74 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 0.02% | 239495430.3086
75 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 0.02% | 239495430.3086
76 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | 0.25% | 2993692878.8571
77 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 0.05% | 598738575.7714
78 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 0.05% | 598738575.7714
79 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 0.05% | 598738575.7714
80 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 0.05% | 598738575.7714
81 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 0.05% | 598738575.7714
82 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | 0.1% | 1197477151.5429
83 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | 0.035% | 419117003.04
84 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | 0.035% | 419117003.04
85 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | 0.035% | 419117003.04
86 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | 0.05% | 598738575.7714
87 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | 0.035% | 419117003.04
88 | 1.4.1.23 | پايان خدمات طراحي و مهندسي پيش از اجرا | 0% | 0
89 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 3.25% | 38918007425
90 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 1.14% | 13651239527.6748
91 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 0.75% | 8981078636.49
92 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌‏گيري | 0.065% | 778360148.4958
93 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 0.29% | 3472683739.4428
94 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 0.65% | 7783601484.958
95 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 0.29% | 3472683739.4428
96 | 1.4.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 0.065% | 778360148.4958
97 | 1.5 | خدمات تامین | 38.48% | 460789207909.0001
98 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 18% | 215543367784.0001
99 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 9% | 107771683892.0001
100 | 1.5.1.1.1 | عقد قرارداد یا گشایش LC یا هر دو | 5.4% | 64663010335.2
101 | 1.5.1.1.2 | پرداخت پیش پرداخت | 3.6% | 43108673556.8
102 | 1.5.1.2 | حمل و تخلیه ریل در محل کارگاه | 9% | 107771683892
103 | 1.5.1.2.1 | ارائه اسناد حمل یا بارنامه حمل داخلی بنام کارفرما | 5.4% | 64663010335.2
104 | 1.5.1.2.2 | تخلیه و دپوی ریل در کارگاه | 3.6% | 43108673556.8
105 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 6% | 71850861189
106 | 1.5.2.1 | تشریفات تامین سوزن، حمل و تخلیه در محل دپو | 6% | 71850861189
107 | 1.5.3 | تراورس | 9.76% | 116874574694
108 | 1.5.3.1 | برپایی کارگاه تولید تراورس | 2.44% | 29218643673.5
109 | 1.5.3.2 | تامین مصالح | 3.904% | 46749829877.6
110 | 1.5.3.3 | تولید تراورس | 1.952% | 23374914938.8
111 | 1.5.3.4 | حمل و تخلیه تراورس در محل کارگاه | 1.464% | 17531186204.1
112 | 1.5.4 | تشریفات تامین ادوات و ملحقات (هر 5 کیلومتر 0.472%) | 4.72% | 56520404242
113 | 1.6 | عملیات اجرایی | 50.22% | 601373025499.4241
114 | 1.6.1 | ایستگاه مشک | 2.309% | 27645661259
115 | 1.6.1.1 | زیرسازی | 1.27% | 15205113694
116 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06349% | 760255685
117 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.127% | 1520511369
118 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.127% | 1520511369
119 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.254% | 3041022739
120 | 1.6.1.1.4 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.1905% | 2280767054
121 | 1.6.1.1.5 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368460232
122 | 1.6.1.1.6 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912306822
123 | 1.6.1.1.7 | تهیه زیر بالاست | 0.127% | 1520511369.5
124 | 1.6.1.1.8 | اجرای زیر بالاست | 0.127% | 1520511369.5
125 | 1.6.1.1.9 | حمل آب | 0.06349% | 760255685
126 | 1.6.1.2 | روسازی | 1.039% | 12440547565
127 | 1.6.1.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01039% | 124405476
128 | 1.6.1.2.2 | تهیه بالاست | 0.2566% | 3072815249
129 | 1.6.1.2.3 | حمل بالاست | 0.09766% | 1169411471
130 | 1.6.1.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.0374% | 447859712
131 | 1.6.1.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04571% | 547384093
132 | 1.6.1.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2389% | 2861325940
133 | 1.6.1.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05298% | 634467926
134 | 1.6.1.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.02493% | 298573142
135 | 1.6.1.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06129% | 733992306
136 | 1.6.1.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06129% | 733992306
137 | 1.6.1.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04156% | 497621903
138 | 1.6.1.2.12 | رلواژ دوم | 0.04156% | 497621903
139 | 1.6.1.2.13 | خط آرایی | 0.02286% | 273692046
140 | 1.6.1.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02286% | 273692046
141 | 1.6.1.2.15 | نصب علائم خط | 0.02286% | 273692046
142 | 1.6.2 | بلاک مشک - هرند | 13.11% | 156941355479
143 | 1.6.2.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
144 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
145 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
146 | 1.6.2.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
147 | 1.6.2.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
148 | 1.6.2.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
149 | 1.6.2.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
150 | 1.6.2.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
151 | 1.6.2.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
152 | 1.6.2.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
153 | 1.6.2.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
154 | 1.6.2.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
155 | 1.6.2.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
156 | 1.6.2.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
157 | 1.6.2.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
158 | 1.6.2.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
159 | 1.6.2.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
160 | 1.6.2.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
161 | 1.6.2.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
162 | 1.6.2.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
163 | 1.6.2.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
164 | 1.6.2.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
165 | 1.6.2.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
166 | 1.6.2.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
167 | 1.6.2.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
168 | 1.6.2.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
169 | 1.6.2.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
170 | 1.6.2.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
171 | 1.6.2.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
172 | 1.6.2.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
173 | 1.6.2.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
174 | 1.6.2.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
175 | 1.6.2.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
176 | 1.6.2.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
177 | 1.6.2.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
178 | 1.6.2.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
179 | 1.6.2.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
180 | 1.6.2.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
181 | 1.6.2.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
182 | 1.6.2.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
183 | 1.6.2.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593 | -4679266.8838
184 | 1.6.3 | ایستگاه هرند | 2.314% | 27707529059.8838
185 | 1.6.3.1 | زیرسازی | 1.272% | 15232045646.8838
186 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06362% | 761838187.7846
187 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.1272% | 1523676376.5692
188 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.1272% | 1523676376.5692
189 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.2545% | 3047352752.1384
190 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.1909% | 2285514564.3538
191 | 1.6.3.1.6 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368477869.3273
192 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912318580.2182
193 | 1.6.3.1.8 | تهیه زیر بالاست | 0.1272% | 1523676376.0692
194 | 1.6.3.1.9 | اجرای زیر بالاست | 0.1272% | 1523676376.0692
195 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | 0.06362% | 761838187.7846
196 | 1.6.3.2 | روسازی | 1.042% | 12475483413
197 | 1.6.3.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01042% | 124754834
198 | 1.6.3.2.2 | تهیه بالاست | 0.2573% | 3081444403
199 | 1.6.3.2.3 | حمل بالاست | 0.09793% | 1172695441
200 | 1.6.3.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.03751% | 449117403
201 | 1.6.3.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04584% | 548921270
202 | 1.6.3.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2396% | 2869361185
203 | 1.6.3.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05313% | 636249654
204 | 1.6.3.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.025% | 299411602
205 | 1.6.3.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06147% | 736053521
206 | 1.6.3.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06147% | 736053521
207 | 1.6.3.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04167% | 499019337
208 | 1.6.3.2.12 | رلواژ دوم | 0.04167% | 499019337
209 | 1.6.3.2.13 | خط آرایی | 0.02292% | 274460635
210 | 1.6.3.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02292% | 274460635
211 | 1.6.3.2.15 | نصب علائم خط | 0.02292% | 274460635
212 | 1.6.4 | بلاک هرند - خیرآباد | 13.11% | 156941355479
213 | 1.6.4.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
214 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
215 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
216 | 1.6.4.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
217 | 1.6.4.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
218 | 1.6.4.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
219 | 1.6.4.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
220 | 1.6.4.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
221 | 1.6.4.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
222 | 1.6.4.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
223 | 1.6.4.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
224 | 1.6.4.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
225 | 1.6.4.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
226 | 1.6.4.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
227 | 1.6.4.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
228 | 1.6.4.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
229 | 1.6.4.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
230 | 1.6.4.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
231 | 1.6.4.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
232 | 1.6.4.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
233 | 1.6.4.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
234 | 1.6.4.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
235 | 1.6.4.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
236 | 1.6.4.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
237 | 1.6.4.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
238 | 1.6.4.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
239 | 1.6.4.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
240 | 1.6.4.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
241 | 1.6.4.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
242 | 1.6.4.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
243 | 1.6.4.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
244 | 1.6.4.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
245 | 1.6.4.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
246 | 1.6.4.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
247 | 1.6.4.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
248 | 1.6.4.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
249 | 1.6.4.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
250 | 1.6.4.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
251 | 1.6.4.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
252 | 1.6.4.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
253 | 1.6.4.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593
254 | 1.6.5 | ایستگاه خیرآباد | 2.315% | 27718617211.5402
255 | 1.6.5.1 | زیرسازی | 1.273% | 15243133798.5402
256 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.06367% | 762476971.4354
257 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.1273% | 1524953942.8708
258 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 0.1273% | 1524953942.8708
259 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.2547% | 3049907885.7417
260 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 0.191% | 2287430914.3062
261 | 1.6.5.1.6 | تهیه مصالح سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.1143% | 1368615170.0828
262 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 0.07619% | 912410114.0553
263 | 1.6.5.1.8 | تهیه زیر بالاست | 0.1273% | 1524953942.8708
264 | 1.6.5.1.9 | اجرای زیر بالاست | 0.1273% | 1524953942.8708
265 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | 0.06367% | 762476971.4354
266 | 1.6.5.2 | روسازی | 1.042% | 12475483413
267 | 1.6.5.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.01042% | 124754834
268 | 1.6.5.2.2 | تهیه بالاست | 0.2573% | 3081444403
269 | 1.6.5.2.3 | حمل بالاست | 0.09793% | 1172695441
270 | 1.6.5.2.4 | بالاست ریزی مرحله اول | 0.03751% | 449117403
271 | 1.6.5.2.5 | حمل سوزن از محل دپو تا محل نصب | 0.04584% | 548921270
272 | 1.6.5.2.6 | مونتاژ و نصب سوزن | 0.2396% | 2869361185
273 | 1.6.5.2.7 | حمل کوپلاژ یا حمل ریلی ریل، تراورس و سایر ادوات | 0.05313% | 636249654
274 | 1.6.5.2.8 | نصب کوپلاژ | 0.025% | 299411602
275 | 1.6.5.2.9 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.06147% | 736053521
276 | 1.6.5.2.10 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.06147% | 736053521
277 | 1.6.5.2.11 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.04167% | 499019337
278 | 1.6.5.2.12 | رلواژ دوم | 0.04167% | 499019337
279 | 1.6.5.2.13 | خط آرایی | 0.02292% | 274460635
280 | 1.6.5.2.14 | رلواژ نهایی | 0.02292% | 274460635
281 | 1.6.5.2.15 | نصب علائم خط | 0.02292% | 274460635
282 | 1.6.6 | بلاک خیرآباد - سیستان | 13.11% | 156941355479
283 | 1.6.6.1 | زیرسازی | 4.849% | 58068301528
284 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 0.2425% | 2903415076
285 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 0.4849% | 5806830153
286 | 1.6.6.1.3 | حمل آب | 0.2425% | 2903415076
287 | 1.6.6.1.4 | تهیه و اجرای لایه خاکریز با تراکم 90 | 0.4849% | 5806830153
288 | 1.6.6.1.5 | تهیه و حمل مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.9698% | 11613660306
289 | 1.6.6.1.6 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 95 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.7274% | 8710245229
290 | 1.6.6.1.7 | تهیه مصالح لایه‏های خاکریز با تراکم 100 (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.5577% | 6677854676
291 | 1.6.6.1.8 | اجرای لایه‏های خاکریز با تراکم 100 | 0.4122% | 4935805630
292 | 1.6.6.1.9 | تهیه زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5
293 | 1.6.6.1.10 | اجرای زیربالاست (2 بخش 7 کیلومتری) | 0.3637% | 4355122614.5 | #REF!
294 | 1.6.6.2 | ابنيه فني | 3.932% | 47082406644
295 | 1.6.6.2.1 | پی کنی | 0.1337% | 1600801826
296 | 1.6.6.2.2 | قالب بندی (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
297 | 1.6.6.2.3 | تهیه و نصب آرماتور (در دو بخش 22 آبرویی) | 1.415% | 16949666392
298 | 1.6.6.2.4 | اجرای بتن (در دو بخش 33 آبرویی) | 0.7077% | 8474833196
299 | 1.6.6.2.5 | عایق کاری | 0.03932% | 470824066
300 | 1.6.6.2.6 | عملیات تکمیلی (پرکردن پشت کوله‏ها و دستک‏ها) | 0.07077% | 847483320
301 | 1.6.6.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پل‏ها | 0.2202% | 2636614772
302 | 1.6.6.2.8 | بسترسازی | 0.3303% | 3954922158
303 | 1.6.6.2.9 | حمل سیمان و آرماتور | 0.1101% | 1318307386
304 | 1.6.6.2.10 | حمل آب | 0.1966% | 2354120332
305 | 1.6.6.3 | روسازی | 4.325% | 51790647307
306 | 1.6.6.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 0.04325% | 517906473
307 | 1.6.6.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 0.4282% | 5127274084
308 | 1.6.6.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0.4325% | 5179064731
309 | 1.6.6.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0.4325% | 5179064731
310 | 1.6.6.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0.346% | 4143251785
311 | 1.6.6.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0.2162% | 2589532365
312 | 1.6.6.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 0.173% | 2071625892
313 | 1.6.6.3.8 | حمل ریل | 0.1081% | 1294766183
314 | 1.6.6.3.9 | حمل تراورس | 0.2162% | 2589532365
315 | 1.6.6.3.10 | نصب تراورس | 0.1081% | 1294766183
316 | 1.6.6.3.11 | نصب ریل | 0.1081% | 1294766183
317 | 1.6.6.3.12 | جوشکاری ریل (در دو بخش 7 کیلومتری) | 0.6487% | 7768597096
318 | 1.6.6.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0.2595% | 3107438838
319 | 1.6.6.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0.2595% | 3107438838
320 | 1.6.6.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0.173% | 2071625892
321 | 1.6.6.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0.173% | 2071625892
322 | 1.6.6.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0.1081% | 1294766183
323 | 1.6.6.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0.09082% | 1087603593
324 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 3.965% | 47477151532
325 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 1.2% | 14369725818.384
326 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 0.5% | 5987385757.66
327 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 0.3% | 3592431454.596
328 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 0.4% | 4789908606.128