## Disputes Summary
Sheet | W.B.S | Column | Contractor Value | Employer Value | Difference | Status
summary-2 | Row 1 | Unnamed: 0 | « خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت قطعی به تفکیک فصول مرتبط » | « خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت شماره 16 به تفکیک فصول مرتبط » | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 4 | Unnamed: 17 | 1399/06/02 | 1403/06/10 | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 6 | Unnamed: 9 | اين دوره قطعی | اين دوره | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 6 | Unnamed: 6 | تا دوره قبل -کارکرد 15 | تا دوره قبل | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 7 | Unnamed: 12 | 59095497428.5042 | 55622813689.0614 | 3472683739.4428 | Dispute
summary-2 | Row 7 | Unnamed: 9 | 6939380093.1489 | 3466696353.7061 | 3472683739.4428 | Dispute
summary-2 | Row 8 | Unnamed: 12 | 0 | 34233297186.6945 | -34233297186.6945 | Dispute
summary-2 | Row 8 | Unnamed: 9 | 0 | -4741291033.7993 | 4741291033.7993 | Dispute
summary-2 | Row 10 | Unnamed: 1 | بيمه نامه ها | بيمه نامه ها و بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 11 | Unnamed: 12 | 0 | 5295842703 | -5295842703 | Dispute
summary-2 | Row 13 | Unnamed: 12 | 47477151532 | 47899086061 | -421934529 | Dispute
summary-2 | Row 13 | Unnamed: 9 | 18990860613 | 2754197448.5 | 16236663164.5 | Dispute
summary-2 | Row 13 | Unnamed: 6 | 28486290919 | 45144888612.5 | -16658597693.5 | Dispute
summary-2 | Row 13 | Unnamed: 1 | کارهای اضافه | تجهیز و برچیدن کارگاه | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 14 | Unnamed: 12 | 0 | 29378904435.555 | -29378904435.555 | Dispute
summary-2 | Row 14 | Unnamed: 9 | 0 | -5079099338.179 | 5079099338.179 | Dispute
summary-2 | Row 14 | Unnamed: 6 | 0 | 34458003773.734 | -34458003773.734 | Dispute
summary-2 | Row 16 | Unnamed: 12 | 51491517515.596 | 0 | 51491517515.596 | Dispute
summary-2 | Row 16 | Unnamed: 9 | 6346628903.096 |  | 6346628903.096 | Dispute
summary-2 | Row 16 | Unnamed: 6 | 45144888612.5 | 0 | 45144888612.5 | Dispute
summary-2 | Row 16 | Unnamed: 1 | تجهیز و برچیدن کارگاه | تحويل موقت | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 17 | Unnamed: 6 | 34458003773.734 | 0 | 34458003773.734 | Dispute
summary-2 | Row 19 | Unnamed: 12 | 10777294363.788 | 5980200895.0908 | 4797093468.6972 | Dispute
summary-2 | Row 19 | Unnamed: 6 | 0 | 5980200895.0908 | -5980200895.0908 | Dispute
summary-2 | Row 19 | Unnamed: 1 | تحويل موقت و بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 20 | Unnamed: 12 | 0 | 5987385758 | -5987385758 | Dispute
summary-2 | Row 20 | Unnamed: 9 |  | 107772943.6379 | -107772943.6379 | Dispute
summary-2 | Row 20 | Unnamed: 6 | 0 | 5879612814.3621 | -5879612814.3621 | Dispute
summary-2 | Row 22 | Unnamed: 12 | 5987385758 | 0 | 5987385758 | Dispute
summary-2 | Row 22 | Unnamed: 9 | 7184862.9092 | 0 | 7184862.9092 | Dispute
summary-2 | Row 22 | Unnamed: 6 | 5980200895.0908 | 0 | 5980200895.0908 | Dispute
summary-2 | Row 22 | Unnamed: 1 | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي | عملیات تخریب | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 22 | Unnamed: 0 | - | 1 | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 23 | Unnamed: 6 | 5879612814.3621 | 0 | 5879612814.3621 | Dispute
summary-2 | Row 25 | Unnamed: 1 | عملیات تخریب | عملیات خاکی با دست | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 25 | Unnamed: 0 | 1 | 2 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 28 | Unnamed: 12 | 0 | 140228911690.1195 | -140228911690.1195 | Dispute
summary-2 | Row 28 | Unnamed: 9 | 0 | 145170753.8238 | -145170753.8238 | Dispute
summary-2 | Row 28 | Unnamed: 6 | 0 | 140083740936.2957 | -140083740936.2957 | Dispute
summary-2 | Row 28 | Unnamed: 1 | عملیات خاکی با دست | عملیات خاکی با ماشین | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 28 | Unnamed: 0 | 2 | 3 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 29 | Unnamed: 12 | 0 | 135105936150.6114 | -135105936150.6114 | Dispute
summary-2 | Row 29 | Unnamed: 9 | 0 | -4866690306.0042 | 4866690306.0042 | Dispute
summary-2 | Row 29 | Unnamed: 6 | 0 | 139972626456.6157 | -139972626456.6157 | Dispute
summary-2 | Row 31 | Unnamed: 12 | 140228911690.1195 | 2542449959.59 | 137686461730.5295 | Dispute
summary-2 | Row 31 | Unnamed: 9 | 145170753.8238 | 0 | 145170753.8238 | Dispute
summary-2 | Row 31 | Unnamed: 6 | 140083740936.2957 | 2542449959.59 | 137541290976.7057 | Dispute
summary-2 | Row 31 | Unnamed: 1 | عملیات خاکی با ماشین | عملیات بنایی با سنگ | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 31 | Unnamed: 0 | 3 | 6 | -3 | Dispute
summary-2 | Row 32 | Unnamed: 12 | 0 | 2133115516.072 | -2133115516.072 | Dispute
summary-2 | Row 32 | Unnamed: 9 | 0 | -350010611.118 | 350010611.118 | Dispute
summary-2 | Row 32 | Unnamed: 6 | 139972626456.6157 | 2483126127.19 | 137489500329.4257 | Dispute
summary-2 | Row 34 | Unnamed: 12 | 2542449959.59 | 25424499588 | -22882049628.41 | Dispute
summary-2 | Row 34 | Unnamed: 6 | 2542449959.59 | 25424499588 | -22882049628.41 | Dispute
summary-2 | Row 34 | Unnamed: 1 | عملیات بنایی با سنگ | قالب بندی و چوب بست | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 34 | Unnamed: 0 | 6 | 8 | -2 | Dispute
summary-2 | Row 35 | Unnamed: 12 | 0 | 21331155154.332 | -21331155154.332 | Dispute
summary-2 | Row 35 | Unnamed: 9 | 0 | -3923847769.748 | 3923847769.748 | Dispute
summary-2 | Row 35 | Unnamed: 6 | 2483126127.19 | 25255002924.08 | -22771876796.89 | Dispute
summary-2 | Row 37 | Unnamed: 12 | 25424499588 | 50848999176 | -25424499588 | Dispute
summary-2 | Row 37 | Unnamed: 6 | 25424499588 | 50848999176 | -25424499588 | Dispute
summary-2 | Row 37 | Unnamed: 1 | قالب بندی و چوب بست | کارهای فولادی با میلگرد | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 37 | Unnamed: 0 | 8 | 9 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 38 | Unnamed: 12 | 0 | 42662310308.664 | -42662310308.664 | Dispute
summary-2 | Row 38 | Unnamed: 9 | 0 | -7847695539.496 | 7847695539.496 | Dispute
summary-2 | Row 38 | Unnamed: 6 | 25255002924.08 | 50510005848.16 | -25255002924.08 | Dispute
summary-2 | Row 38 | Unnamed: 1 |  | کارهای فولادی با میلگرد | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 39 | Unnamed: 1 |  | کارهای فولادی با میلگرد | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 40 | Unnamed: 12 | 50848999176 | 6327875452.83 | 44521123723.17 | Dispute
summary-2 | Row 40 | Unnamed: 6 | 50848999176 | 6327875452.83 | 44521123723.17 | Dispute
summary-2 | Row 40 | Unnamed: 1 | کارهای فولادی با میلگرد | کارهای فولادی سبک | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 40 | Unnamed: 0 | 9 | 11 | -2 | Dispute
summary-2 | Row 41 | Unnamed: 12 | 0 | 6636359381.1779 | -6636359381.1779 | Dispute
summary-2 | Row 41 | Unnamed: 9 | 0 | 6109036426.7719 | -6109036426.7719 | Dispute
summary-2 | Row 41 | Unnamed: 6 | 50510005848.16 | 527322954.406 | 49982682893.754 | Dispute
summary-2 | Row 43 | Unnamed: 12 | 7909844316.06 | 16102183072.4 | -8192338756.34 | Dispute
summary-2 | Row 43 | Unnamed: 9 | 1581968863.23 | 0 | 1581968863.23 | Dispute
summary-2 | Row 43 | Unnamed: 6 | 6327875452.83 | 16102183072.4 | -9774307619.57 | Dispute
summary-2 | Row 43 | Unnamed: 1 | کارهای فولادی سبک | بتن درجا | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 43 | Unnamed: 0 | 11 | 12 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 44 | Unnamed: 12 | 0 | 13680838479.9708 | -13680838479.9708 | Dispute
summary-2 | Row 44 | Unnamed: 9 | 0 | -2387445259.6452 | 2387445259.6452 | Dispute
summary-2 | Row 44 | Unnamed: 6 | 527322954.406 | 16068283739.616 | -15540960785.21 | Dispute
summary-2 | Row 44 | Unnamed: 1 | کارهای فولادی با میلگرد | بتن درجا | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 45 | Unnamed: 1 | کارهای فولادی با میلگرد | بتن درجا | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 46 | Unnamed: 12 | 16102183072.4 | 88591328056.0585 | -72489144983.6585 | Dispute
summary-2 | Row 46 | Unnamed: 6 | 16102183072.4 | 88591328056.0585 | -72489144983.6585 | Dispute
summary-2 | Row 46 | Unnamed: 1 | بتن درجا | بتن پیش ساخته | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 46 | Unnamed: 0 | 12 | 13 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 47 | Unnamed: 12 | 0 | 22580285328.103 | -22580285328.103 | Dispute
summary-2 | Row 47 | Unnamed: 9 | 0 | -28269882243.2781 | 28269882243.2781 | Dispute
summary-2 | Row 47 | Unnamed: 6 | 16068283739.616 | 50850167571.3811 | -34781883831.7651 | Dispute
summary-2 | Row 47 | Unnamed: 1 | بتن درجا | بتن پیش ساخته | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 48 | Unnamed: 1 | بتن درجا | بتن پیش ساخته | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 49 | Unnamed: 12 | 45053487315.0459 | 168548460458.7456 | -123494973143.6997 | Dispute
summary-2 | Row 49 | Unnamed: 9 | -43537840741.0126 | 1759043161.4573 | -45296883902.4699 | Dispute
summary-2 | Row 49 | Unnamed: 6 | 88591328056.0585 | 166789417297.2883 | -78198089241.2298 | Dispute
summary-2 | Row 49 | Unnamed: 1 | بتن پیش ساخته | زیراساس، اساس و بالاست | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 49 | Unnamed: 0 | 13 | 14 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 50 | Unnamed: 12 | 0 | 115996332696.7062 | -115996332696.7062 | Dispute
summary-2 | Row 50 | Unnamed: 9 | 0 | 7170694691.0798 | -7170694691.0798 | Dispute
summary-2 | Row 50 | Unnamed: 6 | 50850167571.3811 | 108825638005.6264 | -57975470434.2453 | Dispute
summary-2 | Row 50 | Unnamed: 1 | بتن پیش ساخته | زیراساس، اساس و بالاست | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 51 | Unnamed: 1 | بتن پیش ساخته | زیراساس، اساس و بالاست | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 52 | Unnamed: 12 | 120716693460.4545 | 1412472198.44 | 119304221262.0145 | Dispute
summary-2 | Row 52 | Unnamed: 9 | -46072723836.8338 | 0 | -46072723836.8338 | Dispute
summary-2 | Row 52 | Unnamed: 6 | 166789417297.2883 | 1412472198.44 | 165376945098.8483 | Dispute
summary-2 | Row 52 | Unnamed: 1 | زیراساس، اساس و بالاست | عایق کاری | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 52 | Unnamed: 0 | 14 | 16 | -2 | Dispute
summary-2 | Row 53 | Unnamed: 12 | 0 | 1185064174.5169 | -1185064174.5169 | Dispute
summary-2 | Row 53 | Unnamed: 9 | 0 | -217991542.6031 | 217991542.6031 | Dispute
summary-2 | Row 53 | Unnamed: 6 | 108825638005.6264 | 1403055717.12 | 107422582288.5064 | Dispute
summary-2 | Row 53 | Unnamed: 1 | زیراساس، اساس و بالاست | عایق کاری | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 54 | Unnamed: 1 | زیراساس، اساس و بالاست | عایق کاری | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 55 | Unnamed: 12 | 1412472198.44 | 0 | 1412472198.44 | Dispute
summary-2 | Row 55 | Unnamed: 6 | 1412472198.44 | 0 | 1412472198.44 | Dispute
summary-2 | Row 55 | Unnamed: 1 | عایق کاری | کارهای متفرقه | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 55 | Unnamed: 0 | 16 | 19 | -3 | Dispute
summary-2 | Row 56 | Unnamed: 6 | 1403055717.12 | 0 | 1403055717.12 | Dispute
summary-2 | Row 56 | Unnamed: 1 | عایق کاری |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 57 | Unnamed: 1 | عایق کاری |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 58 | Unnamed: 12 | 0 | 3954922158.03 | -3954922158.03 | Dispute
summary-2 | Row 58 | Unnamed: 6 | 0 | 3954922158.03 | -3954922158.03 | Dispute
summary-2 | Row 58 | Unnamed: 1 | کارهای متفرقه | حمل و نقل | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 58 | Unnamed: 0 | 19 | 20 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 59 | Unnamed: 12 | 0 | 3318179690.5889 | -3318179690.5889 | Dispute
summary-2 | Row 59 | Unnamed: 9 | 0 | -610376319.7211 | 610376319.7211 | Dispute
summary-2 | Row 59 | Unnamed: 6 | 0 | 3928556010.31 | -3928556010.31 | Dispute
summary-2 | Row 59 | Unnamed: 1 |  | حمل و نقل | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 60 | Unnamed: 1 |  | حمل و نقل | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 61 | Unnamed: 12 | 3954922158.03 | 1927634563.059 | 2027287594.971 | Dispute
summary-2 | Row 61 | Unnamed: 6 | 3954922158.03 | 1927634563.059 | 2027287594.971 | Dispute
summary-2 | Row 61 | Unnamed: 1 | حمل و نقل | کارهای دستمزدی | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 61 | Unnamed: 0 | 20 | 21 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 62 | Unnamed: 12 | 0 | 642544854.353 | -642544854.353 | Dispute
summary-2 | Row 62 | Unnamed: 9 | 0 | 637365789.6222 | -637365789.6222 | Dispute
summary-2 | Row 62 | Unnamed: 6 | 3928556010.31 | 5179064.7308 | 3923376945.5792 | Dispute
summary-2 | Row 64 | Unnamed: 12 | 1927634563.059 | 188627057387.3501 | -186699422824.2911 | Dispute
summary-2 | Row 64 | Unnamed: 6 | 1927634563.059 | 188627057387.3501 | -186699422824.2911 | Dispute
summary-2 | Row 64 | Unnamed: 1 | کارهای دستمزدی | ریل، سوزن و ملحقات | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 64 | Unnamed: 0 | 21 | 22 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 65 | Unnamed: 6 | 5179064.7308 | 86170530929.93 | -86165351865.1992 | Dispute
summary-2 | Row 65 | Unnamed: 1 | حمل و نقل | ریل، سوزن و ملحقات | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 66 | Unnamed: 1 | حمل و نقل | ریل، سوزن و ملحقات | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 18 |  | درصدپیشرفت ریالی | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 12 | 90237792531.6529 | 9416113181.7497 | 80821679349.9031 | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 9 | -98389264855.6972 | 3761170034.2379 | -102150434889.9351 | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 6 | 188627057387.3501 | 5654943147.5119 | 182972114239.8382 | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 1 | ریل، سوزن و ملحقات | اجرای روسازی راه آهن | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 67 | Unnamed: 0 | 22 | 23 | -1 | Dispute
summary-2 | Row 68 | Unnamed: 12 | 0 | 7644487676.8447 | -7644487676.8447 | Dispute
summary-2 | Row 68 | Unnamed: 9 | 0 | 7489115734.9197 | -7489115734.9197 | Dispute
summary-2 | Row 68 | Unnamed: 6 | 86170530929.93 | 155371941.925 | 86015158988.005 | Dispute
summary-2 | Row 68 | Unnamed: 1 | ریل، سوزن و ملحقات | اجرای روسازی راه آهن | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 69 | Unnamed: 1 | ریل، سوزن و ملحقات | اجرای روسازی راه آهن | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 18 |  | 0.37396 | -0.37396 | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 12 | 9573646234.5993 | 820639870496.7167 | -811066224262.1174 | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 9 | 3918703087.0874 | 11886277751.7251 | -7967574664.6377 | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 6 | 5654943147.5119 | 808753592744.9916 | -803098649597.4797 | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 1 | اجرای روسازی راه آهن |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 70 | Unnamed: 0 | 23 | جمع کل | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 71 | Unnamed: 12 | 0 | 447812039495.1904 | -447812039495.1904 | Dispute
summary-2 | Row 71 | Unnamed: 9 | 0 | -122950875307.4905 | 122950875307.4905 | Dispute
summary-2 | Row 71 | Unnamed: 6 | 155371941.925 | 570762914802.6809 | -570607542860.756 | Dispute
summary-2 | Row 71 | Unnamed: 1 | اجرای روسازی راه آهن |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 72 | Unnamed: 1 | اجرای روسازی راه آهن |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 7 |  | مهر و امضا مشاور زیر بنایی | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 12 | 697947245770.5312 |  | 697947245770.5312 | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 9 | -139292637893.4603 |  | -139292637893.4603 | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 6 | 837239883663.9916 |  | 837239883663.9916 | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 15 | درخواست پیمانکار |  | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 0 | جمع کل | مهر و امضای پیمانکار | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 73 | Unnamed: 14 |  | مهر و امضا کارفرما | Text differs | Dispute
summary-2 | Row 74 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 75 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 76 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 77 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 78 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 79 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 80 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 81 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-2 | Row 82 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-Adjustment | Row 1 | 00 | « خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت قطعی به تفکیک فصول - مشمول تعديل » | « خلاصه کارکرد صورت وضعیت موقت شماره 16 به تفکیک فصول - مشمول تعديل » | Text differs | Dispute
summary-Adjustment | Row 4 | Unnamed: 17 | 1399/06/02 | 1403/06/10 | Text differs | Dispute
summary-Adjustment | Row 6 | Unnamed: 9 | اين دوره قطعی | اين دوره | Text differs | Dispute
summary-Adjustment | Row 6 | Unnamed: 6 | تا دوره قبل-کارکرد 15 | تا دوره قبل | Text differs | Dispute
summary-Adjustment | Row 7 | 18 | 53464537290 | 5980200895.0908 | 47484336394.9092 | Dispute
summary-Adjustment | Row 7 | Unnamed: 9 | 47484336394.9092 | 0 | 47484336394.9092 | Dispute
summary-Adjustment | Row 7 | Unnamed: 1 | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي +کارهای اضافه | مقدمات لازم جهت فعاليتهاي اجرايي | Text differs | Dispute
summary-Adjustment | Row 8 | 18 | 0 | 5987385758 | -5987385758 | Dispute
summary-Adjustment | Row 8 | Unnamed: 9 | 0 | 107772943.6379 | -107772943.6379 | Dispute
summary-Adjustment | Row 10 | 18 | 57478903273.256 | 47899086061 | 9579817212.256 | Dispute
summary-Adjustment | Row 10 | Unnamed: 9 | 12334014660.756 | 2754197448.5 | 9579817212.256 | Dispute
summary-Adjustment | Row 11 | 18 | 0 | 29378904435.555 | -29378904435.555 | Dispute
summary-Adjustment | Row 11 | Unnamed: 9 | 0 | -5079099338.179 | 5079099338.179 | Dispute
summary-Adjustment | Row 20 | 18 | 0 | 135105936150.6114 | -135105936150.6114 | Dispute
summary-Adjustment | Row 20 | Unnamed: 9 | 0 | -4866690306.0042 | 4866690306.0042 | Dispute
summary-Adjustment | Row 23 | 18 | 0 | 2133115516.072 | -2133115516.072 | Dispute
summary-Adjustment | Row 23 | Unnamed: 9 | 0 | -350010611.118 | 350010611.118 | Dispute
summary-Adjustment | Row 26 | 18 | 0 | 21331155154.332 | -21331155154.332 | Dispute
summary-Adjustment | Row 26 | Unnamed: 9 | 0 | -3923847769.748 | 3923847769.748 | Dispute
summary-Adjustment | Row 29 | 18 | 0 | 42662310308.664 | -42662310308.664 | Dispute
summary-Adjustment | Row 29 | Unnamed: 9 | 0 | -7847695539.496 | 7847695539.496 | Dispute
summary-Adjustment | Row 31 | 18 | 7909844316.06 | 6327875452.83 | 1581968863.23 | Dispute
summary-Adjustment | Row 31 | Unnamed: 9 | 1581968863.23 | 0 | 1581968863.23 | Dispute
summary-Adjustment | Row 32 | 18 | 0 | 6636359381.1779 | -6636359381.1779 | Dispute
summary-Adjustment | Row 32 | Unnamed: 9 | 0 | 6109036426.7719 | -6109036426.7719 | Dispute
summary-Adjustment | Row 35 | 18 | 0 | 13680838479.9708 | -13680838479.9708 | Dispute
summary-Adjustment | Row 35 | Unnamed: 9 | 0 | -2387445259.6452 | 2387445259.6452 | Dispute
summary-Adjustment | Row 37 | 18 | 45053487315.0459 | 88591328056.0585 | -43537840741.0126 | Dispute
summary-Adjustment | Row 37 | Unnamed: 9 | -43537840741.0126 | 0 | -43537840741.0126 | Dispute
summary-Adjustment | Row 38 | 18 | 0 | 22580285328.103 | -22580285328.103 | Dispute
summary-Adjustment | Row 38 | Unnamed: 9 | 0 | -28269882243.2781 | 28269882243.2781 | Dispute
summary-Adjustment | Row 40 | 18 | 120716693460.4545 | 168548460458.7456 | -47831766998.2911 | Dispute
summary-Adjustment | Row 40 | Unnamed: 9 | -46072723836.8338 | 1759043161.4573 | -47831766998.2911 | Dispute
summary-Adjustment | Row 41 | 18 | 0 | 115996332696.7062 | -115996332696.7062 | Dispute
summary-Adjustment | Row 41 | Unnamed: 9 | 0 | 7170694691.0798 | -7170694691.0798 | Dispute
summary-Adjustment | Row 44 | 18 | 0 | 1185064174.5169 | -1185064174.5169 | Dispute
summary-Adjustment | Row 44 | Unnamed: 9 | 0 | -217991542.6031 | 217991542.6031 | Dispute
summary-Adjustment | Row 50 | 18 | 0 | 3318179690.5889 | -3318179690.5889 | Dispute
summary-Adjustment | Row 50 | Unnamed: 9 | 0 | -610376319.7211 | 610376319.7211 | Dispute
summary-Adjustment | Row 53 | 18 | 0 | 642544854.353 | -642544854.353 | Dispute
summary-Adjustment | Row 53 | Unnamed: 9 | 0 | 637365789.6222 | -637365789.6222 | Dispute
summary-Adjustment | Row 55 | 18 | 90237792531.6529 | 188627057387.3501 | -98389264855.6972 | Dispute
summary-Adjustment | Row 55 | Unnamed: 9 | -98389264855.6972 | -3.0518e-05 | -98389264855.6972 | Dispute
summary-Adjustment | Row 58 | 18 | 9573646234.5993 | 9416113181.7497 | 157533052.8496 | Dispute
summary-Adjustment | Row 58 | Unnamed: 9 | 3918703087.0874 | 3761170034.2379 | 157533052.8496 | Dispute
summary-Adjustment | Row 59 | 18 | 0 | 7644487676.8447 | -7644487676.8447 | Dispute
summary-Adjustment | Row 59 | Unnamed: 9 | 0 | 7489115734.9197 | -7489115734.9197 | Dispute
summary-Adjustment | Row 62 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-Adjustment | Row 63 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-Adjustment | Row 64 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
summary-Adjustment | Row 65 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 19 | مدارك پشتيبان |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 1 | Unnamed: 17 | توضیحات مشاور |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 16 | مبلغ (ریال) |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
اختتامیه | Row 3 | Unnamed: 18 |  | 0.063 | -0.063 | Dispute
اختتامیه | Row 3 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
اختتامیه | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.012 | 0 | 0.012 | Dispute
اختتامیه | Row 3 | Unnamed: 17 |  | 75441060546.576 | -75441060546.576 | Dispute
اختتامیه | Row 3 | Unnamed: 11 | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384 | Dispute
اختتامیه | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
اختتامیه | Row 4 | Unnamed: 10 | 0.005 | 0 | 0.005 | Dispute
اختتامیه | Row 4 | Unnamed: 17 |  | 0.53899 | -0.53899 | Dispute
اختتامیه | Row 4 | Unnamed: 11 | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66 | Dispute
اختتامیه | Row 5 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
اختتامیه | Row 5 | Unnamed: 10 | 0.003 | 0 | 0.003 | Dispute
اختتامیه | Row 5 | Unnamed: 11 | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596 | Dispute
اختتامیه | Row 6 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
اختتامیه | Row 6 | Unnamed: 10 | 0.004 | 0 | 0.004 | Dispute
اختتامیه | Row 6 | Unnamed: 11 | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.006 | 0.0044225 | 0.0015775 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 9 | 1 | 0.73708 | 0.26292 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.0044225 | 0.006 | -0.0015775 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 8 | 5295842703 | 7184862909.192 | -1889020206.192 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.73708 |  | 0.73708 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 12 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است |  | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 3 | Unnamed: 11 | 7184862909.192 | 5295842703 | 1889020206.192 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 | 0.56 | 0.44 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 4 | Unnamed: 8 | 670587204.8579 | 1197477151.532 | -526889946.6741 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 4 | Unnamed: 6 | 0.56 | 1 | -0.44 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 4 | Unnamed: 12 |  | طبق آخرین مبالغ تائیدشده در ص و 15 | Text differs | Dispute
بیمه نامه ها | Row 4 | Unnamed: 11 | 1197477151.532 | 670587204.8579 | 526889946.6741 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 5 | Unnamed: 9 | 1 | 0.7 | 0.3 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 5 | Unnamed: 8 | 838234006.0724 | 1197477151.532 | -359243145.4596 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 5 | Unnamed: 6 | 0.7 | 1 | -0.3 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 5 | Unnamed: 11 | 1197477151.532 | 838234006.0724 | 359243145.4596 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 6 | Unnamed: 9 | 1 | 0.6125 | 0.3875 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 6 | Unnamed: 8 | 733454755.6631 | 1197477151.532 | -464022395.8689 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 6 | Unnamed: 6 | 0.6125 | 1 | -0.3875 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 6 | Unnamed: 11 | 1197477151.532 | 733454755.6631 | 464022395.8689 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 7 | Unnamed: 9 | 1 | 0.85 | 0.15 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 7 | Unnamed: 8 | 3053566736.4066 | 3592431454.596 | -538864718.1894 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 7 | Unnamed: 6 | 0.85 | 1 | -0.15 | Dispute
بیمه نامه ها | Row 7 | Unnamed: 11 | 3592431454.596 | 3053566736.4066 | 538864718.1894 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.017 | 0.015725 | 0.001275 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 9 | 1 | 0.925 | 0.075 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.015665 | 0.017 | -0.0013345 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 8 | 18759078317.284 | 20357111576 | -1598033258.716 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.9215 |  | 0.9215 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 12 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 3 | Unnamed: 11 | 20357111576 | 18830328207.8 | 1526783368.2 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 4 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 13 | Unnamed: 8 | 1353747919.804 | 1424997810.32 | -71249890.516 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 13 | Unnamed: 6 | 0.95 | 1 | -0.05 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 10 | 0.0017 | 0.000425 | 0.001275 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 9 | 1 | 0.25 | 0.75 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 7 | 0.000425 | 0.0017 | -0.001275 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 8 | 508927789.4 | 2035711157.6 | -1526783368.2 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 6 | 0.25 | 1 | -0.75 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 12 |  | طبق آخرین مبالغ تائیدشده در ص و 15 | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 14 | Unnamed: 11 | 2035711157.6 | 508927789.4 | 1526783368.2 | Dispute
تجهیز کارگاه اولیه | Row 15 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.023 | 0.008809 | 0.014191 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.01311 | 0.023 | -0.00989 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 8 | 15698925456.45 | 27541974485 | -11843049028.55 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.57 |  | 0.57 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 12 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد |  | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 3 | Unnamed: 11 | 27541974485 | 10548576227.755 | 16993398257.245 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 4 | Unnamed: 8 | 784946272.8225 | 1377098724.25 | -592152451.4275 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 4 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 4 | Unnamed: 12 |  | به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه (باتوجه به عدم پذیرش کیفیت بخشی از ابنیه فنی اجرا شده مسیر) دلیل اختلاف: درصد پیشرفت فیزیکی | Text differs | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 4 | Unnamed: 11 | 1377098724.25 | 527428811.3877 | 849669912.8622 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 10 | 0.0069 | 0.0026427 | 0.0042573 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 7 | 0.003933 | 0.0069 | -0.002967 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 8 | 4709677636.935 | 8262592345.5 | -3552914708.565 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 5 | Unnamed: 11 | 8262592345.5 | 3164572868.3265 | 5098019477.1735 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 10 | 0.00575 | 0.0022022 | 0.0035477 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 7 | 0.0032775 | 0.00575 | -0.0024725 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 8 | 3924731364.1125 | 6885493621.25 | -2960762257.1375 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 6 | Unnamed: 11 | 6885493621.25 | 2637144056.9387 | 4248349564.3112 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 7 | Unnamed: 10 | 0.0023 | 0.0008809 | 0.0014191 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 7 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 7 | Unnamed: 8 | 1569892545.645 | 2754197448.5 | -1184304902.855 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 7 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 7 | Unnamed: 11 | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 8 | Unnamed: 10 | 0.0023 | 0.0008809 | 0.0014191 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 8 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 8 | Unnamed: 8 | 1569892545.645 | 2754197448.5 | -1184304902.855 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 8 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 8 | Unnamed: 11 | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 10 | 0.00345 | 0.0013213 | 0.0021286 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 7 | 0.0019665 | 0.00345 | -0.0014835 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 8 | 2354838818.4675 | 4131296172.75 | -1776457354.2825 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 9 | Unnamed: 11 | 4131296172.75 | 1582286434.1632 | 2549009738.5867 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 10 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 10 | Unnamed: 8 | 156989254.5645 | 275419744.85 | -118430490.2855 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 10 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 10 | Unnamed: 11 | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 11 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 11 | Unnamed: 8 | 313978509.129 | 550839489.7 | -236860980.571 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 11 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 11 | Unnamed: 11 | 550839489.7 | 210971524.5551 | 339867965.1449 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 12 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 12 | Unnamed: 8 | 156989254.5645 | 275419744.85 | -118430490.2855 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 12 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 12 | Unnamed: 11 | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 13 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 13 | Unnamed: 8 | 156989254.5645 | 275419744.85 | -118430490.2855 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 13 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
تجهیز کارگاه مستمر | Row 13 | Unnamed: 11 | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 10 | 0 | 2.9715 | -2.9715 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 9 | 0 | 0.63222 | -0.63222 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | تاریخ صورت وضعیت: | 4.7 | 0 | 4.7 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | 94/0.5/17 | 36096000000 | 0 | 36096000000 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 11 | 0 | 22820736000.2243 | -22820736000.2243 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 10 | 0 | 0.005 | -0.005 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 9 | 0 | 1 | -1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 7 | 94/0.5/17 | 5987385758 | 5980200895.0908 | 7184862.9092 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 11 | 0 | 5987385758 | -5987385758 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 10 | 0 | 0.0044225 | -0.0044225 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 9 | 0 | 0.73708 | -0.73708 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 11 | 0 | 5295842703 | -5295842703 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 10 | 0 | 0.015725 | -0.015725 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 9 | 0 | 0.925 | -0.925 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 11 | 0 | 18830328207.8 | -18830328207.8 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 10 | 0 | 0.008809 | -0.008809 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 9 | 0 | 0.383 | -0.383 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 11 | 0 | 10548576227.755 | -10548576227.755 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 10 | 0 | 6.0603 | -6.0603 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 9 | 0 | 0.57176 | -0.57176 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | تاریخ صورت وضعیت: | 10.4616 | 0 | 10.4616 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | 94/0.5/17 | 80345245638.7197 | 0 | 80345245638.7197 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 6 | 0.987 | 0 | 0.987 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 11 | 0 | 46543015816.2776 | -46543015816.2776 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 10 | 0 | 0.0175 | -0.0175 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 9 | 0 | 1 | -1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 11 | 0 | 20955850152 | -20955850152 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 10 | 0 | 0.011088 | -0.011088 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 9 | 0 | 0.34116 | -0.34116 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.03185 | 0.02895 | 0.0029 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | 94/0.5/17 | 38139647276.5042 | 34666963537.0614 | 3472683739.4428 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 6 | 0.98 | 0 | 0.98 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 11 | 0 | 13277447034.6945 | -13277447034.6945 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 10 | 0 | 0.012468 | -0.012468 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 9 | 0 | 0.032401 | -0.032401 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.10484 | 0.22372 | -0.11888 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | 94/0.5/17 | 125541982550.7959 | 267896068927.8086 | -142354086377.0126 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 6 | 0.27245 | 0.58139 | -0.30894 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 11 | 0 | 14929968653.7419 | -14929968653.7419 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 16 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.012 | 0 | 0.012 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 16 | 94/0.5/17 | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 17 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.005 | 0 | 0.005 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 17 | 94/0.5/17 | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 18 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.003 | 0 | 0.003 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 18 | 94/0.5/17 | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 19 | تاریخ صورت وضعیت: | 0.004 | 0 | 0.004 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 19 | 94/0.5/17 | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128 | Dispute
جمع بندي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 6 | 1 | 0 | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 17 | توضیحات مشاور |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 16 | مبلغ (ریال) |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 9 | 0.72811 | 0.59528 | 0.13283 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.29923 | 0.36415 | -0.064916 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.32601 | 0.29895 | 0.027061 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 8 | 358320887974.2439 | 464543128933.7639 | -106222240959.52 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 16 | 0 | -106556488175.5648 | 106556488175.5648 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.59584 |  | 0.59584 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 12 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 3 | Unnamed: 11 | 437868705244.6551 | 357986640758.199 | 79882064486.4561 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 9 | 0.73785 | 0.67268 | 0.065172 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 7 | 0.085726 | 0.11015 | -0.024422 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 10 | 0.096703 | 0.088161 | 0.0085415 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 8 | 102655340619.425 | 131900577506.2719 | -29245236886.8469 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 6 | 0.6541 | 0.84045 | -0.18634 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 4 | Unnamed: 11 | 115799144927.6079 | 105570924427.273 | 10228220500.3349 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 7 | Unnamed: 18 |  | 222905306960.2749 | -222905306960.2749 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 7 | Unnamed: 17 |  | 0.50427 | -0.50427 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 7 | Unnamed: 16 | 0 | 219889680669.1107 | -219889680669.1107 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 8 | Unnamed: 18 |  | 141580657929.7766 | -141580657929.7766 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 8 | Unnamed: 17 |  | 0.32029 | -0.32029 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 8 | Unnamed: 16 | 0 | 139665251068.47 | -139665251068.47 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 9 | Unnamed: 18 |  | 77551074019.6031 | -77551074019.6031 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 9 | Unnamed: 17 |  | 0.17544 | -0.17544 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 9 | Unnamed: 16 | 0 | 76501906276.9831 | -76501906276.9831 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 10 | Unnamed: 18 |  | 442037038909.6546 | -442037038909.6546 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 10 | Unnamed: 16 | 0 | 436056838014.5637 | -436056838014.5637 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 11 | Unnamed: 18 |  | 442037038909.6547 | -442037038909.6547 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 9 |  | 0.8151 | -0.8151 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 7 | 0.036378 | 0.039318 | -0.0029402 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 10 | 0.039318 | 0.032048 | 0.0072699 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 8 | 43561584275.2 | 47082406644 | -3520822368.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 6 | 0.92522 |  | 0.92522 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 15 | Unnamed: 11 | 47082406644 | 38376869655.5244 | 8705536988.4756 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 16 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 16 | Unnamed: 8 | 1536769752.96 | 1600801826 | -64032073.04 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 16 | Unnamed: 6 | 0.96 | 1 | -0.04 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 16 | Unnamed: 12 |  | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8 | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 16 | Unnamed: 11 | 1600801826 | 1304813568.3726 | 295988257.6274 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 17 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 17 | Unnamed: 10 | 0.0070772 | 0.0057687 | 0.0013086 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 17 | Unnamed: 8 | 8305336532.08 | 8474833196 | -169496663.92 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 17 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 17 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 18 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 18 | Unnamed: 10 | 0.014154 | 0.011537 | 0.0026172 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 18 | Unnamed: 8 | 16610673064.16 | 16949666392 | -338993327.84 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 18 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 18 | Unnamed: 11 | 16949666392 | 13815673076.1192 | 3133993315.8808 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 19 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 19 | Unnamed: 10 | 0.0070772 | 0.0057687 | 0.0013086 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 19 | Unnamed: 8 | 8305336532.08 | 8474833196 | -169496663.92 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 19 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 19 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 20 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 20 | Unnamed: 8 | 461407584.68 | 470824066 | -9416481.32 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 20 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 20 | Unnamed: 11 | 470824066 | 383768696.1966 | 87055369.8034 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 21 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 21 | Unnamed: 8 | 788159487.6 | 847483320 | -59323832.4 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 21 | Unnamed: 6 | 0.93 | 1 | -0.07 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 21 | Unnamed: 12 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است. |  | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 21 | Unnamed: 11 | 847483320 | 690783654.132 | 156699665.868 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 22 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 22 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0022018 | -0.0022018 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 22 | Unnamed: 8 | 0 | 2636614772 | -2636614772 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 22 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 22 | Unnamed: 11 | 2636614772 | 2149104700.6572 | 487510071.3428 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 23 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 23 | Unnamed: 11 | 3954922158 | 3223657050.9858 | 731265107.0142 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 24 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 24 | Unnamed: 8 | 1291941238.28 | 1318307386 | -26366147.72 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 24 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 24 | Unnamed: 11 | 1318307386 | 1074552350.3286 | 243755035.6714 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 25 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8151 | 0.1849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 25 | Unnamed: 8 | 2307037925.36 | 2354120332 | -47082406.64 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 25 | Unnamed: 6 | 0.98 | 1 | -0.02 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 25 | Unnamed: 11 | 2354120332 | 1918843482.6132 | 435276849.3868 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 26 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 26 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 9 | 0.20561 | 0.1762 | 0.029401 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 7 | 0.00085635 | 0.022339 | -0.021482 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 10 | 0.0088924 | 0.0076208 | 0.0012716 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 8 | 1025454816.7049 | 26749869334.7518 | -25724414518.0469 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 6 | 0.0198 | 0.5165 | -0.4967 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 27 | Unnamed: 11 | 10648436756.0879 | 9125753244.2286 | 1522683511.8593 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 28 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 28 | Unnamed: 8 | 0 | 517906473.0833 | -517906473.0833 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 28 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 28 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 28 | Unnamed: 11 | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 29 | Unnamed: 7 | 0.00085635 | 0.0042817 | -0.0034254 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 29 | Unnamed: 8 | 1025454816.7049 | 5127274083.5245 | -4101819266.8196 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 29 | Unnamed: 6 | 0.2 | 1 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 29 | Unnamed: 11 | 5120095899.8076 | 5120202712.8615 | -106813.0539 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 30 | Unnamed: 7 | 0 | 0.004325 | -0.004325 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 30 | Unnamed: 8 | 0 | 5179064730.8329 | -5179064730.8329 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 30 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 31 | Unnamed: 7 | 0 | 0.004325 | -0.004325 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 31 | Unnamed: 8 | 0 | 5179064730.8329 | -5179064730.8329 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 31 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 32 | Unnamed: 7 | 0 | 0.00346 | -0.00346 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 32 | Unnamed: 8 | 0 | 4143251784.6663 | -4143251784.6663 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 32 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 33 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0021625 | -0.0021625 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 33 | Unnamed: 8 | 0 | 2589532365.4164 | -2589532365.4164 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 33 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 34 | Unnamed: 7 | 0 | 0.00173 | -0.00173 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 34 | Unnamed: 8 | 0 | 2071625892.3331 | -2071625892.3331 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 34 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 34 | Unnamed: 11 | 2068725616.0839 | 2068768772.8733 | -43156.7894 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 35 | Unnamed: 9 | 0.4538 |  | 0.4538 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 35 | Unnamed: 11 | 587564893.713 | 0 | 587564893.713 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 36 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0010812 | -0.0010812 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 36 | Unnamed: 8 | 0 | 1294766182.7082 | -1294766182.7082 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 36 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 36 | Unnamed: 11 | 1177719319.7914 | 1176097511.644 | 1621808.1474 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 37 | Unnamed: 8 | 0 | 647383091.3541 | -647383091.3541 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 37 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 37 | Unnamed: 11 | 588859659.8957 | 588048755.822 | 810904.0737 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 38 | Unnamed: 9 | 0.4538 |  | 0.4538 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 38 | Unnamed: 11 | 587564893.713 | 0 | 587564893.713 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 46 | Unnamed: 9 |  | 0.59018 | -0.59018 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 46 | Unnamed: 7 | 0.013211 | 0.016718 | -0.0035073 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 46 | Unnamed: 8 | 15819676742.7203 | 20019605601.3157 | -4199928858.5954 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 46 | Unnamed: 6 | 0.57223 |  | 0.57223 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 46 | Unnamed: 11 | 17191313046.8764 | 16315826813.328 | 875486233.5484 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 47 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 47 | Unnamed: 6 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 57 | Unnamed: 9 |  | 0.089282 | -0.089282 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 57 | Unnamed: 7 | 0.00051321 | 0.0040205 | -0.0035073 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 57 | Unnamed: 8 | 614563049.8063 | 4814491908.4018 | -4199928858.5954 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 57 | Unnamed: 6 | 0.0494 |  | 0.0494 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 57 | Unnamed: 11 | 1986199353.9624 | 1110713120.414 | 875486233.5484 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 58 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 58 | Unnamed: 8 | 0 | 124405475.6693 | -124405475.6693 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 58 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 58 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 58 | Unnamed: 11 | 124405475.6693 | 41468491.8898 | 82936983.7795 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 59 | Unnamed: 9 | 0.3333 | 0.17219 | 0.16111 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 59 | Unnamed: 7 | 0.00051321 | 0.0025661 | -0.0020529 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 59 | Unnamed: 8 | 614563049.8063 | 3072815249.0316 | -2458252199.2253 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 59 | Unnamed: 6 | 0.2 | 1 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 59 | Unnamed: 11 | 1024169322.5022 | 529099161.7169 | 495070160.7853 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 60 | Unnamed: 9 | 0.3333 | 0.17219 | 0.16111 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 60 | Unnamed: 8 | 0 | 1169411471.2914 | -1169411471.2914 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 60 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 60 | Unnamed: 11 | 389764843.3814 | 201357575.7141 | 188407267.6673 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 61 | Unnamed: 9 | 1 | 0.75646 | 0.24354 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 61 | Unnamed: 8 | 0 | 447859712.4095 | -447859712.4095 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 61 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 61 | Unnamed: 11 | 447859712.4095 | 338787891.0932 | 109071821.3163 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 9 |  | 0.64876 | -0.64876 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 7 | 0.087126 | 0.10614 | -0.019018 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 10 | 0.093927 | 0.085027 | 0.0089 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 8 | 104331317354.3094 | 127105234389.2931 | -22773917034.9836 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 6 | 0.66478 |  | 0.66478 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 73 | Unnamed: 11 | 112475174571.4768 | 101817619219.2174 | 10657555352.2594 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 74 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 74 | Unnamed: 8 | 57923130773.7963 | 58068301527.6201 | -145170753.8238 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 74 | Unnamed: 6 | 0.9975 |  | 0.9975 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 83 | Unnamed: 8 | 2758244322.6522 | 2903415076.476 | -145170753.8238 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 83 | Unnamed: 6 | 0.95 | 1 | -0.05 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 84 | Unnamed: 7 | 0.037336 | 0.039098 | -0.0017614 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 84 | Unnamed: 10 | 0.039318 | 0.031627 | 0.0076906 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 84 | Unnamed: 8 | 44709453348.8 | 46818745166.4 | -2109291817.6 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 84 | Unnamed: 11 | 47082406643.6 | 37873087904.1118 | 9209318739.4882 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 85 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 85 | Unnamed: 12 |  | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8 | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 85 | Unnamed: 11 | 1600801826 | 1287684988.8344 | 313116837.1656 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 86 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 86 | Unnamed: 10 | 0.0070772 | 0.0056929 | 0.0013843 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 86 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 87 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 87 | Unnamed: 10 | 0.014154 | 0.011386 | 0.0027686 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 87 | Unnamed: 11 | 16949666392 | 13634311645.7248 | 3315354746.2752 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 88 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 88 | Unnamed: 10 | 0.0070772 | 0.0056929 | 0.0013843 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 88 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 89 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 89 | Unnamed: 11 | 470824066 | 378730878.6904 | 92093187.3096 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 90 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 90 | Unnamed: 11 | 847483320 | 681715582.608 | 165767737.392 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 91 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 91 | Unnamed: 7 | 0.00022018 | 0.0019816 | -0.0017614 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 91 | Unnamed: 8 | 263661477.2 | 2372953294.8 | -2109291817.6 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 91 | Unnamed: 6 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 91 | Unnamed: 11 | 2636614772 | 2120892922.5968 | 515721849.4032 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 92 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 92 | Unnamed: 11 | 3954922158 | 3181339383.8952 | 773582774.1048 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 93 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 93 | Unnamed: 11 | 1318307386 | 1060446461.2984 | 257860924.7016 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 94 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8044 | 0.1956 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 94 | Unnamed: 11 | 2354120331.6 | 1893654394.739 | 460465936.861 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 9 |  | 0.11346 | -0.11346 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 7 | 0.0014186 | 0.018554 | -0.017136 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 10 | 0.0061166 | 0.0049072 | 0.0012094 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 8 | 1698733231.7132 | 22218187695.273 | -20519454463.5598 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 6 | 0.0328 |  | 0.0328 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 96 | Unnamed: 11 | 7324466400.2567 | 5876229787.4855 | 1448236612.7712 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 97 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 97 | Unnamed: 8 | 5179064.7308 | 517906473.0833 | -512727408.3525 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 97 | Unnamed: 6 | 0.01 | 1 | -0.99 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 97 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 97 | Unnamed: 11 | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 98 | Unnamed: 9 | 0.9455 | 0.79229 | 0.15321 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 98 | Unnamed: 7 | 0.0012845 | 0.0042817 | -0.0029972 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 98 | Unnamed: 8 | 1538182225.0574 | 5127274083.5245 | -3589091858.4672 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 98 | Unnamed: 6 | 0.3 | 1 | -0.7 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 98 | Unnamed: 11 | 4847837645.9725 | 4062272196.7577 | 785565449.2148 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 99 | Unnamed: 7 | 0 | 0.004325 | -0.004325 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 99 | Unnamed: 8 | 0 | 5179064730.8329 | -5179064730.8329 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 99 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 100 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0021625 | -0.0021625 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 100 | Unnamed: 8 | 0 | 2589532365.4164 | -2589532365.4164 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 100 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 101 | Unnamed: 7 | 0 | 0.00346 | -0.00346 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 101 | Unnamed: 8 | 0 | 4143251784.6663 | -4143251784.6663 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 101 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 102 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0010812 | -0.0010812 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 102 | Unnamed: 8 | 0 | 1294766182.7082 | -1294766182.7082 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 102 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 103 | Unnamed: 9 | 0.9455 | 0.79229 | 0.15321 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 103 | Unnamed: 7 | 8.65e-05 | 0.00173 | -0.0016435 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 103 | Unnamed: 8 | 103581294.6167 | 2071625892.3331 | -1968044597.7165 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 103 | Unnamed: 6 | 0.05 | 1 | -0.95 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 103 | Unnamed: 11 | 1958722281.201 | 1641322099.7001 | 317400181.5009 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 105 | Unnamed: 7 | 4.325e-05 | 0.0010812 | -0.001038 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 105 | Unnamed: 8 | 51790647.3083 | 1294766182.7082 | -1242975535.3999 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 105 | Unnamed: 6 | 0.02 | 0.5 | -0.48 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 9 |  | 0.52067 | -0.52067 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 7 | 0.013234 | 0.016748 | -0.0035142 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 10 | 0.014739 | 0.012045 | 0.0026932 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 8 | 15847241622.1308 | 20055378460.654 | -4208136838.5232 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 6 | 0.57204 |  | 0.57204 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 115 | Unnamed: 11 | 17649112991.2911 | 14424119172.2381 | 3224993819.0531 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 116 | Unnamed: 9 |  | 0.90047 | -0.90047 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 116 | Unnamed: 10 | 0.01272 | 0.011454 | 0.001266 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 116 | Unnamed: 6 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 116 | Unnamed: 11 | 15231849332 | 13715890469.3785 | 1515958862.6215 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 117 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 117 | Unnamed: 12 |  | طبق گزارش فصل مشترک تهیه شده، زیرسازی 150متر خط انبار خروجی ایستگاه به سمت خیراباد انجام نشده است. | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 117 | Unnamed: 11 | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 118 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 118 | Unnamed: 11 | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 119 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 119 | Unnamed: 11 | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 120 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 120 | Unnamed: 11 | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 121 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 121 | Unnamed: 11 | 2285485108 | 2058020843.5273 | 227464264.4727 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 122 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 122 | Unnamed: 11 | 1368460232 | 1232263413.6342 | 136196818.3658 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 123 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 123 | Unnamed: 11 | 912306822 | 821508943.0231 | 90797878.9769 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 124 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 124 | Unnamed: 11 | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 125 | Unnamed: 9 | 1 | 0.90047 | 0.099526 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 125 | Unnamed: 11 | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 9 |  | 0.05679 | -0.05679 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 7 | 0.00051391 | 0.0040281 | -0.0035142 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 10 | 0.0020186 | 0.00059143 | 0.0014272 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 8 | 615392290.1308 | 4823529128.654 | -4208136838.5232 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 6 | 0.049346 |  | 0.049346 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 126 | Unnamed: 11 | 2417263659.2911 | 708228702.8596 | 1709034956.4316 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 127 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 127 | Unnamed: 8 | 0 | 124754834 | -124754834 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 127 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 127 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 127 | Unnamed: 11 | 124754834 | 41584944.6667 | 83169889.3333 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 128 | Unnamed: 9 | 0.3333 | 0.08184 | 0.25146 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 128 | Unnamed: 7 | 0.00051391 | 0.0025695 | -0.0020556 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 128 | Unnamed: 8 | 615392290.1308 | 3076961450.654 | -2461569160.5232 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 128 | Unnamed: 6 | 0.2 | 1 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 128 | Unnamed: 11 | 1025551251.503 | 251819450.7282 | 773731800.7748 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 129 | Unnamed: 9 | 0.3333 | 0.08184 | 0.25146 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 129 | Unnamed: 8 | 0 | 1172695441 | -1172695441 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 129 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 129 | Unnamed: 11 | 390859390.4853 | 95973747.6598 | 294885642.8255 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 130 | Unnamed: 9 | 1 | 0.70995 | 0.29005 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 130 | Unnamed: 8 | 0 | 449117403 | -449117403 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 130 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 130 | Unnamed: 11 | 449117403 | 318850559.8049 | 130266843.1951 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 132 | Unnamed: 9 | 0.67109 |  | 0.67109 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 132 | Unnamed: 11 | 426980780.3029 | 0 | 426980780.3029 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 9 |  | 0.66635 | -0.66635 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 7 | 0.086685 | 0.097622 | -0.010937 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 10 | 0.091913 | 0.087331 | 0.0045816 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 8 | 103803209693.471 | 116900216914.2806 | -13097007220.8096 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 6 | 0.66141 |  | 0.66141 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 142 | Unnamed: 11 | 110063543079.9645 | 104577231962.5735 | 5486311117.3909 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 143 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 143 | Unnamed: 6 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 153 | Unnamed: 9 |  | 0.8975 | -0.8975 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 153 | Unnamed: 10 | 0.039318 | 0.035288 | 0.0040301 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 153 | Unnamed: 8 | 44709453349.246 | 45764099258.07 | -1054645908.824 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 153 | Unnamed: 6 | 0.9496 |  | 0.9496 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 153 | Unnamed: 11 | 47082406644.1 | 42256459963.0797 | 4825946681.0202 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 154 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 154 | Unnamed: 12 |  | باتوجه به عدم رفع نواقص آبروها با عرض کمتر از2.5 و پلها با عرض کمتر از 2.8 | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 154 | Unnamed: 11 | 1600801825.89 | 1436719638.7363 | 164082187.1537 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 155 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 155 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 156 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 156 | Unnamed: 10 | 0.014154 | 0.012704 | 0.0014508 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 156 | Unnamed: 11 | 16949666392 | 15212325586.82 | 1737340805.18 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 157 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 157 | Unnamed: 11 | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 158 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 158 | Unnamed: 11 | 470824066.44 | 422564599.6299 | 48259466.8101 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 159 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 159 | Unnamed: 11 | 847483319.59 | 760616279.332 | 86867040.258 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 160 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 160 | Unnamed: 8 | 263661477.206 | 1318307386.03 | -1054645908.824 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 160 | Unnamed: 6 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 160 | Unnamed: 11 | 2636614772.06 | 2366361757.9239 | 270253014.1361 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 161 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 161 | Unnamed: 11 | 3954922158.09 | 3549542636.8858 | 405379521.2042 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 162 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 162 | Unnamed: 11 | 1318307386.03 | 1183180878.9619 | 135126507.0681 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 163 | Unnamed: 9 | 1 | 0.8975 | 0.1025 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 163 | Unnamed: 11 | 2354120332 | 2112822997.97 | 241297334.03 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 165 | Unnamed: 9 |  | 0.082109 | -0.082109 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 165 | Unnamed: 7 | 0.00085635 | 0.010913 | -0.010056 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 165 | Unnamed: 8 | 1025454816.7049 | 13067816128.6906 | -12042361311.9856 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 165 | Unnamed: 6 | 0.0198 |  | 0.0198 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 165 | Unnamed: 11 | 4912834908.3444 | 4252470471.9737 | 660364436.3707 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 166 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 166 | Unnamed: 8 | 0 | 517906473.0833 | -517906473.0833 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 166 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 166 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 166 | Unnamed: 11 | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 167 | Unnamed: 9 | 0.6105 | 0.56673 | 0.04377 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 167 | Unnamed: 7 | 0.00085635 | 0.0042817 | -0.0034254 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 167 | Unnamed: 8 | 1025454816.7049 | 5127274083.5245 | -4101819266.8196 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 167 | Unnamed: 6 | 0.2 | 1 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 167 | Unnamed: 11 | 3130200827.9917 | 2905781749.0191 | 224419078.9727 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 168 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0021625 | -0.0021625 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 168 | Unnamed: 8 | 0 | 2589532365.4164 | -2589532365.4164 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 168 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 170 | Unnamed: 7 | 0 | 0.00346 | -0.00346 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 170 | Unnamed: 8 | 0 | 4143251784.6663 | -4143251784.6663 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 170 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 172 | Unnamed: 9 | 0.6105 | 0.56673 | 0.04377 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 172 | Unnamed: 8 | 0 | 689851422 | -689851422 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 172 | Unnamed: 16 | 0 | 0.333 | -0.333 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 172 | Unnamed: 6 | 0 | 0.333 | -0.333 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 172 | Unnamed: 11 | 1264727607.2694 | 1174053231.9269 | 90674375.3425 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 9 |  | 0.55119 | -0.55119 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 7 | 0.013248 | 0.016765 | -0.0035172 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 10 | 0.014375 | 0.012761 | 0.0016137 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 8 | 15864101942.1874 | 20075825142.7485 | -4211723200.5611 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 6 | 0.57223 |  | 0.57223 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 184 | Unnamed: 11 | 17213265095.4384 | 15280919163.569 | 1932345931.8695 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 185 | Unnamed: 9 |  | 0.93193 | -0.93193 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 185 | Unnamed: 6 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 185 | Unnamed: 12 |  | طبق گزارش تامین دلیل، زیرسازی 161متر خط اتصال به صنعت کانتین انجام نشده است. | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 185 | Unnamed: 11 | 15247813061.5365 | 14209910978.075 | 1037902083.4615 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 186 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 186 | Unnamed: 11 | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 187 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 187 | Unnamed: 11 | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 188 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 188 | Unnamed: 11 | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 189 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 189 | Unnamed: 11 | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 190 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 190 | Unnamed: 11 | 2287171959.2305 | 2131486646.7113 | 155685312.5192 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 191 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 191 | Unnamed: 11 | 1372303175.5383 | 1278891988.0268 | 93411187.5115 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 192 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 192 | Unnamed: 11 | 914868783.6922 | 852594658.6845 | 62274125.0077 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 193 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 193 | Unnamed: 11 | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 194 | Unnamed: 9 | 1 | 0.93193 | 0.068069 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 194 | Unnamed: 11 | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 195 | Unnamed: 9 |  | 0.085849 | -0.085849 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 195 | Unnamed: 7 | 0.00051466 | 0.0040318 | -0.0035172 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 195 | Unnamed: 8 | 616288880.6508 | 4828012081.212 | -4211723200.5611 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 195 | Unnamed: 6 | 0.0494 |  | 0.0494 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 195 | Unnamed: 11 | 1965452033.9019 | 1071008185.4939 | 894443848.408 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 196 | Unnamed: 9 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 196 | Unnamed: 8 | 0 | 124754834.1398 | -124754834.1398 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 196 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 196 | Unnamed: 12 |  | براساس گزارش تامین دلیل | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 196 | Unnamed: 11 | 124754834.1398 | 41584944.7133 | 83169889.4266 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 197 | Unnamed: 9 | 0.3286 | 0.1624 | 0.1662 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 197 | Unnamed: 7 | 0.00051466 | 0.0025733 | -0.0020586 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 197 | Unnamed: 8 | 616288880.6508 | 3081444403.2542 | -2465155522.6033 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 197 | Unnamed: 6 | 0.2 | 1 | -0.8 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 197 | Unnamed: 11 | 1012564079.1882 | 500420831.4947 | 512143247.6935 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 198 | Unnamed: 9 | 0.3286 | 0.1624 | 0.1662 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 198 | Unnamed: 8 | 0 | 1172695440.9145 | -1172695440.9145 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 198 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 198 | Unnamed: 11 | 385348273.0514 | 190443555.3057 | 194904717.7457 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 199 | Unnamed: 9 | 0.9859 | 0.75383 | 0.23207 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 199 | Unnamed: 8 | 0 | 449117402.9034 | -449117402.9034 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 199 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 199 | Unnamed: 11 | 442784847.5225 | 338558853.9803 | 104225993.5422 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 211 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 211 | Unnamed: 8 | 0 | 28486290919.2 | -28486290919.2 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 211 | Unnamed: 6 | 0 | 0.6 | -0.6 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 211 | Unnamed: 12 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد. | درصورت پذیرش استفاده از ساختارشکست مصوب قرارداد ، ضرورتا می بایستی شرط مندرج در پیوست شماره یک جهت فعال سازی این آیتم نیز منظور گردد. (این آیتم تنها با ابلاغ کارهای فصل13 و انجام آن توسط پیمانکار، قابل پرداخت خواهدبود.) | Text differs | Dispute
خدمات اجرایی | Row 211 | Unnamed: 11 | 47477151532 | 0 | 47477151532 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 212 | تاریخ صورت‏وضعیت: |  | 653548181275.5542 | -653548181275.5542 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 212 | Unnamed: 11 |  | 37074372166.1972 | -37074372166.1972 | Dispute
خدمات اجرایی | Row 213 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات اجرایی | Row 214 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات اجرایی | Row 215 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات اجرایی | Row 216 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات اجرایی | Row 217 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات اجرایی | Row 218 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
خدمات تامین | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.10484 | 0.012468 | 0.092371 | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 9 | 0.27245 | 0.032401 | 0.24005 | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.10675 | 0.22372 | -0.11696 | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 8 | 127833979316.8471 | 267896068927.8086 | -140062089610.9615 | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.27742 | 0.58139 | -0.30396 | Dispute
خدمات تامین | Row 3 | Unnamed: 11 | 125541982550.7959 | 14929968653.7419 | 110612013897.0541 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 10 | 0.053999 | 0 | 0.053999 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 7 | 0.048599 | 0.089999 | -0.0414 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 8 | 58196709301.68 | 107771683892.0001 | -49574974590.3201 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 6 | 0.27 |  | 0.27 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 12 |  | 1-اعتبار مدارک ارائه شده ساقط گردیده و قرارداد مجددا جاری و فعال نگردید. 2- ریل پروژه توسط کارفرما تامین و دراختیار پیمانکار قرار گرفت. 3- بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 5 |  | 22 | -22 | Dispute
خدمات تامین | Row 4 | Unnamed: 11 | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2 | Dispute
خدمات تامین | Row 5 | Unnamed: 10 | 0.053999 | 0 | 0.053999 | Dispute
خدمات تامین | Row 5 | Unnamed: 7 | 0.048599 | 0.089999 | -0.0414 | Dispute
خدمات تامین | Row 5 | Unnamed: 8 | 58196709301.68 | 107771683892.0001 | -49574974590.3201 | Dispute
خدمات تامین | Row 5 | Unnamed: 11 | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 10 | 0.053999 | 0 | 0.053999 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 7 | 0.048599 | 0.053999 | -0.0053999 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 8 | 58196709301.68 | 64663010335.2 | -6466301033.52 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 6 | 0.9 | 1 | -0.1 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 12 | قرارداد تامین ریل |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 6 | Unnamed: 11 | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2 | Dispute
خدمات تامین | Row 7 | Unnamed: 7 | 0 | 0.036 | -0.036 | Dispute
خدمات تامین | Row 7 | Unnamed: 8 | 0 | 43108673556.8 | -43108673556.8 | Dispute
خدمات تامین | Row 7 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات تامین | Row 7 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 9 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 10 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 10 | 0.021001 | 0 | 0.021001 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 7 | 0.021001 | 0.051002 | -0.030001 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 8 | 25147801416.15 | 61073232010.65 | -35925430594.5 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 6 | 0.35 |  | 0.35 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 12 |  | 1-قرارداد منعقده با فروشنده به دلیل شرط درج شده در بند7 قرارداد، ارزش حقوقی نداشته و قابل پذیرش نمی باشد. 2-علی رغم پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما در وجه فروشنده، هیچ سوزنی تامین نگردید. 3- ضمن اینکه بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 5 |  | 22 | -22 | Dispute
خدمات تامین | Row 11 | Unnamed: 11 | 25147801416.15 | 0 | 25147801416.15 | Dispute
خدمات تامین | Row 12 | Unnamed: 10 | 0.0090003 | 0 | 0.0090003 | Dispute
خدمات تامین | Row 12 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
خدمات تامین | Row 12 | Unnamed: 12 | قرارداد خرید سوزن |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 12 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 12 | Unnamed: 11 | 10777629178.35 | 0 | 10777629178.35 | Dispute
خدمات تامین | Row 13 | Unnamed: 10 | 0.012 | 0 | 0.012 | Dispute
خدمات تامین | Row 13 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
خدمات تامین | Row 13 | Unnamed: 12 | قرارداد خرید سوزن |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 13 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 13 | Unnamed: 11 | 14370172237.8 | 0 | 14370172237.8 | Dispute
خدمات تامین | Row 14 | Unnamed: 7 | 0 | 0.021001 | -0.021001 | Dispute
خدمات تامین | Row 14 | Unnamed: 8 | 0 | 25147801416.15 | -25147801416.15 | Dispute
خدمات تامین | Row 14 | Unnamed: 6 | 0 | 1 | -1 | Dispute
خدمات تامین | Row 14 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 15 | Unnamed: 7 | 0 | 0.0090003 | -0.0090003 | Dispute
خدمات تامین | Row 15 | Unnamed: 8 | 0 | 10777629178.35 | -10777629178.35 | Dispute
خدمات تامین | Row 15 | Unnamed: 6 | 0 | 0.5 | -0.5 | Dispute
خدمات تامین | Row 15 | Unnamed: 5 | 22 |  | 22 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 10 | 0.029839 | 0.012468 | 0.017371 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 9 |  | 0.12774 | -0.12774 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 7 | 0.034793 | 0.066197 | -0.031404 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 8 | 41663448386.9171 | 79269011540.4585 | -37605563153.5414 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 6 | 0.35648 |  | 0.35648 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 12 |  | 1- بابت عقد قرارداد و پیش پرداخت در قالب ساختارشکست اصلی قرارداد مدارکی ارائه نشده است لذا باتوجه به تعداد درج شده در گزارش تامین دلیل پروژه 2- بهای ردیفها، بهای واقعی فعالیت نمی باشد | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 5 |  | 13 | -13 | Dispute
خدمات تامین | Row 16 | Unnamed: 11 | 35731170799.4459 | 14929968653.7419 | 20801202145.7041 | Dispute
خدمات تامین | Row 17 | Unnamed: 10 | 0.0047727 | 0.00060968 | 0.004163 | Dispute
خدمات تامین | Row 17 | Unnamed: 9 | 1 | 0.12774 | 0.87226 | Dispute
خدمات تامین | Row 17 | Unnamed: 12 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 17 | Unnamed: 5 | 13 |  | 13 | Dispute
خدمات تامین | Row 17 | Unnamed: 11 | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | Dispute
خدمات تامین | Row 18 | Unnamed: 10 | 0.0047727 | 0.00060968 | 0.004163 | Dispute
خدمات تامین | Row 18 | Unnamed: 9 | 1 | 0.12774 | 0.87226 | Dispute
خدمات تامین | Row 18 | Unnamed: 12 | تایید طراحی مشاور |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 18 | Unnamed: 5 | 13 |  | 13 | Dispute
خدمات تامین | Row 18 | Unnamed: 11 | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | Dispute
خدمات تامین | Row 19 | Unnamed: 10 | 0.0047727 | 0.00060968 | 0.004163 | Dispute
خدمات تامین | Row 19 | Unnamed: 9 | 1 | 0.12774 | 0.87226 | Dispute
خدمات تامین | Row 19 | Unnamed: 12 | قرارداد با سازنده |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 19 | Unnamed: 5 | 13 |  | 13 | Dispute
خدمات تامین | Row 19 | Unnamed: 11 | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | Dispute
خدمات تامین | Row 20 | Unnamed: 10 | 0.0047727 | 0.00060968 | 0.004163 | Dispute
خدمات تامین | Row 20 | Unnamed: 9 | 1 | 0.12774 | 0.87226 | Dispute
خدمات تامین | Row 20 | Unnamed: 12 | قرارداد با سازنده |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 20 | Unnamed: 5 | 13 |  | 13 | Dispute
خدمات تامین | Row 20 | Unnamed: 11 | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 9 | 0.1369 | 0.12774 | 0.0091565 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 7 | 0.015702 | 0.047106 | -0.031404 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 8 | 18802781576.7707 | 56408344730.3121 | -37605563153.5414 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 6 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 12 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99 |  | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 5 | 13 |  | 13 | Dispute
خدمات تامین | Row 21 | Unnamed: 11 | 12870503989.2995 | 12009666785.07 | 860837204.2296 | Dispute
خدمات تامین | Row 22 | Unnamed: 7 | 0.00236 | 0.01652 | -0.01416 | Dispute
خدمات تامین | Row 22 | Unnamed: 8 | 2826020212.1 | 19782141484.7 | -16956121272.6 | Dispute
خدمات تامین | Row 22 | Unnamed: 6 | 0.05 | 0.35 | -0.3 | Dispute
خدمات تامین | Row 22 | Unnamed: 12 | علی رغم پی گیری وودریافت پرفرفورما از شرکت ترکیه ای وایرانی با توجه به ساختار شکست در کارکرد قطعی منظور نشده است | طبق گزارش تامین دلیل هیچ ادواتی تامین نشده است | Text differs | Dispute
خدمات تامین | Row 23 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 24 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 25 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 26 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 27 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 28 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات تامین | Row 29 | N/A | EXISTS | MISSING | Row only in Contractor file | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.016046 | 0.0175 | -0.0014543 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 3 | Unnamed: 8 | 19214419004.3688 | 20955850152 | -1741431147.6312 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.9169 |  | 0.9169 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 3 | Unnamed: 12 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 4 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 5 | Unnamed: 7 |  | 0.0035 | -0.0035 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 5 | Unnamed: 8 |  | 4191170030.4 | -4191170030.4 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 5 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 6 | Unnamed: 8 |  | 838234006.08 | -838234006.08 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 6 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 7 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 7 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 7 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 8 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 8 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 9 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 9 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 10 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 10 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 10 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 11 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 11 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 11 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 11 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 12 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 12 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 12 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 12 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 13 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 13 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 13 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 13 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 14 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 14 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 14 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 14 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 15 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 15 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 15 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 15 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 16 | Unnamed: 10 | 0.001 |  | 0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 16 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 16 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 16 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 16 | Unnamed: 12 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 17 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 17 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 17 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 17 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 18 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 18 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 18 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 18 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 19 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 19 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 19 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 19 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 20 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 20 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 20 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 20 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 21 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 21 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 21 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 21 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 22 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 22 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 22 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 23 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 23 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 24 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 24 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 25 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 25 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 26 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 26 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 26 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 27 | Unnamed: 8 |  | 359243145.4629 | -359243145.4629 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 27 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 28 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 28 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 28 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 29 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 29 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 29 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 29 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 30 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 30 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 30 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 30 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 31 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 31 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 31 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 31 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 32 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 32 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 32 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 32 | Unnamed: 12 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 32 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 33 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 33 | Unnamed: 8 |  | 239495430.3086 | -239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 33 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 33 | Unnamed: 11 | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 34 | Unnamed: 10 | 0.0025 |  | 0.0025 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 34 | Unnamed: 9 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 34 | Unnamed: 7 |  | 0.0025 | -0.0025 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 34 | Unnamed: 8 |  | 2993692878.8571 | -2993692878.8571 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 35 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 35 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 35 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 35 | Unnamed: 11 | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 36 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 36 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 36 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 36 | Unnamed: 11 | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 37 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 37 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 37 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 37 | Unnamed: 11 | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 38 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 38 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 38 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 38 | Unnamed: 11 | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 39 | Unnamed: 9 | 1 |  | 1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 39 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 39 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 39 | Unnamed: 11 | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 40 | Unnamed: 7 |  | 0.001 | -0.001 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 40 | Unnamed: 8 |  | 1197477151.5429 | -1197477151.5429 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 40 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 41 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 41 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 42 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 42 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 43 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 43 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 44 | Unnamed: 8 |  | 598738575.7714 | -598738575.7714 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 44 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 45 | Unnamed: 8 |  | 419117003.04 | -419117003.04 | Dispute
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | Row 45 | Unnamed: 6 |  | 1 | -1 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 10 | 0.03185 | 0.011088 | 0.020762 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 9 | 0.98 | 0.34116 | 0.63884 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 7 | 0.016502 | 0.02895 | -0.012449 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 8 | 19760169216.125 | 34666963537.0614 | -14906794320.9364 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 6 | 0.50774 |  | 0.50774 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 12 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است |  | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 3 | Unnamed: 11 | 38139647276.5042 | 13277447034.6945 | 24862200241.8097 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 10 | 0.0114 | 0.0043662 | 0.0070338 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 7 | 0.006498 | 0.0114 | -0.004902 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 8 | 7781206530.7746 | 13651239527.6748 | -5870032996.9002 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 12 |  | به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه (نظارت بر تامین و اجرای روسازی توسط پیمانکار انجام نگردید) ضمن اینکه طبق مکاتبات موجود عوامل نظارت و کیفیت نظارت نیز مورد تائید نبوده است. نقشه های چون ساخت و كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات، توسط پیمانکار تهیه و ارائه نشده است دلیل اختلاف: درصد پیشرفت در این بخش | Text differs | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 4 | Unnamed: 11 | 13651239527.6748 | 5228424739.0994 | 8422814788.5754 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 10 | 0.0075 | 0.0028725 | 0.0046275 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 7 | 0.004275 | 0.0075 | -0.003225 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 8 | 5119214822.7993 | 8981078636.49 | -3861863813.6907 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 5 | Unnamed: 11 | 8981078636.49 | 3439753117.7757 | 5541325518.7143 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 6 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 6 | Unnamed: 8 | 443665284.6426 | 778360148.4958 | -334694863.8532 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 6 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 6 | Unnamed: 11 | 778360148.4958 | 298111936.8739 | 480248211.6219 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 10 | 0.0029 | 0.0011107 | 0.0017893 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 7 | 0.001653 | 0.0029 | -0.001247 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 8 | 1979429731.4824 | 3472683739.4428 | -1493254007.9604 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 7 | Unnamed: 11 | 3472683739.4428 | 1330037872.2066 | 2142645867.2362 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 10 | 0.0065 | 0.0024895 | 0.0040105 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 9 | 1 | 0.383 | 0.617 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 7 | 0.003705 | 0.0065 | -0.002795 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 8 | 4436652846.4261 | 7783601484.958 | -3346948638.5319 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 6 | 0.57 | 1 | -0.43 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 8 | Unnamed: 11 | 7783601484.958 | 2981119368.7389 | 4802482116.2191 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 9 | Unnamed: 10 | 0.0029 | 0 | 0.0029 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 9 | Unnamed: 9 | 1 | 0 | 1 | Dispute
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | Row 9 | Unnamed: 11 | 3472683739.4428 | 0 | 3472683739.4428 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 1 | Unnamed: 7 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 1 | Unnamed: 8 | توضیحات |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 1 | Unnamed: 6 | پیمانکار-قطعی |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 1 | Unnamed: 5 | تایید شده قبلی (کارکرد 15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 7 | 0 | کارفرما | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 2 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشک–سیستان |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 1 | 1 |  | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 0 | 1 |  | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 6 | 697947245770.5312 | مشاور زیر بنایی | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 2 | Unnamed: 5 | 570762914802.6809 |  | 570762914802.6809 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 3 | Unnamed: 2 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشک–سیستان | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 3 | Unnamed: 1 | 1.3 | 1 | 0.3 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 3 | Unnamed: 0 | 2 | 1 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 3 | Unnamed: 6 | 61071334728.192 | 447812039495.1904 | -386740704766.9984 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 3 | Unnamed: 5 | 45633459291.0961 | 849126161415.9167 | -803492702124.8207 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 4 | Unnamed: 2 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 4 | Unnamed: 1 | 1.3.1 | 1.3 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 4 | Unnamed: 0 | 3 | 2 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 4 | Unnamed: 6 | 5987385758 | 40662132896.555 | -34674747138.555 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 4 | Unnamed: 5 | 5879612814.3621 | 61064149865.2828 | -55184537050.9207 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 5 | Unnamed: 2 | بيمه‌نامه‌ها | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 5 | Unnamed: 1 | 1.3.2 | 1.3.1 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 5 | Unnamed: 0 | 4 | 3 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 5 | Unnamed: 6 | 7184862909.192 | 5987385758 | 1197477151.192 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 5 | Unnamed: 5 | 5295842703 | 5980200895.0908 | -684358192.0908 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 2 | تجهیز اوليه کارگاه | بيمه‌نامه‌ها | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 1 | 1.3.3 | 1.3.2 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 0 | 5 | 4 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 6 | 20357111576 | 5295842703 | 15061268873 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 6 | Unnamed: 5 | 18759078317.284 | 7184862909.192 | 11574215408.092 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 2 | تجهيز مستمر كارگاه | تجهیز اوليه کارگاه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 1 | 1.3.4 | 1.3.3 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 0 | 6 | 5 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 6 | 27541974485 | 18830328207.8 | 8711646277.2 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 7 | Unnamed: 5 | 15698925456.45 | 20357111576 | -4658186119.55 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 2 | خدمات طراحي و مهندسی | تجهيز مستمر كارگاه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 1 | 1.4 | 1.3.4 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 0 | 7 | 6 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 6 | 59095497428.5042 | 10548576227.755 | 48546921200.7492 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 8 | Unnamed: 5 | 38974588220.4938 | 27541974485 | 11432613735.4938 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 2 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | خدمات طراحي و مهندسی | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 1 | 1.4.1 | 1.4 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 0 | 8 | 7 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 6 | 20955850152 | 34233297186.6945 | -13277447034.6945 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 9 | Unnamed: 5 | 19214419004.3688 | 55622813689.0614 | -36408394684.6926 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 2 | خدمات مهندسی حین اجرا | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 1 | 1.4.2 | 1.4.1 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 0 | 9 | 8 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 6 | 38139647276.5042 | 20955850152 | 17183797124.5042 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 10 | Unnamed: 5 | 19760169216.125 | 20955850152 | -1195680935.875 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 2 | خدمات تامین | خدمات مهندسی حین اجرا | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 1 | 1.5 | 1.4.2 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 0 | 10 | 9 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 6 | 125541982550.7959 | 13277447034.6945 | 112264535516.1014 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 11 | Unnamed: 5 | 127833979316.8471 | 34666963537.0614 | 93167015779.7857 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 2 | ريل | خدمات تامین | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 1 | 1.5.1 | 1.5 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 0 | 11 | 10 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 6 | 64663010335.2 | 14929968653.7419 | 49733041681.4582 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 12 | Unnamed: 5 | 58196709301.68 | 267896068927.8086 | -209699359626.1286 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 2 | سوزن | ريل | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 1 | 1.5.2 | 1.5.1 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 0 | 12 | 11 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 6 | 25147801416.15 | 0 | 25147801416.15 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 13 | Unnamed: 5 | 25147801416.15 | 107771683892.0001 | -82623882475.8501 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 2 | تراورس | سوزن | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 1 | 1.5.3 | 1.5.2 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 0 | 13 | 12 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 6 | 35731170799.4459 | 0 | 35731170799.4459 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 14 | Unnamed: 5 | 41663448386.9171 | 61073232010.65 | -19409783623.7329 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 15 | Unnamed: 2 | ملحقات | تراورس | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 15 | Unnamed: 1 | 1.5.4 | 1.5.3 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 15 | Unnamed: 0 | 14 | 13 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 15 | Unnamed: 6 | 0 | 14929968653.7419 | -14929968653.7419 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 15 | Unnamed: 5 | 2826020212.1 | 79269011540.4585 | -76442991328.3585 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 2 | عملیات اجرایی | ملحقات | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 1 | 1.6 | 1.5.4 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 0 | 15 | 14 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 6 | 437868705244.6551 | 0 | 437868705244.6551 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 16 | Unnamed: 5 | 358320887974.2439 | 19782141484.7 | 338538746489.5439 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 2 | بلوک مشک-هرند | عملیات اجرایی | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 1 | 1.6.1 | 1.6 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 0 | 16 | 15 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 6 | 115799144927.6079 | 357986640758.199 | -242187495830.5911 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 17 | Unnamed: 5 | 102655340619.425 | 464543128933.7639 | -361887788314.3389 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 2 | ایستگاه مشک | بلوک مشک-هرند | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 1 | 1.6.2 | 1.6.1 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 0 | 17 | 16 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 6 | 17191313046.8764 | 105570924427.273 | -88379611380.3967 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 18 | Unnamed: 5 | 15819676742.7203 | 131900577506.2719 | -116080900763.5516 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 2 | بلوک هرند-خیرآباد | ایستگاه مشک | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 1 | 1.6.3 | 1.6.2 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 0 | 18 | 17 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 6 | 112475174571.4768 | 16315826813.328 | 96159347758.1488 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 19 | Unnamed: 5 | 104331317354.3094 | 20019605601.3157 | 84311711752.9937 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 20 | Unnamed: 2 | ایستگاه هرند | بلوک هرند-خیرآباد | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 20 | Unnamed: 1 | 1.6.4 | 1.6.3 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 20 | Unnamed: 0 | 19 | 18 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 20 | Unnamed: 6 | 17649112991.2911 | 101817619219.2174 | -84168506227.9263 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 20 | Unnamed: 5 | 15847241622.1308 | 127105234389.2931 | -111257992767.1623 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 21 | Unnamed: 2 | بلوک خیرآباد-سیستان | ایستگاه هرند | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 21 | Unnamed: 1 | 1.6.5 | 1.6.4 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 21 | Unnamed: 0 | 20 | 19 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 21 | Unnamed: 6 | 110063543079.9645 | 14424119172.2381 | 95639423907.7264 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 21 | Unnamed: 5 | 103803209693.471 | 20055378460.654 | 83747831232.817 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 22 | Unnamed: 2 | ایستگاه خیرآباد | بلوک خیرآباد-سیستان | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 22 | Unnamed: 1 | 1.6.6 | 1.6.5 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 22 | Unnamed: 0 | 21 | 20 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 22 | Unnamed: 6 | 17213265095.4384 | 104577231962.5735 | -87363966867.1351 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 22 | Unnamed: 5 | 15864101942.1874 | 116900216914.2806 | -101036114972.0932 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 23 | Unnamed: 2 | کارهای اضافی | ایستگاه خیرآباد | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 23 | Unnamed: 1 | 1.6.7 | 1.6.6 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 23 | Unnamed: 0 | 22 | 21 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 23 | Unnamed: 6 | 47477151532 | 15280919163.569 | 32196232368.431 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 23 | Unnamed: 5 | 0 | 20075825142.7485 | -20075825142.7485 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 24 | Unnamed: 2 | اختتامیه پروژه | کارهای اضافی | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 24 | Unnamed: 1 | 1.7 | 1.6.7 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 24 | Unnamed: 0 | 23 | 22 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 24 | Unnamed: 6 | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 24 | Unnamed: 5 | 0 | 28486290919.2 | -28486290919.2 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 25 | Unnamed: 2 | تحويل موقت كل پروژه | اختتامیه پروژه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 25 | Unnamed: 1 | 1.7.1 | 1.7 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 25 | Unnamed: 0 | 24 | 23 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 25 | Unnamed: 6 | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 26 | Unnamed: 2 | برچيدن كارگاه | تحويل موقت كل پروژه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 26 | Unnamed: 1 | 1.7.2 | 1.7.1 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 26 | Unnamed: 0 | 25 | 24 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 26 | Unnamed: 6 | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 27 | Unnamed: 2 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | برچيدن كارگاه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 27 | Unnamed: 1 | 1.7.3 | 1.7.2 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 27 | Unnamed: 0 | 26 | 25 | 1 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 27 | Unnamed: 6 | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 7 | مبلغ پروژه |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 2 |  | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 1 |  | 1.7.3 | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 0 |  | 26 | -26 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 6 | 1197477151532 | 0 | 1197477151532 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 28 | Unnamed: 5 | 1197477151532 | 0 | 1197477151532 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 29 | Unnamed: 7 | کار اضافه |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 29 | Unnamed: 6 | 47477151532 | مبلغ پروژه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 29 | Unnamed: 5 | 47477151532 | 1197477151532 | -1150000000000 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 30 | Unnamed: 6 | 1150000000000 | کار اضافه | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 30 | Unnamed: 5 | 1150000000000 | 47477151532 | 1102522848468 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 31 | Unnamed: 7 | مبلغ کار اضافه این کارکرد |  | Text differs | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 31 | Unnamed: 6 | 28814388825.0344 |  | 28814388825.0344 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 31 | Unnamed: 5 | 23563649908.6373 | 1150000000000 | -1.1264e+12 | Dispute
خلاصه مالي صورت وضعیت | Row 32 | N/A | MISSING | EXISTS | Row only in Employer file | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 1 | Unnamed: 9 | پیمانکار-قطعی | مشاور زیربنایی | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 1 | Unnamed: 6 | تایید شده کارکرد قبلی (ص.و15) | گروه مشارکت | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 1 | Unnamed: 12 | توضیحات پیمانکار | کارفرما | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 1 | Unnamed: 15 |  | مدارك پشتيبان | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 1 | Unnamed: 14 | مشاور کارفرما |  | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | Unnamed: 13 |  | درصد پیشرفت وزنی | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | Unnamed: 9 | درصد پیشرفت از سرفصل (کل) | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | Unnamed: 12 |  | درصد پیشرفت از صد (کل) | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | Unnamed: 15 | درصد پیشرفت وزنی |  | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | تاریخ صورت‏وضعیت: | بر اساس ساختار شکست مصوب طی نامه شماره مورخ |  | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 2 | Unnamed: 14 | درصد پیشرفت از صد (کل) | مبلغ (ریال) | Text differs | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 3 | Unnamed: 8 | 5879612814.3621 | 5980200895.0908 | -100588080.7287 | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 3 | Unnamed: 6 | -0.982 |  | -0.982 | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 11 | Unnamed: 8 | 251470201.8217 | 352058282.5504 | -100588080.7287 | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 11 | Unnamed: 6 | 0.7 | 0.98 | -0.28 | Dispute
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | Row 11 | Unnamed: 12 | لیست مدارک به مشاور ارسال شده است |  | Text differs | Dispute

## Summary by Sheet
Sheet Name | Number of Disputes
summary-2 | 182
summary-Adjustment | 51
اختتامیه | 29
بیمه نامه ها | 35
تجهیز کارگاه اولیه | 30
تجهیز کارگاه مستمر | 67
جمع بندي صورت وضعیت | 57
خدمات اجرایی | 423
خدمات تامین | 113
خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 152
خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 50
خلاصه مالي صورت وضعیت | 147
سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 16
TOTAL | 1352