## Dashboard
داشبورد مقایسه پیمانکار و کارفرما
ردیف | نام برگه | تعداد آیتم | اختلاف‌ها | جمع پیمانکار | جمع کارفرما | جمع اختلاف
1 | اختتامیه | 4 | 4 | 28739451636.768 | 0 | 28739451636.768
2 | بیمه نامه ها | 5 | 5 | 14369725818.384 | 10591685406 | 3778040412.384
3 | تجهیز کارگاه اولیه | 13 | 2 | 40714223152 | 37660656415.6 | 3053566736.4
4 | تجهیز کارگاه مستمر | 11 | 11 | 55083948970 | 21097152455.51 | 33986796514.49
5 | جمع بندي صورت وضعیت | 18 | 11 | 390889511982.9798 | 159189150553.4933 | 231700361429.4866
6 | خدمات اجرایی | 212 | 96 | 1.6565e+12 | 1.8049e+12 | -148342654530.1166
7 | خدمات تامین | 20 | 13 | 441288957987.588 | 44789905961.2256 | 396499052026.3622
8 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 44 | 20 | 48497824637.4857 | 41911700304 | 6586124333.4857
9 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 8 | 7 | 76279294553.0084 | 26554894069.389 | 49724400483.6194
10 | خدمات مهندسي حين اجرا | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | خلاصه مالي صورت وضعیت | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه | 10 | 0 | 11974771516 | 11974771516 | 0

## اختتامیه
برگه: اختتامیه
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.7 | اختتاميه پروژه | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384
2 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66
3 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596
4 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128
|  | جمع کل: | 28739451636.768 | 0 | 28739451636.768

## بیمه نامه ها
برگه: بیمه نامه ها
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 5295842703 | 1889020206.192 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است
2 | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 670587204.8579 | 526889946.6741
3 | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 838234006.0724 | 359243145.4596
4 | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 1197477151.532 | 733454755.6631 | 464022395.8689
5 | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 3592431454.596 | 3053566736.4066 | 538864718.1894
|  | جمع کل: | 14369725818.384 | 10591685406 | 3778040412.384

## تجهیز کارگاه اولیه
برگه: تجهیز کارگاه اولیه
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 18830328207.8 | 1526783368.2 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است
2 | 1.3.3.1 | آغاز عمليات تجهيز كارگاه | 0 | 0 | 0
3 | 1.3.3.10 | اقدامات اوليه براي بهداشت، ايمني و حفاظت كار و محيط زيست | 1424997810.32 | 1424997810.32 | 0
4 | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | 2035711157.6 | 508927789.4 | 1526783368.2
5 | 1.3.3.12 | پايان تجهيز اوليه كارگاه | 0 | 0 | 0
6 | 1.3.3.2 | تامين و تجهيز كامل محل سكونت عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 3053566736.4 | 3053566736.4 | 0
7 | 1.3.3.3 | محوطه‌سازي و تامين راه‌هاي دسترسي، سرويس و ارتباطي | 1221426694.56 | 1221426694.56 | 0
8 | 1.3.3.4 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي موقت اداري و دفاتر كار عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما و تجهيز آنها | 3053566736.4 | 3053566736.4 | 0
9 | 1.3.3.5 | تامين آب، برق، سيستم مخابراتي، اينترنت و سوخت كارگاه | 2035711157.6 | 2035711157.6 | 0
10 | 1.3.3.6 | اقدامات ايجاد و تامين و تجهيز ساختمان‌هاي پشتيباني، انبار و تعميرگاه | 1832140041.84 | 1832140041.84 | 0
11 | 1.3.3.7 | تامين و تجهيز آزمايشگاه | 610713347.28 | 610713347.28 | 0
12 | 1.3.3.8 | محوطه‌سازي كارگاه عمومي و كارگاه روسازي | 2035711157.6 | 2035711157.6 | 0
13 | 1.3.3.9 | اقدامات اجرايي براي تامين و نصب ماشين‌الات و تجهيزات و راه‌اندازي آنها | 3053566736.4 | 3053566736.4 | 0
|  | جمع کل: | 40714223152 | 37660656415.6 | 3053566736.4

## تجهیز کارگاه مستمر
برگه: تجهیز کارگاه مستمر
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | 27541974485 | 10548576227.755 | 16993398257.245 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد
2 | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 1377098724.25 | 527428811.3877 | 849669912.8622
3 | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
4 | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 8262592345.5 | 3164572868.3265 | 5098019477.1735
5 | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 6885493621.25 | 2637144056.9387 | 4248349564.3112
6 | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245
7 | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245
8 | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 4131296172.75 | 1582286434.1632 | 2549009738.5867
9 | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
10 | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 550839489.7 | 210971524.5551 | 339867965.1449
11 | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
|  | جمع کل: | 55083948970 | 21097152455.51 | 33986796514.49

## جمع بندي صورت وضعیت
برگه: جمع بندي صورت وضعیت
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور ساسان – شبنم | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | آغاز | 0 | 0 | 0
3 | 1.2 | تحویل زمین | 0 | 0 | 0
4 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه ریزی و تجهيز كارگاه | 36096000000 | 22820736000.2243 | 13275263999.7757
5 | 1.3.1 | سازماندهي و برنامه ریزی پروژه | 5987385758 | 5987385758 | 0
6 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 5295842703 | 1889020206.192
7 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 18830328207.8 | 1526783368.2
8 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 27541974485 | 10548576227.755 | 16993398257.245
9 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 80345245638.7197 | 46543015816.2776 | 33802229822.4421
10 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 20955850152 | 20955850152 | 0
11 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38139647276.5042 | 13277447034.6945 | 24862200241.8097
12 | 1.5 | خدمات تامین | 125541982550.7959 | 14929968653.7419 | 110612013897.0541
13 | 1.6 | عملیات اجرایی | 0 | 0 | 0
14 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384
15 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66
16 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596
17 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128
18 | 1.8 | پایان | 0 | 0 | 0
|  | جمع کل: | 390889511982.9798 | 159189150553.4933 | 231700361429.4865

## خدمات اجرایی
برگه: خدمات اجرایی
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.6 | خدمات اجرایی | 437868705244.6551 | 357986640758.199 | 79882064486.4561 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد
2 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | 115799144927.6079 | 105570924427.273 | 10228220500.3349
3 | 1.6.1.1 | زیرسازی | 58068301527.5201 | 58068301527.5201 | 0
4 | 1.6.1.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 2903415076.376 | 0
5 | 1.6.1.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 2903415076.376 | 0
6 | 1.6.1.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
7 | 1.6.1.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
8 | 1.6.1.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 11613660305.504 | 0
9 | 1.6.1.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
10 | 1.6.1.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 6677854675.6648 | 0
11 | 1.6.1.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 4935805629.8392 | 0
12 | 1.6.1.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
13 | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644 | 38376869655.5244 | 8705536988.4756
14 | 1.6.1.2.1 | پي كني | 1600801826 | 1304813568.3726 | 295988257.6274
15 | 1.6.1.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 1918843482.6132 | 435276849.3868
16 | 1.6.1.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | 0 | 0 | 0
17 | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404
18 | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 13815673076.1192 | 3133993315.8808
19 | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404
20 | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 383768696.1966 | 87055369.8034
21 | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 690783654.132 | 156699665.868 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است.
22 | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 2149104700.6572 | 487510071.3428
23 | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 3223657050.9858 | 731265107.0142
24 | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 1074552350.3286 | 243755035.6714
25 | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 10648436756.0879 | 9125753244.2286 | 1522683511.8593
26 | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
27 | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | 588859659.8957 | 588048755.822 | 810904.0737
28 | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | 587564893.713 | 0 | 587564893.713
29 | 1.6.1.3.12 | جوشکاری ریل | 0 | 0 | 0
30 | 1.6.1.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
31 | 1.6.1.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
32 | 1.6.1.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
33 | 1.6.1.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
34 | 1.6.1.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
35 | 1.6.1.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
36 | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5120095899.8076 | 5120202712.8615 | -106813.0539
37 | 1.6.1.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0 | 0 | 0
38 | 1.6.1.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0 | 0 | 0
39 | 1.6.1.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0 | 0 | 0
40 | 1.6.1.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0 | 0 | 0
41 | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2068725616.0839 | 2068768772.8733 | -43156.7894
42 | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | 587564893.713 | 0 | 587564893.713
43 | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | 1177719319.7914 | 1176097511.644 | 1621808.1474
44 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | 17191313046.8764 | 16315826813.328 | 875486233.5484
45 | 1.6.2.1 | زیرسازی | 15205113692.914 | 15205113692.914 | 0
46 | 1.6.2.1.1 | برداشت خاک نباتی | 760255684.6457 | 760255684.6457 | 0
47 | 1.6.2.1.10 | حمل آب | 760255684.6457 | 760255684.6457 | 0
48 | 1.6.2.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1520511369.2914 | 1520511369.2914 | 0
49 | 1.6.2.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1520511369.2914 | 1520511369.2914 | 0
50 | 1.6.2.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3041022738.5828 | 3041022738.5828 | 0
51 | 1.6.2.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2280767053.9371 | 2280767053.9371 | 0
52 | 1.6.2.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232.3623 | 1368460232.3623 | 0
53 | 1.6.2.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306821.5748 | 912306821.5748 | 0
54 | 1.6.2.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3041022738.5828 | 3041022738.5828 | 0
55 | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | 1986199353.9624 | 1110713120.414 | 875486233.5484
56 | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124405475.6693 | 41468491.8898 | 82936983.7795
57 | 1.6.2.2.12 | نصب كوپلاژ | 0 | 0 | 0
58 | 1.6.2.2.13 | مونتاژ و نصب سوزن | 0 | 0 | 0
59 | 1.6.2.2.14 | خط آرایی | 0 | 0 | 0
60 | 1.6.2.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
61 | 1.6.2.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
62 | 1.6.2.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
63 | 1.6.2.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
64 | 1.6.2.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
65 | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | 1024169322.5022 | 529099161.7169 | 495070160.7853
66 | 1.6.2.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
67 | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | 389764843.3814 | 201357575.7141 | 188407267.6673
68 | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 447859712.4095 | 338787891.0932 | 109071821.3163
69 | 1.6.2.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 0 | 0 | 0
70 | 1.6.2.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 0 | 0 | 0
71 | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | 112475174571.4768 | 101817619219.2174 | 10657555352.2594
72 | 1.6.3.1 | زیر سازی | 58068301527.6201 | 58068301527.6201 | 0
73 | 1.6.3.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 2903415076.376 | 0
74 | 1.6.3.1.10 | حمل آب | 2903415076.476 | 2903415076.476 | 0
75 | 1.6.3.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
76 | 1.6.3.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
77 | 1.6.3.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 11613660305.504 | 0
78 | 1.6.3.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
79 | 1.6.3.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 6677854675.6648 | 0
80 | 1.6.3.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 4935805629.8392 | 0
81 | 1.6.3.1.8 | تهیه و اجراي لايه هاي زیر بالاست | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
82 | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406643.6 | 37873087904.1118 | 9209318739.4882
83 | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 7324466400.2567 | 5876229787.4855 | 1448236612.7712
84 | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
85 | 1.6.3.3.10 | نصب تراورس | 0 | 0 | 0
86 | 1.6.3.3.11 | نصب ریل | 0 | 0 | 0
87 | 1.6.3.3.12 | جوشکاری ریل | 0 | 0 | 0
88 | 1.6.3.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
89 | 1.6.3.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
90 | 1.6.3.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
91 | 1.6.3.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
92 | 1.6.3.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
93 | 1.6.3.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
94 | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 4847837645.9725 | 4062272196.7577 | 785565449.2148
95 | 1.6.3.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0 | 0 | 0
96 | 1.6.3.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0 | 0 | 0
97 | 1.6.3.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0 | 0 | 0
98 | 1.6.3.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0 | 0 | 0
99 | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 1958722281.201 | 1641322099.7001 | 317400181.5009
100 | 1.6.3.3.8 | حمل ریل | 0 | 0 | 0
101 | 1.6.3.3.9 | حمل تراورس | 0 | 0 | 0
102 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | 17649112991.2911 | 14424119172.2381 | 3224993819.0531
103 | 1.6.4.1 | زیر سازی | 15231849332 | 13715890469.3785 | 1515958862.6215
104 | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577
105 | 1.6.4.1.10 | حمل آب | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577
106 | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015
107 | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015
108 | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304
109 | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2285485108 | 2058020843.5273 | 227464264.4727
110 | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232 | 1232263413.6342 | 136196818.3658
111 | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306822 | 821508943.0231 | 90797878.9769
112 | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304
113 | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | 2417263659.2911 | 708228702.8596 | 1709034956.4316
114 | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834 | 41584944.6667 | 83169889.3333
115 | 1.6.4.2.10 | نصب كوپلاژ | 0 | 0 | 0
116 | 1.6.4.2.13 | نصب سوزن | 0 | 0 | 0
117 | 1.6.4.2.14 | خط آرایی | 0 | 0 | 0
118 | 1.6.4.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
119 | 1.6.4.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
120 | 1.6.4.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
121 | 1.6.4.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
122 | 1.6.4.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
123 | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | 1025551251.503 | 251819450.7282 | 773731800.7748
124 | 1.6.4.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
125 | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | 390859390.4853 | 95973747.6598 | 294885642.8255
126 | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117403 | 318850559.8049 | 130266843.1951
127 | 1.6.4.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 0 | 0 | 0
128 | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 426980780.3029 | 0 | 426980780.3029
129 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | 110063543079.9645 | 104577231962.5735 | 5486311117.3909
130 | 1.6.5.1 | زیر سازی | 58068301527.5201 | 58068301527.5201 | 0
131 | 1.6.5.1.1 | برداشت خاک نباتی | 2903415076.376 | 2903415076.376 | 0
132 | 1.6.5.1.10 | حمل آب | 2903415076.376 | 2903415076.376 | 0
133 | 1.6.5.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
134 | 1.6.5.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 5806830152.752 | 5806830152.752 | 0
135 | 1.6.5.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 11613660305.504 | 11613660305.504 | 0
136 | 1.6.5.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
137 | 1.6.5.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 6677854675.6648 | 6677854675.6648 | 0
138 | 1.6.5.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 4935805629.8392 | 4935805629.8392 | 0
139 | 1.6.5.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 8710245229.128 | 8710245229.128 | 0
140 | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644.1 | 42256459963.0797 | 4825946681.0202
141 | 1.6.5.2.1 | پي كني | 1600801825.89 | 1436719638.7363 | 164082187.1537
142 | 1.6.5.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 2112822997.97 | 241297334.03
143 | 1.6.5.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | 0 | 0 | 0
144 | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59
145 | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 15212325586.82 | 1737340805.18
146 | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59
147 | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | 470824066.44 | 422564599.6299 | 48259466.8101
148 | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483319.59 | 760616279.332 | 86867040.258
149 | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772.06 | 2366361757.9239 | 270253014.1361
150 | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | 3954922158.09 | 3549542636.8858 | 405379521.2042
151 | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386.03 | 1183180878.9619 | 135126507.0681
152 | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 4912834908.3444 | 4252470471.9737 | 660364436.3707
153 | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
154 | 1.6.5.3.10 | نصب تراورس | 0 | 0 | 0
155 | 1.6.5.3.11 | نصب ریل | 0 | 0 | 0
156 | 1.6.5.3.12 | جوشکاری ریل | 0 | 0 | 0
157 | 1.6.5.3.13 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
158 | 1.6.5.3.14 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
159 | 1.6.5.3.15 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
160 | 1.6.5.3.16 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
161 | 1.6.5.3.17 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
162 | 1.6.5.3.18 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
163 | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 3130200827.9917 | 2905781749.0191 | 224419078.9727
164 | 1.6.5.3.3 | تهیه بالاست لایه دوم | 0 | 0 | 0
165 | 1.6.5.3.4 | حمل بالاست مرحله دوم به دپو | 0 | 0 | 0
166 | 1.6.5.3.5 | تهیه بالاست لایه سوم | 0 | 0 | 0
167 | 1.6.5.3.6 | حمل بالاست مرحله سوم به دپو | 0 | 0 | 0
168 | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 1264727607.2694 | 1174053231.9269 | 90674375.3425
169 | 1.6.5.3.8 | حمل ریل | 0 | 0 | 0
170 | 1.6.5.3.9 | حمل تراورس | 0 | 0 | 0
171 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | 17213265095.4384 | 15280919163.569 | 1932345931.8695
172 | 1.6.6.1 | زیر سازی | 15247813061.5365 | 14209910978.075 | 1037902083.4615
173 | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731
174 | 1.6.6.1.10 | حمل آب | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731
175 | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462
176 | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462
177 | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923
178 | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2287171959.2305 | 2131486646.7113 | 155685312.5192
179 | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1372303175.5383 | 1278891988.0268 | 93411187.5115
180 | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 914868783.6922 | 852594658.6845 | 62274125.0077
181 | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923
182 | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | 1965452033.9019 | 1071008185.4939 | 894443848.408
183 | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834.1398 | 41584944.7133 | 83169889.4266
184 | 1.6.6.2.11 | نصب كوپلاژ | 0 | 0 | 0
185 | 1.6.6.2.13 | نصب سوزن | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.6.2.14 | خط آرایی | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.6.2.15 | بالاست ریزی مرحله دوم | 0 | 0 | 0
188 | 1.6.6.2.16 | رگلاژ و رلواژ مرحله اول | 0 | 0 | 0
189 | 1.6.6.2.17 | بالاست ریزی مرحله سوم | 0 | 0 | 0
190 | 1.6.6.2.18 | رلواژ مرحله دوم | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.6.2.19 | رلواژ نهایی و تثبیت | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | 1012564079.1882 | 500420831.4947 | 512143247.6935
193 | 1.6.6.2.20 | عملیات تکمیلی و نصب علائم | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | 385348273.0514 | 190443555.3057 | 194904717.7457
195 | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 442784847.5225 | 338558853.9803 | 104225993.5422
196 | 1.6.6.2.8 | حمل سوزن از محل دپو تا نصب | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.6.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 0 | 0 | 0
198 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 47477151532 | 0 | 47477151532 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد.
199 | 16.3.2.1 | پي كني | 1600801826 | 1287684988.8344 | 313116837.1656
200 | 16.3.2.10 | حمل آب | 2354120331.6 | 1893654394.739 | 460465936.861
201 | 16.3.2.11 | ترمیم قرنیز آبروها و پلهای موجود | 0 | 0 | 0
202 | 16.3.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376
203 | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 13634311645.7248 | 3315354746.2752
204 | 16.3.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376
205 | 16.3.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 378730878.6904 | 92093187.3096
206 | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 681715582.608 | 165767737.392
207 | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 2120892922.5968 | 515721849.4032
208 | 16.3.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 3181339383.8952 | 773582774.1048
209 | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 1060446461.2984 | 257860924.7016
210 | ابنیه قرارداد |  | 0 | 118506417522.716 | -118506417522.716
211 | روسازی قرارداد |  | 0 | 37074372166.1972 | -37074372166.1972
212 | زیرسازی قرارداد |  | 0 | 217335819723.0276 | -217335819723.0276
|  | جمع کل: | 1.6565e+12 | 1.8049e+12 | -148342654530.1157

## خدمات تامین
برگه: خدمات تامین
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.5 | خدمات تامین | 125541982550.7959 | 14929968653.7419 | 110612013897.0541
2 | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2
3 | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2
4 | 1.5.1.1.1 | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2 | قرارداد تامین ریل
5 | 1.5.1.1.2 | پرداخت پیش پرداخت | 0 | 0 | 0
6 | 1.5.1.2 | حمل و تخلیه ریل در محل کارگاه | 0 | 0 | 0
7 | 1.5.1.2.1 | ارائه اسناد حمل خارجی | 0 | 0 | 0
8 | 1.5.1.2.2 | تخلیه و دپوی ریل در کارگاه | 0 | 0 | 0
9 | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 25147801416.15 | 0 | 25147801416.15
10 | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | 10777629178.35 | 0 | 10777629178.35 | قرارداد خرید سوزن
11 | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | 14370172237.8 | 0 | 14370172237.8 | قرارداد خرید سوزن
12 | 1.5.2.3 | حمل خارجی | 0 | 0 | 0
13 | 1.5.2.4 | ترخیص از گمرگ، بارگیری، حمل داخلی، تخلیه و دپو در محل کارگاه | 0 | 0 | 0
14 | 1.5.3 | تراورس | 35731170799.4459 | 14929968653.7419 | 20801202145.7041
15 | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار
16 | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | تایید طراحی مشاور
17 | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | قرارداد با سازنده
18 | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | قرارداد با سازنده
19 | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | 12870503989.2995 | 12009666785.07 | 860837204.2296 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99
20 | 1.5.4 | تهیه و حمل ادوات و ملحقات (هر 5 کیلومتر 0.472%) | 0 | 0 | 0 | علی رغم پی گیری وودریافت پرفرفورما از شرکت ترکیه ای وایرانی با توجه به ساختار شکست در کارکرد قطعی منظور نشده است
|  | جمع کل: | 441288957987.588 | 44789905961.2256 | 396499052026.3624

## خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
برگه: خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 20955850152 | 20955850152 | 0 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
2 | 1.4.1.1 | آغاز مطالعات مهندسي و طراحي | 0 | 0 | 0
3 | 1.4.1.10 | گزارش طرح هندسی مسیر | 598738575.7714 | 598738575.7714 | 0
4 | 1.4.1.11 | نقشه‏های پلان طرح هندسی مسیر | 239495430.3086 | 239495430.3086 | 0
5 | 1.4.1.12 | نقشه‏های پروفیل طولی | 239495430.3086 | 239495430.3086 | 0
6 | 1.4.1.13 | نقشه‏های مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
7 | 1.4.1.14 | ارائه احجام عملیات خاکی براساس میخکوبی | 359243145.4629 | 359243145.4629 | 0
8 | 1.4.1.15 | گزارش محاسباتی پل‌های مسیر | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
9 | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
10 | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
11 | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
12 | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
13 | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
14 | 1.4.1.16 | نقشه‌های اجرایی پل‌های مسیر | 2993692878.8571 | 2993692878.8571 | 0
15 | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
16 | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
17 | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
18 | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
19 | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
20 | 1.4.1.17 | نقشه‏های تیپ مقاطع عرضی | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
21 | 1.4.1.18 | گزارش زیرسازی مسیر | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
22 | 1.4.1.19 | نقشه‏های تیپ زیرسازی | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
23 | 1.4.1.2 | نقشه‌هاي توپوگرافی براساس برداشت مستقیم زمینی (1:2000 و1:500) | 4191170030.4 | 4191170030.4 | 0
24 | 1.4.1.20 | گزارش زمین شناسی مسیر | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
25 | 1.4.1.21 | پلان هیدرولوژی حوضه‏های آبریز مسیر | 598738575.7714 | 598738575.7714 | 0
26 | 1.4.1.22 | گزارش هیدرولوژی مسیر | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
27 | 1.4.1.23 | پايان خدمات طراحي و مهندسي پيش از اجرا | 0 | 0 | 0
28 | 1.4.1.3 | مطالعات اولیه شناخت و تحلیل وضع موجود | 838234006.08 | 838234006.08 | 0
29 | 1.4.1.4 | مطالعات طراحي رعايت سرعت طرح در طول محور و برآورد مقايسه‌اي مسير حركت در حريم | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
30 | 1.4.1.5 | مطالعات اولیه ژئوتکنیک و برداشت وضع موجود | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
31 | 1.4.1.6 | گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی) | 419117003.04 | 419117003.04 | 0
32 | 1.4.1.7 | گزارش طراحی روسازی | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
33 | 1.4.1.7.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
34 | 1.4.1.7.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
35 | 1.4.1.7.3 | پابند | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
36 | 1.4.1.7.4 | ریل | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
37 | 1.4.1.7.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
38 | 1.4.1.8 | نقشه‏های اجرایی روسازی | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
39 | 1.4.1.8.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
40 | 1.4.1.8.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
41 | 1.4.1.8.3 | پابند | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
42 | 1.4.1.8.4 | ریل | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
43 | 1.4.1.8.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
44 | 1.4.1.9 | گزارش روش اجرای روسازی (خطوط و سوز‌ن‌ها) | 1197477151.5429 | 1197477151.5429 | 0
|  | جمع کل: | 48497824637.4857 | 41911700304 | 6586124333.4857

## خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
برگه: خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38139647276.5042 | 13277447034.6945 | 24862200241.8097 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است
2 | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 13651239527.6748 | 5228424739.0994 | 8422814788.5754
3 | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 8981078636.49 | 3439753117.7757 | 5541325518.7143
4 | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 778360148.4958 | 298111936.8739 | 480248211.6219
5 | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 3472683739.4428 | 1330037872.2066 | 2142645867.2362
6 | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 7783601484.958 | 2981119368.7389 | 4802482116.2191
7 | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 3472683739.4428 | 0 | 3472683739.4428
8 | 1.4.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 0 | 0 | 0
|  | جمع کل: | 76279294553.0084 | 26554894069.389 | 49724400483.6194

## خدمات مهندسي حين اجرا
برگه: خدمات مهندسي حين اجرا
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.4.1.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 0 | 0 | 0
2 | 1.4.1.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 0 | 0 | 0
3 | 1.4.1.2.11 |  | 0 | 0 | 0
4 | 1.4.1.2.12 |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.4.1.2.13 |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.4.1.2.14 |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.4.1.2.15 |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.4.1.2.16 |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.4.1.2.17 |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.4.1.2.18 |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.4.1.2.19 |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.4.1.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 0 | 0 | 0
13 | 1.4.1.2.20 |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.4.1.2.21 |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.4.1.2.22 |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.4.1.2.23 |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.4.1.2.24 |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.4.1.2.25 |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.4.1.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 0 | 0 | 0
20 | 1.4.1.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 0 | 0 | 0
21 | 1.4.1.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 0 | 0 | 0
22 | 1.4.1.2.6 | تهيه نقشه هاي چون ساخت | 0 | 0 | 0
23 | 1.4.1.2.7 | تهيه كتابچه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات | 0 | 0 | 0
|  | جمع کل: | 0 | 0 | 0

## خلاصه مالي صورت وضعیت
برگه: خلاصه مالي صورت وضعیت
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1 | پروژه طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه‏آهن محور مشک–سیستان | 0 | 0 | 0
2 | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه‏ریزی و تجهيز كارگاه | 0 | 0 | 0
3 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | 0 | 0 | 0
4 | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 0 | 0 | 0
5 | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 0 | 0 | 0
6 | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 0 | 0 | 0
7 | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 0 | 0 | 0
8 | 1.4.1 | خدمات طراحي و مهندسی پيش از اجرا | 0 | 0 | 0
9 | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 0 | 0 | 0
10 | 1.5 | خدمات تامین | 0 | 0 | 0
11 | 1.5.1 | ريل | 0 | 0 | 0
12 | 1.5.2 | سوزن | 0 | 0 | 0
13 | 1.5.3 | تراورس | 0 | 0 | 0
14 | 1.5.4 | ملحقات | 0 | 0 | 0
15 | 1.6 | عملیات اجرایی | 0 | 0 | 0
16 | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | 0 | 0 | 0
17 | 1.6.2 | ایستگاه مشک | 0 | 0 | 0
18 | 1.6.3 | بلوک هرند-خیرآباد | 0 | 0 | 0
19 | 1.6.4 | ایستگاه هرند | 0 | 0 | 0
20 | 1.6.5 | بلوک خیرآباد-سیستان | 0 | 0 | 0
21 | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | 0 | 0 | 0
22 | 1.6.7 | کارهای اضافی | 0 | 0 | 0
23 | 1.7 | اختتامیه پروژه | 0 | 0 | 0
24 | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 0 | 0 | 0
25 | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 0 | 0 | 0
26 | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 0 | 0 | 0
|  | جمع کل: | 0 | 0 | 0

## سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
برگه: سازمان دهی و برنامه ریزی پروژه
ردیف | W.B.S | شرح | مبلغ پیمانکار (ریال) | مبلغ کارفرما (ریال) | اختلاف (ریال) | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | 1.3.1 | مقدمات لازم جهت فعاليت هاي اجرايي | 5987385758 | 5987385758 | 0
2 | 1.3.1.1 | انتصاب و معرفی نماینده مشارکت (مدیر پروژه) | 0 | 0 | 0
3 | 1.3.1.2 | تشکیل دفتر و سازمان کلیدی پروژه | 419117003.3762 | 419117003.3762 | 0
4 | 1.3.1.3 | تهیه و اعلام چارت سازمانی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‏ها و شرایط احراز تیم پروژه | 898107863.649 | 898107863.649 | 0
5 | 1.3.1.4 | تشکیل و تعریف نظام مدیریت پروژه، تهیه و ارسال ویرایش اول برنامه زمان‏بندی و ساختار شکست هزینه و سایر مدارک مرتبط برنامه‏ریزی | 1556720296.9916 | 1556720296.9916 | 0
6 | 1.3.1.5 | برنامه‏ریزی و تعیین مشخصات و فهرست کامل اقدامات تجهیز کارگاه به همراه نقشه جانمایی | 598738575.766 | 598738575.766 | 0
7 | 1.3.1.6 | تهیه و ارسال گردش فعالیتها و روابط بین مشارکت، مشاور و کارفرما (Coordination Procedure) | 359243145.4596 | 359243145.4596 | 0
8 | 1.3.1.7 | تهیه و ارسال روش‏های اجرایی و دستورالعمل‏های کاری شامل: QA ،QC ،HSE ،5S و … | 1796215727.298 | 1796215727.298 | 0
9 | 1.3.1.8 | تهیه و ارسال لیست کامل مدارک پیمانکار | 359243145.4596 | 359243145.4596 | 0 | لیست مدارک به مشاور ارسال شده است
10 | 1.3.1.9 | پایان سازمان‏دهی و برنامه‏ریزی مقدماتی پروژه | 0 | 0 | 0
|  | جمع کل: | 11974771516 | 11974771516 | 0

## اختلافات
خلاصه اختلافات
ردیف | برگه | W.B.S | شرح | پیمانکار | کارفرما | اختلاف | توضیحات پیمانکار | توضیحات کارفرما
1 | اختتامیه | 1.7 | اختتاميه پروژه | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384
2 | اختتامیه | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66
3 | اختتامیه | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596
4 | اختتامیه | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128
5 | بیمه نامه ها | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 5295842703 | 1889020206.192 | کلیه بیمه نامه در طول مدت اولیه پروژه وچند سال بعد از آن ارائه شده است
6 | بیمه نامه ها | 1.3.2.1 | ارائه بيمه تمام خطر پيمانكاري و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 670587204.8579 | 526889946.6741
7 | بیمه نامه ها | 1.3.2.2 | ارائه بيمه مسئوليت و اخذ تاييد مشاور | 1197477151.532 | 838234006.0724 | 359243145.4596
8 | بیمه نامه ها | 1.3.2.3 | تاييد بيمه‌هاي تمام خطر و مسئوليت توسط كارفرما | 1197477151.532 | 733454755.6631 | 464022395.8689
9 | بیمه نامه ها | 1.3.2.4 | پيگيري تا صدور بيمه‌نامه‌هاي فوق | 3592431454.596 | 3053566736.4066 | 538864718.1894
10 | تجهیز کارگاه اولیه | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 18830328207.8 | 1526783368.2 | تجهیز کارگاه همچنین تجهیز اولیه کارگاه بسیار فراتر از پروژه در همان ابتدای پروژه انجام گردیده است
11 | تجهیز کارگاه اولیه | 1.3.3.11 | بيمه تجهيز كارگاه | 2035711157.6 | 508927789.4 | 1526783368.2
12 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4 | تجهیز مستمر کارگاه | 27541974485 | 10548576227.755 | 16993398257.245 | تجهیز مستمر کارگاه در مدت اولیه پروژه و مدت تطویل یعنی حدود چهار سال بعد ازمدت اولیه پیمان انجام گردیده است لذا پیمانکار مستحق دریافت کل مبلغ تجهیز مستمرمی باشد
13 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.1 | تداوم تامين و نگهداري اقامت‌گاه عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 1377098724.25 | 527428811.3877 | 849669912.8622
14 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.10 | تداوم حفظ و نگهداري دفاتر، محيط‌هاي اداري و پشتيباني در سطح استاندارد نور و تهويه و ... | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
15 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.2 | تامين و سرو خوراك عوامل پيمانكار، مشاور و كارفرما | 8262592345.5 | 3164572868.3265 | 5098019477.1735
16 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.3 | برقراري سرويس اياب و ذهاب كارگاه | 6885493621.25 | 2637144056.9387 | 4248349564.3112
17 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.4 | بكاربستن مفاد نظام ايمني و حفاظت كار | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245
18 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.5 | بكاربستن مفاد نظام بهداشت و حفظ محيط زيست | 2754197448.5 | 1054857622.7755 | 1699339825.7245
19 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.6 | تداوم بهره‌مندي كارگاه از آب، برق، گاز، سوخت، تلفن و اينترنت | 4131296172.75 | 1582286434.1632 | 2549009738.5867
20 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.7 | رعايت نظم و انضباط در محوطه و محيط‌هاي اداري، كارگاهي و كارگري در انطباق با 5s | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
21 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.8 | تداوم فعاليت‌هاي نت از طريق سنجش ميزان آماده بكار بودن ماشين‌آلات و تجهيزات | 550839489.7 | 210971524.5551 | 339867965.1449
22 | تجهیز کارگاه مستمر | 1.3.4.9 | تداوم فعاليت‌هاي انبارداري و مديريت و حفاظت اقلام | 275419744.85 | 105485762.2775 | 169933982.5725
23 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.3 | فعالیت‌های مقدماتی، برنامه ریزی و تجهيز كارگاه | 36096000000 | 22820736000.2243 | 13275263999.7757
24 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.3.2 | بيمه‌نامه‌ها | 7184862909.192 | 5295842703 | 1889020206.192
25 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.3.3 | تجهیز اوليه کارگاه | 20357111576 | 18830328207.8 | 1526783368.2
26 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.3.4 | تجهيز مستمر كارگاه | 27541974485 | 10548576227.755 | 16993398257.245
27 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.4 | خدمات طراحي و مهندسی | 80345245638.7197 | 46543015816.2776 | 33802229822.4421
28 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38139647276.5042 | 13277447034.6945 | 24862200241.8097
29 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.5 | خدمات تامین | 125541982550.7959 | 14929968653.7419 | 110612013897.0541
30 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.7 | اختتامیه پروژه | 14369725818.384 | 0 | 14369725818.384
31 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.7.1 | تحويل موقت كل پروژه | 5987385757.66 | 0 | 5987385757.66
32 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.7.2 | برچيدن كارگاه | 3592431454.596 | 0 | 3592431454.596
33 | جمع بندي صورت وضعیت | 1.7.3 | بيمه مهندسي سازه‌هاي تكميل شده | 4789908606.128 | 0 | 4789908606.128
34 | خدمات اجرایی | 1.6 | خدمات اجرایی | 437868705244.6551 | 357986640758.199 | 79882064486.4561 | مقادیر اعمال شده در کارکرد قطعی با توجه به اتمام کار زیر سازی پروژه وانجام قسمتی از کار روسازی پروژه ازجمله اجرای پوش اول بالاست وتامین واجرای 10982 عدد تراورس 30 تن در کارکرد قطعی اعمال گردیده است برای اینکار مشارکت نسبت به برداشت کار انجام شده اقدام نمود که مستندات مربوطه ضمیمه میگردد البته کارشناسی تامین دلیل که توسط کارفرما در سال 1400 انجام گردید موید برداشت های کار انجام شده این مشارکت می باشد که مستندات مربوطه تقدیم میگردد
35 | خدمات اجرایی | 1.6.1 | بلوک مشک-هرند | 115799144927.6079 | 105570924427.273 | 10228220500.3349
36 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644 | 38376869655.5244 | 8705536988.4756
37 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.1 | پي كني | 1600801826 | 1304813568.3726 | 295988257.6274
38 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 1918843482.6132 | 435276849.3868
39 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404
40 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 13815673076.1192 | 3133993315.8808
41 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 6907836538.0596 | 1566996657.9404
42 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 383768696.1966 | 87055369.8034
43 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 690783654.132 | 156699665.868 | در خصوص نواقص مربوط به آبروها که مشاور کارفرما مدعی است این مشارکت طی نامه های شماره 739و742 پاسخ لازم را ارائه داده است وبراین اساس هیچ کمبود عرضی در آبروها وجود نداردددر مورد ترک های سطحی تعدادی از آبروها نیز لازم به توضیح است بر اساس ماده 10-2شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید از هیچ از قسمت کار پیش از صدور گواهی تحویل مورد استفاده قراردهد ودر صورت انجام بر اساس بند ب همان ماده مسئولیت پیمانکار برای مراقبت از آن قسمت ها متوقف شده وبه کارفرما منتقل میشودلذا با توجه به واگذاری بدون طی مراحل مربوطه به پیمانکار دیگر مسئولیت اشکالات حادث از این مشارکت سلب گردیده است.
44 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 2149104700.6572 | 487510071.3428
45 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 3223657050.9858 | 731265107.0142
46 | خدمات اجرایی | 1.6.1.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 1074552350.3286 | 243755035.6714
47 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 10648436756.0879 | 9125753244.2286 | 1522683511.8593
48 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
49 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.10 | نصب تراورس | 588859659.8957 | 588048755.822 | 810904.0737
50 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.11 | نصب ریل | 587564893.713 | 0 | 587564893.713
51 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 5120095899.8076 | 5120202712.8615 | -106813.0539
52 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 2068725616.0839 | 2068768772.8733 | -43156.7894
53 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.8 | حمل ریل | 587564893.713 | 0 | 587564893.713
54 | خدمات اجرایی | 1.6.1.3.9 | حمل تراورس | 1177719319.7914 | 1176097511.644 | 1621808.1474
55 | خدمات اجرایی | 1.6.2 | ایستگاه مشک | 17191313046.8764 | 16315826813.328 | 875486233.5484
56 | خدمات اجرایی | 1.6.2.2 | عمليات روسازي | 1986199353.9624 | 1110713120.414 | 875486233.5484
57 | خدمات اجرایی | 1.6.2.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124405475.6693 | 41468491.8898 | 82936983.7795
58 | خدمات اجرایی | 1.6.2.2.2 | تهیه بالاست | 1024169322.5022 | 529099161.7169 | 495070160.7853
59 | خدمات اجرایی | 1.6.2.2.4 | حمل بالاست | 389764843.3814 | 201357575.7141 | 188407267.6673
60 | خدمات اجرایی | 1.6.2.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 447859712.4095 | 338787891.0932 | 109071821.3163
61 | خدمات اجرایی | 1.6.3 | بلوک هرند - خیرآباد | 112475174571.4768 | 101817619219.2174 | 10657555352.2594
62 | خدمات اجرایی | 1.6.3.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406643.6 | 37873087904.1118 | 9209318739.4882
63 | خدمات اجرایی | 1.6.3.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 7324466400.2567 | 5876229787.4855 | 1448236612.7712
64 | خدمات اجرایی | 1.6.3.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
65 | خدمات اجرایی | 1.6.3.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 4847837645.9725 | 4062272196.7577 | 785565449.2148
66 | خدمات اجرایی | 1.6.3.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 1958722281.201 | 1641322099.7001 | 317400181.5009
67 | خدمات اجرایی | 1.6.4 | ایستگاه هرند | 17649112991.2911 | 14424119172.2381 | 3224993819.0531
68 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1 | زیر سازی | 15231849332 | 13715890469.3785 | 1515958862.6215
69 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.1 | برداشت خاک نباتی | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577
70 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.10 | حمل آب | 761828369 | 686006947.5423 | 75821421.4577
71 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015
72 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1523656739 | 1372013895.985 | 151642843.015
73 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304
74 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2285485108 | 2058020843.5273 | 227464264.4727
75 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1368460232 | 1232263413.6342 | 136196818.3658
76 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 912306822 | 821508943.0231 | 90797878.9769
77 | خدمات اجرایی | 1.6.4.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3047313477 | 2744027791.0696 | 303285685.9304
78 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2 | عمليات روسازي | 2417263659.2911 | 708228702.8596 | 1709034956.4316
79 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834 | 41584944.6667 | 83169889.3333
80 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2.2 | تهیه بالاست | 1025551251.503 | 251819450.7282 | 773731800.7748
81 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2.4 | حمل بالاست | 390859390.4853 | 95973747.6598 | 294885642.8255
82 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 449117403 | 318850559.8049 | 130266843.1951
83 | خدمات اجرایی | 1.6.4.2.9 | حمل كوپلاژ يا حمل ريلي ریل، تراورس و ادوات | 426980780.3029 | 0 | 426980780.3029
84 | خدمات اجرایی | 1.6.5 | بلوک خیرآباد - سیستان | 110063543079.9645 | 104577231962.5735 | 5486311117.3909
85 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2 | عمليات ابنيه فني | 47082406644.1 | 42256459963.0797 | 4825946681.0202
86 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.1 | پي كني | 1600801825.89 | 1436719638.7363 | 164082187.1537
87 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.10 | حمل آب | 2354120332 | 2112822997.97 | 241297334.03
88 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59
89 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 15212325586.82 | 1737340805.18
90 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 7606162793.41 | 868670402.59
91 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.5 | عايق كاري | 470824066.44 | 422564599.6299 | 48259466.8101
92 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483319.59 | 760616279.332 | 86867040.258
93 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772.06 | 2366361757.9239 | 270253014.1361
94 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.8 | بسترسازي | 3954922158.09 | 3549542636.8858 | 405379521.2042
95 | خدمات اجرایی | 1.6.5.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386.03 | 1183180878.9619 | 135126507.0681
96 | خدمات اجرایی | 1.6.5.3 | عمليات روسازي و نصب ریل | 4912834908.3444 | 4252470471.9737 | 660364436.3707
97 | خدمات اجرایی | 1.6.5.3.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 517906473.0833 | 172635491.0278 | 345270982.0555
98 | خدمات اجرایی | 1.6.5.3.2 | تهیه بالاست لایه اول | 3130200827.9917 | 2905781749.0191 | 224419078.9727
99 | خدمات اجرایی | 1.6.5.3.7 | حمل و پخش بالاست مرحله اول | 1264727607.2694 | 1174053231.9269 | 90674375.3425
100 | خدمات اجرایی | 1.6.6 | ایستگاه خیرآباد | 17213265095.4384 | 15280919163.569 | 1932345931.8695
101 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1 | زیر سازی | 15247813061.5365 | 14209910978.075 | 1037902083.4615
102 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.1 | برداشت خاک نباتی | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731
103 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.10 | حمل آب | 762390653.0768 | 710495548.9038 | 51895104.1731
104 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.2 | آب پاشی و کوبیدن بستر | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462
105 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.3 | تهیه و اجرای خاکریز با90% کوبیدگی | 1524781306.1537 | 1420991097.8075 | 103790208.3462
106 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.4 | تهیه مصالح سابگرید با 95% کوبیدگی | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923
107 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.5 | اجرای سابگرید با 95% کوبیدگی | 2287171959.2305 | 2131486646.7113 | 155685312.5192
108 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.6 | تهیه سابگرید با 100% کوبیدگی | 1372303175.5383 | 1278891988.0268 | 93411187.5115
109 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.7 | اجرای سابگرید با 100% کوبیدگی | 914868783.6922 | 852594658.6845 | 62274125.0077
110 | خدمات اجرایی | 1.6.6.1.8 | تهیه و اجراي زیر بالاست | 3049562612.3073 | 2841982195.615 | 207580416.6923
111 | خدمات اجرایی | 1.6.6.2 | عمليات روسازي | 1965452033.9019 | 1071008185.4939 | 894443848.408
112 | خدمات اجرایی | 1.6.6.2.1 | نقشه برداری خط (میخ کوبی) | 124754834.1398 | 41584944.7133 | 83169889.4266
113 | خدمات اجرایی | 1.6.6.2.2 | تهیه بالاست | 1012564079.1882 | 500420831.4947 | 512143247.6935
114 | خدمات اجرایی | 1.6.6.2.4 | حمل بالاست | 385348273.0514 | 190443555.3057 | 194904717.7457
115 | خدمات اجرایی | 1.6.6.2.7 | بالاست ريزي مرحله اول | 442784847.5225 | 338558853.9803 | 104225993.5422
116 | خدمات اجرایی | 1.6.7 | کارهای اضافی | 47477151532 | 0 | 47477151532 | بر اساس قرارداد در صورتی که تا سقف این مبلغ کاری به پیمانکار ابلاغ شود پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن بدون دریافت هزینه اقدام نماید ودر صورتی که کار اضافه ای ابلاغ نگردد با توجه مبلغ مقطوع قرارداد این مبلغ باید به پیمانکار پرداخت گردد وبا عنایت به عدم ابلاغ کار اضافه مبلغ مذکور نیز باید به پیمانکار پرداخت گردد.
117 | خدمات اجرایی | 16.3.2.1 | پي كني | 1600801826 | 1287684988.8344 | 313116837.1656
118 | خدمات اجرایی | 16.3.2.10 | حمل آب | 2354120331.6 | 1893654394.739 | 460465936.861
119 | خدمات اجرایی | 16.3.2.2 | قالب بندی | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376
120 | خدمات اجرایی | 16.3.2.3 | تهيه و نصب آرماتور | 16949666392 | 13634311645.7248 | 3315354746.2752
121 | خدمات اجرایی | 16.3.2.4 | اجراي بتن | 8474833196 | 6817155822.8624 | 1657677373.1376
122 | خدمات اجرایی | 16.3.2.5 | عايق كاري | 470824066 | 378730878.6904 | 92093187.3096
123 | خدمات اجرایی | 16.3.2.6 | عمليات تكميلي (پر كردن پشت كوله ها و دستك ها و ...) | 847483320 | 681715582.608 | 165767737.392
124 | خدمات اجرایی | 16.3.2.7 | ساخت و نصب نرده حفاظ پلها | 2636614772 | 2120892922.5968 | 515721849.4032
125 | خدمات اجرایی | 16.3.2.8 | بسترسازي | 3954922158 | 3181339383.8952 | 773582774.1048
126 | خدمات اجرایی | 16.3.2.9 | حمل سيمان و آرماتور | 1318307386 | 1060446461.2984 | 257860924.7016
127 | خدمات اجرایی | ابنیه قرارداد |  | 0 | 118506417522.716 | -118506417522.716
128 | خدمات اجرایی | روسازی قرارداد |  | 0 | 37074372166.1972 | -37074372166.1972
129 | خدمات اجرایی | زیرسازی قرارداد |  | 0 | 217335819723.0276 | -217335819723.0276
130 | خدمات تامین | 1.5 | خدمات تامین | 125541982550.7959 | 14929968653.7419 | 110612013897.0541
131 | خدمات تامین | 1.5.1 | ريل (هر 170 تن 0.494%) | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2
132 | خدمات تامین | 1.5.1.1 | تشریفات تامین ریل | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2
133 | خدمات تامین | 1.5.1.1.1 | ارائه اصل عقد قرارداد خرید ریل | 64663010335.2 | 0 | 64663010335.2 | قرارداد تامین ریل
134 | خدمات تامین | 1.5.2 | سوزن (هر سوزن 0.222%) | 25147801416.15 | 0 | 25147801416.15
135 | خدمات تامین | 1.5.2.1 | عقد قرارداد | 10777629178.35 | 0 | 10777629178.35 | قرارداد خرید سوزن
136 | خدمات تامین | 1.5.2.2 | پرداخت پیش پرداخت یا گشایش و فعال نمودن LC | 14370172237.8 | 0 | 14370172237.8 | قرارداد خرید سوزن
137 | خدمات تامین | 1.5.3 | تراورس | 35731170799.4459 | 14929968653.7419 | 20801202145.7041
138 | خدمات تامین | 1.5.3.1 | مشخص کردن نوع تراورس مصرفی با قابلیت بار محوری 30 تن | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | ارسال مستندات طراحی پیمانکار
139 | خدمات تامین | 1.5.3.2 | اخذ تاییدیه از مشاور | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | تایید طراحی مشاور
140 | خدمات تامین | 1.5.3.3 | عقد قرارداد با سازنده | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | قرارداد با سازنده
141 | خدمات تامین | 1.5.3.4 | پرداخت پیش‏پرداخت | 5715166702.5366 | 730075467.168 | 4985091235.3686 | قرارداد با سازنده
142 | خدمات تامین | 1.5.3.5 | تهیه و حمل تراورس از کیلومتر 1 تا 49 هر 3 کیلومتر 0.5 درصد | 12870503989.2995 | 12009666785.07 | 860837204.2296 | ارسال 10982 عدد تراورس 30 تن گزارش مورخ 20/06/99
143 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.15.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
144 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.15.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
145 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.15.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
146 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.15.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086 | کلیه خدمات مهندسی پیش از اجرا به اتمام رسیده است وکلیه مدارک مربوطه برای مشاور ارسال وتایید شده است
147 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.15.5 | قطعات پیش‏ساخته دیوار برگشتی | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
148 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.16.1 | پلهای با دهانه 1 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
149 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.16.2 | پلهای با دهانه 2 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
150 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.16.3 | پلهای با دهانه 3 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
151 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.16.4 | پلهای با دهانه بیش از 3 متر | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
152 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.16.5 | نقشه‏های قطعات پیش ساخته دیوار برگشتی | 598738575.7714 | 0 | 598738575.7714
153 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.7.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
154 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.7.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
155 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.7.3 | پابند | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
156 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.7.4 | ریل | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
157 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.7.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
158 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.8.1 | بالاست | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
159 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.8.2 | تراورس | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
160 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.8.3 | پابند | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
161 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.8.4 | ریل | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
162 | خدمات طراحي مهندسي پیش از اجرا | 1.4.1.8.5 | سوزن | 239495430.3086 | 0 | 239495430.3086
163 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2 | خدمات مهندسی حین اجرا | 38139647276.5042 | 13277447034.6945 | 24862200241.8097 | با توجه به اینکه خدمات مهندسی حین اجرا در مدت اولیه پیمان ومدت تطویل ارائه شده است لذا از نظر این پیمانکار به جز ردیف 8 کلیه ردیف های مربوطه انجام شده است
164 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.1 | استقرار عوامل نظارت كيفي كارگاه در انطباق با بند 2-3 پيوست شماره 1 قرارداد | 13651239527.6748 | 5228424739.0994 | 8422814788.5754
165 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.2 | انجام آزمايشات مورد لزوم حين اجرا و ارائه نتايج و گزارشات تحليلي | 8981078636.49 | 3439753117.7757 | 5541325518.7143
166 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.3 | كاليبراسيون ادواري تجهيزات پايش و اندازه‌ گيري | 778360148.4958 | 298111936.8739 | 480248211.6219
167 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.4 | تهيه دستورالعمل‌ها و نقشه‌هاي فني كارگاهي | 3472683739.4428 | 1330037872.2066 | 2142645867.2362
168 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.5 | انجام تعهدات برنامه‌ريزي و مديريت محدوده، زمان و هزينه براساس نظام مديريت پروژه، ارائه گزارشات عملكرد پروژه، برپايي و شركت در جلسات كنترل پروژه و پيگيري مصوبات جلسه | 7783601484.958 | 2981119368.7389 | 4802482116.2191
169 | خدمات طراحي و مهندسي حین اجرا | 1.4.2.6 | تهيه نقشه‏هاي چون ساخت | 3472683739.4428 | 0 | 3472683739.4428